УТВЕРЖДАЮ

Вице-губернатор Еврейской автономной области

______________ Г.А. Антонов

«___» июля 2014 г.

Отчет о работе

комитета социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области

за 2 квартал 2014 года

- Реализация государственных функций

| № п.п. |  | Описание планируемого действия |  | Срок исполнения |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  | Планируемый результат |  | Информация об исполнении / причина неисполнения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | Осуществляет в пределах своей компетенции контроль и надзор за соблюдением и исполнением законов и иных нормативных правовых актов области, принятых в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обеспечить проведение проверок в учреждениях социального обслуживания, подведомственных комитету, с целью соблюдения законодательства Российской Федерации и Еврейской автономной области, по вопросам предоставления социального обслуживания |  | постоянно |  |  |  |  | Афанасьева Н.Ю. |  |  | Соблюдение законодательства Российской Федерации и Еврейской автономной области, по вопросам предоставления социальных услуг гражданам, находящимся на социальном обслуживании в подведомственных учреждениях |  | Проведена проверка в ОГКУ «Валдгеймский детский дом – интернат для умственно отсталых детей» на предмет организации деятельности учреждения по пожарной безопасности. Для устранения выявленных нарушений руководителю учреждения даны следующие рекомендации: - перевести на первый этаж здания палаты с тяжелобольными детьми (согласно п. 135 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 года № 390); - согласовать паспорт антитеррористической защищенности в срок до 01.08.2014 года |  |  |  |
| 1.2 |  | Обеспечить проведение проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и Еврейской автономной области, по вопросам предоставления мер социальной поддержки, пособий, компенсаций, доплат и пенсий за выслугу лет областным государственным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области» |  | постоянно |  |  |  |  | Саломатова А.А. Мамчинкова О.А. Пажинская М.Л. Галактионова Н.Г. Ефимова Л.А. |  |  | Соблюдение законодательства Российской Федерации и Еврейской автономной области по вопросам предоставления мер социальной поддержки, пособий, компенсаций, доплат и пенсий за выслугу лет ОГКУ «МФЦ» |  | Осуществлялся текущий контроль за предоставлением гражданам мер социальной поддержки, пособий, компенсаций, доплат и пенсий за выслугу лет ОГКУ «МФЦ» |  |  |  |
|  |  | Организует предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам учреждениями социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Осуществлять прием граждан по вопросам: - помещения в стационарные учреждения социального обслуживания Еврейской автономной области; - принятия на социальное обслуживание в ОГБУ «Центры социального обслуживания»; - улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан; - оказания адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации |  | по мере обращения |  |  |  |  | Афанасьева Н.Ю. |  |  | Разъяснение требований федерального и областного законодательства |  | Даны разъяснения по вопросам: - помещения в стационарные учреждения социального обслуживания Еврейской автономной области - 46 человек; улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан – 10 человек; оказанию адресной социальной помощи – 65 человек |  |  |  |
| 2.2 |  | Осуществлять выдачу путевок для помещения граждан в стационарные учреждения социального обслуживания |  | по мере необходимости |  |  |  |  | Орел Н.С. |  |  | Помещение нуждающихся граждан в дома-интернат |  | Выдано 53 путевки для помещения в стационарные учреждения социального обслуживания |  |  |  |
| 2.3 |  | Организовать работу по социальному обслуживанию граждан различной категории через областные государственные бюджетные учреждения «Центр социального обслуживания» и областное государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания по г. Биробиджану» |  | постоянно |  |  |  |  | Левчук А.П. |  |  | Предоставление социальных услуг нуждающимся гражданам |  | Итоги работы учреждений по предоставлению социальных услуг нуждающимся гражданам подводятся еженедельно. В ОГБУ «Центр социального обслуживания» и ОГБУ «КСЦО по г. Биробиджану» социально-бытовые услуги на дому предоставлялись 934 гражданам пожилого возраста и инвалидам, За отчетный период было предоставлено 84332 услуг. Адресная социальная помощь различной направленности (горячие обеды, медикаменты, одежда) оказана 365 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |
|  |  | Утверждает в установленном порядке уставы областных государственных бюджетных учреждений, подведомственных комитету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Обеспечить согласование проектов уставов областных государственных бюджетных учреждений, подведомственных комитету, по вносимым изменениям в части объемов предоставления социальных услуг |  | по мере необходимости |  |  |  |  | Афанасьева Н.Ю. |  |  | Обеспечение соблюдения требований законодательства в части предоставления социального обслуживания гражданам |  | Проекты уставов во 2 квартале на согласование не представлялись |  |  |  |
|  |  | Контролирует деятельность учреждений, подведомственных комитету, по вопросам, относящимся к его компетенции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Обеспечить проведение проверок материально-бытового обеспечения, учебно-воспитательной работы, медицинского обслуживания, организации питания и лечебно-трудовых процессов подопечных стационарных учреждений социального обслуживания, состояния санитарно-эпидемиологического режима в учреждениях |  | постоянно |  |  |  |  | Орел Н.С. |  |  | Контроль деятельности центров социального обслуживания. Подготовка аналитической информации по указанным направлениям. Контроль за исполнением предписаний Роспотребнадзора, Росздравнадзора, представлений прокуратуры |  | Проведена проверка ОГБУ «Бирофельдский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по вопросу предоставления медицинского обслуживания гражданам, проживающим в учреждении. Нарушений не выявлено. Проведена проверка ОГБУ «Биробиджанский психоневрологический интернат» по вопросу размещения граждан в учреждении. Даны рекомендации по созданию дополнительных мест в корпусе для мужчин в пределах численности, установленной в учреждении |  |  |  |
| 4.2 |  | Обеспечить проведение проверок за состоянием противопожарной обстановки в стационарных учреждениях социального обслуживания и учреждениях с круглосуточным пребыванием граждан, а также мерами, принимаемыми руководителями учреждений по повышению противопожарного состояния объектов |  | в течении квартала |  |  |  |  | Островерх Ю.В. |  |  | Контроль состояния противопожарной обстановки в стационарных учреждениях социального обслуживания и учреждениях с круглосуточным пребыванием граждан. Подготовка аналитической информации по указанным направлениям |  | Проведена проверка в ОГКУ «Валдгеймский детский дом – интернат для умственно отсталых детей» на предмет организации деятельности учреждения по пожарной безопасности. Для устранения выявленных нарушений руководителю учреждения даны следующие рекомендации: - перевести на первый этаж здания палаты с тяжелобольными детьми (согласно п. 135 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 года № 390); - согласовать паспорт антитеррористической защищенности в срок до 01.08.2014 года |  |  |  |
| 4.3 | Осуществлять контроль за деятельностью учреждений, подведомственных комитету, по исполнению плана мероприятий по реализации Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  | ежеквартально, до 10 числа следующего за отчетным месяцем |  |  |  |  | Островерх Ю.В. |  |  | Подготовка аналитической информации по соблюдению требований Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» учреждениями, подведомственными комитету |  | В системе социального обслуживания населения Еврейской автономной области функционируют 15 учреждений, из них 12 учреждений имеют в оперативном управлении здания и сооружения. В данных учреждениях имеются приборы учета потребления энергии и находящиеся в рабочем состоянии. Контроль за своевременной установкой приборов учета воды, тепловой и электрической энергии производится ежемесячно. Во II квартале 2014 года в подведомственных учреждениях замены оборудования не проводилось. В соответствии с Программами по энергосбережению, утвержденными учреждениями на 2014 год, проведена замена ламп накаливания на энергосберегающие- всего 68 шт. Установлены светильники с большей светопроводностью - 4 шт. На запасных выходах учреждения используются светодиоидные источники – 12 шт. В ОГКУ «Валдгеймский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», ОГКУ «МФЦ» и ОГБУ СО «Специальный дом для одиноких престарелых граждан № 2» энергосберегающие лампы установлены в полном объеме. ОГБУ «Комплексный центр социального обслуживания по городу Биробиджану» и ОГБУ «Центр социального обслуживания Биробиджанского района» во II квартале 2014 года проведено энергетическое обследование учреждений. В 10 учреждениях энергетическое обследование проведено в 2013 году. Регулярно на рабочих совещаниях, на общих собраниях жителей специальных домов и в индивидуальных беседах с подопечными проводится разъяснительная работа о необходимости экономии энерго и теплоресурсов. |  |  |  |  |
| 4.4 | Обеспечить проведение плановых и тематических проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных комитету |  | по отдельному плану |  |  |  |  | Федорова Т.Г. |  |  | Контроль финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных комитету |  | Проведены проверки в ОГБУ СО «»Специальный дом для одиноких престарелых граждан № 1», ОГБУ «ЦСО Облученского района», ОГБУ «Хинганский дом-интернет для престарелых и инвалидов». Руководителям учреждений даны рекомендации по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  |
| 4.5 | Организовать проведение плановых и тематических проверок соблюдения трудового законодательства, и ведения кадрового документооборота в учреждениях, подведомственных комитету |  | по отдельному плану |  |  |  |  | Пилипенко Г.В. |  |  | Контроль соблюдения трудового законодательства в учреждениях, подведомственных комитету |  | Разработан «План контрольной деятельности комитета на 2014 год» Контрольные мероприятия запланированы на 2 полугодие 2014 года |  |  |  |  |
|  | Осуществляет в пределах своей компетенции реализацию мер противодействия экстремизму и терроризму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Контролировать деятельность стационарных учреждений социального обслуживания по соблюдению мер антитеррористической защищенности |  | до 15 числа каждого месяца |  |  |  |  | Островерх Ю.В. |  |  | Соблюдение мер антитеррористической защищенности учреждений социального обслуживания |  | Проведены проверки в двух подведомственных учреждениях (ОГБУ «Биробиджанский психоневрологический интернат» и ОГКУ «Валдгеймский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» на предмет организации деятельности учреждения по антитеррористической защищенности. В результате проверки нарушений не выявлено. |  |  |  |  |
| 5.2 | Обеспечить реализацию постановления правительства Еврейской автономной области от 03.09.2013 № 429-пп «Об осуществлении мер по противодействию экстремизму на территории Еврейской автономной области» |  | до 20 июля |  |  |  |  | Островерх Ю.В. |  |  | Подготовка отчета о проделанной работе в соответствии с постановлением правительства Еврейской автономной области от 03.09.2013 № 429-пп «Об осуществлении мер по противодействию экстремизму на территории Еврейской автономной области» в контрольное управление |  | На базе ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» проведён первый этап цикла тематических мероприятий «Шаги к толерантности» для детей из семей, находящихся в социально опасном положении. На реализацию первого этапа указанных мероприятий затрачены финансовые средства в сумме 3200 рублей из средств областного бюджета. Проведение второго этапа мероприятий «Шаги к толерантности» планируется во 2-м полугодии 2014 года. На реализацию второго этапа указанных мероприятий планируется затратить финансовые средства в сумме 4800 рублей из средств областного бюджета. |  |  |  |  |
| 5.3 | Обеспечить реализацию постановления правительства Еврейской автономной области от 08.07.2008 № 164-пп «Об осуществлении мер по противодействию терроризму на территории Еврейской автономной области» |  | ежеквартально, до 10 числа следующего за отчетным месяцем |  |  |  |  | Островерх Ю.В. |  |  | Подготовка отчета о проделанной работе в соответствии с постановлением пра-вительства Еврейской автономной области от 08.07.2008 № 164-пп «Об осуществ-лении мер по противодействию терроризму на территории Еврейской автономной области», в аппарат областной антитеррористической комиссии (управление по обеспечению деятельности мировых судей и взаимодействию с правоохранительными органами Еврейской автономной области) |  | Осуществляется контроль за деятельностью подведомственных учреждений по обеспечению мер антитеррористической защищенности объектов: - проведены совещания с директорами подведомственных учреждений по вопросам усиления мер пропускного режима в учреждениях; - соблюдения требований пожарной безопасности; - обеспечения разъяснительной работы с сотрудниками и подопечными учреждений по соблюдению мер личной безопасности при участии в массовых мероприятиях. В I полугодии 2014 года, в 2 учреждениях (ОГБУ «Биробиджанский психоневрологический интернат» и ОГКУ «Валдгеймский детский дом–интернат для умственно отсталых детей») специалистом комитета социальной защиты населения правительства области проведены проверки на предмет организации деятельности учреждения по антитеррористической безопасности. В результате проверок нарушений не выявлено. Проведена работа в период праздничных и выходных дней: - изданы приказы о назначении ответственных лиц, о назначении дежурных по учреждению; - проверены системы оповещения людей о пожаре, средства пожарной сигнализации; - проверены пути эвакуации и эвакуационные выходы; - уточнены планы экстренной эвакуации подопечных и сотрудников в случае возникновения угрозы и возникновения пожара; - проведена разъяснительная работа среди сотрудников и подопечных учреждений о соблюдении правил пожарной безопасности и мер личной безопасности; - проведен внеплановый инструктаж дежурного персонала учреждений по действиям в случае возникновения угрозы и пожара; - руководители и заместители руководителей объектов обучены по программам пожарно-технического минимума; - в соответствии с планами работ по противопожарной безопасности на 2014 год во всех учреждениях проведены практические тренировки по отработке действий персонала и эвакуации людей в случае возникновения пожара. Всего за I полугодие текущего года проведено 10 тренировок |  |  |  |  |
|  | Является в пределах своей компетенции держателем реестра учета паспортов антитеррористической защищенности объектов массового пребывания населения, относящихся к областной государственной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечить ведение и поддержание в актуальном состоянии реестра учета паспортов антитеррористической защищенности объектов массового пребывания населения, относящихся к областной государственной собственности комитета |  | постоянно |  |  |  |  | Островерх Ю.В. |  |  | Поддержание паспортов антитеррористической защищенности объектов массового пребывания населения, относящихся к областной государственной собственности комитета, в актуальном состоянии |  | В ОГБУ «Бираканский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ОГКУ «Валдгеймский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», ОГБУ «КЦСО по городу Биробиджану» разработанные паспорта антитеррористической защищенности находятся на согласовании. В ОГБУ «Хинганский дом-интернат для престарелых и инвалидов» паспорт будет актуализирован после капитального ремонта. Во всех остальных учреждениях паспорта актуализированы |  |  |  |  |
|  | Оказывает содействие деятельности общественных объединений ветеранов и инвалидов, действующих на территории области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечить реализацию государственной программы Еврейской автономной области «Социальная поддержка населения Еврейской автономной области» на 2014 - 2016 годы |  | в соответствии со сроками реализации Программы |  |  |  |  | Афанасьева Н.Ю. Анучина О.В. Спичак Т.В. |  |  | Оказание дополнительных мер социальной поддержки, для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | В 2014 году начата реализация государственной программы Еврейской автономной области «Социальная поддержка населения Еврейской автономной области» на 2014 – 2016 годы. Мероприятия реализуются за счет средств областного бюджета – 9066,6 тыс. руб. и внебюджетных источников: Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 1999,9 тыс. руб. и Пенсионного фонда РФ – 5326,2 тыс.руб. За 1 полугодие 2014 года исполнение составило 3472,3 тыс. руб. (областной бюджет) – 38,3 процента. |  |  |  |  |
| 7.2 | Обеспечить реализацию мероприятий государственной программы Еврейской автономной области «Доступная среда в Еврейской автономной области» на 2014 - 2016 годы |  | в соответствии со сроками реализации Программы |  |  |  |  | Афанасьева Н.Ю. Левчук А.П. |  |  | Совершенствование системы предоставления услуг и обеспечение доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | За период январь-июнь 2014 года на реализацию мероприятий из средств областного бюджета израсходовано 288629,27 рублей. В соответствии с постановлением правительства Еврейской автономной области от 06.03.2012 № 88-пп «О Порядке обслуживания отдельных категорий граждан и сопровождающих их лиц автомобильным транспортом (социальным такси)» Биробиджана, Биробиджанского и Октябрьского районов области обеспечен доступ 558 гражданину с инвалидностью к объектам социальной сферы. За отчетный период предоставлено 1290 услуги на сумму 169883,33 рублей. С целью проведения социальных и медицинских реабилитационных мероприятий для инвалидов заключен договор на оказание услуг логопеда для граждан с инвалидностью. В рамках реализация на территории Еврейской автономной области проекта «Мир без барьеров» для обеспечения доступа инвалидов к сети Интернет оплачен интернет трафик 9 общественным организациям инвалидов на сумму 23700 рублей. С целью реализации остальных мероприятий программы готовится конкурсная документация на проведение работ и оказание услуг для государственных нужд в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством |  |  |  |  |
| 7.3 | Организовать проведение совместных совещаний с руководителями областных общественных организаций инвалидов и ветеранов, по вопросам деятельности |  | один раз в квартал |  |  |  |  | Афанасьева Н.Ю. |  |  | Решение проблемных вопросов, возникающих в процессе деятельности областных общественных объединений инвалидов |  | Совместных совещаний во 2 квартале не проводилось. Руководители областных общественных организаций инвалидов и ветеранов принимали участие в коллегии комитета и заседании Общественного совета по проведению независимой оценки качества работы областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги в области социальной защиты населения ЕАО |  |  |  |  |
| 7.4 | Осуществлять контроль за расходованием денежных средств направленных на деятельность общественных организаций |  | в течение квартала |  |  |  |  | Федорова Т.Г. |  |  | Проверка представляемых отчетов об исполнении бюджета получателя и остатках денежных средств на банковских счетах |  | Осуществлялся предварительный контроль (предоставлены отчеты по ф.0503127) |  |  |  |  |
|  | Осуществляет подготовку и представление статистической отчетности в области социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Обеспечить подготовку статистической отчетности по установленным формам |  | в установленные сроки |  |  |  |  | Афанасьева Н.Ю. Федорова Т.Г. Таравкова М.В. Пилипенко Г.В. Саломатова А.А. |  |  | Представление статистической отчетности в установленные сроки |  | Статистическая отчетность представлена в полном объеме в установленные сроки |  |  |  |  |
| 8.2 | Обеспечить размещение в сети Интернет на портале Минтруда России по защищенным каналам связи напортала Минтруд РФ и Минздрав РФ (socviplati.rostrud.ru,www.db.roszdravrf.ru/,soc.rosminzdrav.ru) |  | в установленные сроки |  |  |  |  | Таравкова М.В. |  |  | Размещение информации в установленные сроки на портале |  | Информация размещена в установленные сроки |  |  |  |  |
|  | Организует и проводит мониторинги в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Подготовить информацию о деятельности комитета по курируемым направлениям и отраслям |  | до 20 апреля |  |  |  |  | Филиппова А.Н. |  |  | Подготовка сводной информации о деятельности комитета |  | Информация направлена в управление экономики правительства области (от 09.04.2014 № 1734/14) |  |  |  |  |
| 9.2 | Обеспечить ведение мониторинга участия субъектов малого предпринимательства в размещении государственных и муниципальных заказов по комитету и подведомственным учреждениям |  | до 10 апреля |  |  |  |  | Федорова Т.Г. |  |  | Ведение мониторинга в сфере социальной защиты населения |  | Отчетность отменена |  |  |  |  |
| 9.3 | Обеспечить ведение мониторинга финансового менеджмента |  | в сроки, установленные финансовым управлением |  |  |  |  | Федорова Т.Г. |  |  | Ведение мониторинга |  | Отчетность представлена в финансовое управление правительства области письмом от 18.04.2014 №1941/14 |  |  |  |  |
|  | Обеспечивает представление в федеральные органы исполнительной власти отчетов по установленной форме о расходовании предоставленных субвенций на обеспечение государственных полномочий в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Подготовить и представить в Министерство труда и социальной защиты РФ отчет «Сведения о предоставлении жилого помещения ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01 января 2010 года» |  | до 15 апреля |  |  |  |  | Саломатова А.А. Таравкова М.В. |  |  | Подготовка и направление сведений в Министерство труда и социальной защиты РФ |  | Отчет направлен 15.04.2014 № 1900/14 |  |  |  |  |
| 10.2 | Подготовить и представить в Министерство труда и социальной защиты РФ отчет о расходовании субъектами Российской Федерации субвенций из федерального бюджета, предоставляемых в целях реализации постановлений правительства Российской Федерации от 18 августа 2005 № 525, от 19 августа 2005 № 528, от 21 сентября 2005 № 579» |  | до 15 апреля |  |  |  |  | Федорова Т.Г. |  |  | Подготовка и направление сведений в Министерство труда и социальной защиты РФ |  | Отчет представлен в Минтруд России и Минфин России 11.04.14 №1796\14, №1797/14 |  |  |  |  |
| 10.3 | Подготовить и представить в Министерство регионального развития РФ «Отчет о расходовании субвенций, предоставленных из федерального бюджета, бюджетам субъектов Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» |  | до 15 апреля |  |  |  |  | Мамчинкова О.А. |  |  | Подготовка и направление отчетов в Министерство регионального развития РФ |  | Отчет направлен 14.04.2014 № 1835/14 |  |  |  |  |
| 10.4 | Подготовить и представить отчет о расходовании субвенций (средств) из областного бюджета на осуществление мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц признанных пострадавшими от политических репрессий, за исключением выплат, предусмотренных ст.15 и 16.1 Закона РФ от 18.10.1991 № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» |  | до 15 апреля |  |  |  |  | Федорова Т.Г. |  |  | Представление отчетности в установленные сроки |  | Отчет представлен в финансовое управление правительства области 10.04.2014 по расходам за 1 полугодие 2014 года |  |  |  |  |
| 10.5 | Подготовить и представить отчет о расходовании субвенций (средств), предоставленных из областного бюджета для оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |  | до 15 апреля |  |  |  |  | Федорова Т.Г. |  |  | Представление отчетности в установленные сроки |  | Отчет представлен в финансовое управление правительства области 10.04.2014 |  |  |  |  |
| 10.6 | Подготовить и представить отчет о расходовании субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |  | до 15 апреля |  |  |  |  | Федорова Т.Г. |  |  | Представление отчетности в установленные сроки |  | Отчет представлен в Минтруд России 09.04.14 № 1731/14 Минфин России 11.04.14 № 1798/14 |  |  |  |  |
| 10.7 | Подготовить и представить отчет о расходовании субвенций (средств), предоставленных из областного бюджета на осуществление мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла |  | до 15 апреля |  |  |  |  | Федорова Т.Г. |  |  | Представление отчетности в установленные сроки |  | Отчет представлен в финансовое управление правительства области 10.04.2014 |  |  |  |  |
| 10.8 | Подготовить и представить отчет о расходовании субвенций (средств) областного бюджета для осуществления ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» |  | до 15 апреля |  |  |  |  | Федорова Т.Г. |  |  | Представление отчетности в установленные сроки |  | Отчет представлен в Федеральное медико-биологическое агентство 09.04.14 № 1733/14 |  |  |  |  |
| 10.9 | Подготовить и представить отчет об исполнении бюджета получателя средств бюджета на проведение летней оздоровительной компании по форме № 0513127 |  | до 15 апреля |  |  |  |  | Федорова Т.Г. |  |  | Представление отчетности в установленные сроки |  | Данные для отчета представлены 10.04.14 |  |  |  |  |
|  | Вносит в пределах своей компетенции в установленном порядке предложения по формированию соответствующей части областного бюджета и финансированию учреждений, подведомственных комитету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Вносить изменения в роспись расходов и показатели кассового плана в целом по комитету |  | по мере необходимости |  |  |  |  | Федорова Т.Г. |  |  | Подготовка уведомлений, справок |  | Изменения вносились по мере необходимости |  |  |  |  |
|  | Осуществляет функцию главного распорядителя средств областного бюджета, предусмотренных на содержание комитета, и реализацию возложенных на комитет функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Осуществлять формирование бюджетных заявок, сводных реестров бюджетных обязательств по комитету и учреждениям, подведомственным комитету |  | по мере необходимости |  |  |  |  | Федорова Т.Г. |  |  | Формирование бюджетных заявок, сводных реестров бюджетных обязательств по комитету и учреждениям, подведомственным комитету |  | Заявки формировались по мере поступления заявок от подведомственных учреждений |  |  |  |  |
| 12.2 | Производить расходы средств областного бюджета на исполнение функций комитета и учреждений, подведомственных комитету |  | по мере поступления заявок |  |  |  |  | Федорова Т.Г. |  |  | Производить расходы средств областного бюджета на исполнение функций комитета и учреждений, подведомственных комитету |  | По состоянию на 01.07.2014 расходы на содержание подведомственных учреждений составили 177769,7 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 12.3 | Обеспечить подготовку анализа использования средств, предусмотренных в областном бюджете на исполнение росписи расходов комитета и учреждений, подведомственных комитету |  | ежеквартально |  |  |  |  | Федорова Т.Г. |  |  | Подготовка информации об использовании средств, предусмотренных в областном бюджете на исполнение росписи расходов комитета и учреждений, подведомственных комитету |  | По состоянию на 01.07.2014 года исполнение составило 66,35% от годовых назначений |  |  |  |  |
| 12.4 | Осуществлять контроль за правильным и экономным расходованием средств в соответствии с целевым назначением по утвержденным сметам доходов и расходов по бюджетным средствам и средствам, полученным за счет внебюджетных источников, с учетом внесенных в них в установленном порядке изменений, а также за сохранностью денежных средств и материальных ценностей в местах их хранения и эксплуатации |  | в течение квартала |  |  |  |  | Федорова Т.Г. |  |  | Контроль целевого использования средств, предусмотренных законом о бюджете |  | Расходование выделенных ассигнований проводилось в соответствии с утвержденными сметами, заключенными соглашениями |  |  |  |  |
| 12.5 | Осуществлять предварительный контроль за соответствием заключаемых договоров объемам ассигнований, предусмотренных сметой доходов и расходов или лимитам бюджетных обязательств, своевременным и правильным оформлением первичных учетных документов и законностью совершаемых операций |  | в течение квартала |  |  |  |  | Федорова Т.Г. |  |  | Контроль целевого использования средств, предусмотренных законом о бюджете |  | Предварительный контроль осуществлялся в течение всего периода посредством контроля на стадии предоставления заявок на расход |  |  |  |  |
| 12.6 | Обеспечить составление и предоставление сведений об отдельных показателях исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  | ежемесячно, до 05 числа месяца |  |  |  |  | Федорова Т.Г. |  |  | Подготовка информации |  | Сведения предоставлялись в сроки, установленные финансовым управлением – до 05 числа месяца, следующего за отчетным |  |  |  |  |
| 12.7 | Обеспечить составление и своевременное представление отчетов и индивидуальных сведений в отделение Пенсионного фонда по Еврейской автономной области, отделение Фонда социального страхования по Еврейской автономной области |  | до 15 мая |  |  |  |  | Федорова Т.Г. |  |  | Составление и представление отчетов и индивидуальных сведений в налоговую инспекцию, отделение ФСС по ЕАО |  | Информация направлена в ГУ- ОФСС по ЕАО 04.04.2014, в ГУ- ОПФР по ЕАО 21.04.2014 |  |  |  |  |
| 12.8 | Осуществлять деятельность по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказанию услуг для нужд комитета и учреждений, подведомственных комитету |  | по мере необходимости |  |  |  |  | Федорова Т.Г. |  |  | Подготовка и представление в управление экономики правительства области информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд |  | Информация направлена в управление экономики правительства области 08.04.2014 № 1680/14, 20.06.2014 № 2900/14 |  |  |  |  |
|  | Ведет фрагмент реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований текущего финансового года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Обеспечить подготовку документов в рамках формирования проекта бюджета на 2014 год и на плановый период 2015-2016 гг., в т.ч. в составе автоматизированной системы «Бюджет» |  | в установленные финансовым управлением сроки |  |  |  |  | Федорова Т.Г. |  |  | Формирования проекта бюджета на 2014 год и на плановый период 2015-2016 гг. |  | Реестр расходных обязательств сформирован и представлен в финансовое управление 10.06.2014 в сроки, установленные финансовым управлением |  |  |  |  |
|  | Осуществляет оформление и выдачу разрешений на открытие лицевого счета по учету средств, полученных от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, учреждений, подведомственных комитету, в соответствии с генеральным разрешением, оформленным в установленном финансовым управлением правительства области порядке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Обеспечить оформление и выдачу разрешений на открытие лицевого счета по учету средств, полученных от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, учреждений, подведомственных комитету |  | по мере необходимости |  |  |  |  | Федорова Т.Г. |  |  | Выдача разрешений на открытие лицевого счета |  | Не выдавались в виду отсутствия потребности |  |  |  |  |
|  | Контролирует соблюдение получателями субвенций, межбюджетных субсидий и иных субсидий условий, установленных при их предоставлении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Осуществлять контроль за расходованием субвенций, межбюджетных субсидий и иных субсидий условий, установленных при их предоставлении, посредством представления отчетности |  | в течение квартала |  |  |  |  | Федорова Т.Г. |  |  | Подготовка отчета в установленные сроки |  | Отчет ф. 0503324 представлен в сроки, определенные финансовым управлением 09.04.14 |  |  |  |  |
|  | Предоставляет ежегодную денежную выплату гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР», проживающим на территории области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Обеспечить контроль за выплатой ЕДВ гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России или «Почетный донор СССР», проживающим на территории ЕАО |  | в течение квартала |  |  |  |  | Федорова Т.Г. |  |  | Целевое расходование средств областного бюджета |  | По состоянию на 01.07.14 расход средств составил 7011,5 тыс.рублей, имеется кредиторская задолженность в объеме 105,3 тыс.рублей |  |  |  |  |
|  | Назначает и выплачивает инвалидам, проживающим на территории области, получившим транспортные средства через органы социальной защиты населения, компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Осуществить размещение реестра инвалидов, получивших транспортные средства через органы социальной защиты и проживающих на территории области в сети Интернет на портале Роструд РФ (http://mt.rosmintrud.ru) |  | ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  |  |  |  | Таравкова М.В. Ефимова Л. А. |  |  | Размещение информации в установленные сроки на портале Роструд РФ http://mt.rosmintrud.ru |  | Отчет за 2 квартал размещен на портале Роструд РФ в установленные сроки (30.06.2014). Реестр направлен 30.06.2014 № 3050 |  |  |  |  |
|  | Представляет в соответствующие органы в установленном порядке информацию, необходимую для выдачи иностранным гражданам (лицам без гражданства) разрешения на временное проживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Осуществлять подготовку информации, необходимой для выдачи иностранным гражданам (лицам без гражданства) разрешения на временное проживание |  | по мере необходимости |  |  |  |  | Ефимова Л.А. |  |  | Предоставление информации в Федеральную миграционную службу по ЕАО |  | № 2004 от 23.04.2014, № 2005 от 23.04.2014, № 2267 от 12.05.2014, № 3130 от 03.07.2014 |  |  |  |  |
|  | Рассматривает заявления, подготавливает документы о присвоении или об отказе в присвоении звания «Ветеран труда» в соответствии с законодательством и выдает удостоверение «Ветеран труда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Осуществлять подготовку проектов постановлений губернатора области «О присвоении звания «Ветеран труда», приказов комитета об отказе в присвоении звания «Ветеран труда», оформлять удостоверения соответствующего образца |  | по мере необходимости |  |  |  |  | Галактионова Н.Г. |  |  | Подготовка проектов постановлений губернатора области, подготовка приказов комитета, выдача удостоверений «Ветеран труда» |  | Постановления губернатора Еврейской автономной области «О присвоении звания «Ветеран труда»: от 29.04.2014 № 137; от 19.05.2014 № 150; от 06.06.2014 № 173; от 20.06.2014 № 199 (236 человек) Приказы об отказе в присвоении звания «Ветеран труда»: от 12.05..2014 № 17; от 03.06.2014 № 20 (6 человек) |  |  |  |  |
| 19.2 | Вести учет и выдачу бланков удостоверений «Ветеран труда» |  | в течение квартала |  |  |  |  | Федорова Т.Г. |  |  | Обеспечение учета и сохранности бланков удостоверений |  | Выдача бланков осуществлялась по мере поступления заявок |  |  |  |  |
|  | Обеспечивает предоставление на территории области мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Обеспечить контроль за выплатой ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с Постановлением правительства области от 28.05.2012 № 252-пп «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан на территории Еврейской автономной области» |  | ежемесячно |  |  |  |  | Мамчинкова О.А. Федорова Т.Г |  |  | Своевременное обеспечение выплаты, в сроки, установленные нормативными правовыми актами. Контроль целевого расходования средств областного бюджета |  | Осуществлен текущий контроль за предоставлением гражданам мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ОГКУ «МФЦ» |  |  |  |  |
| 20.2 | Подготовить сведения о количестве лиц, которым предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилья и жилищно-коммунальных услуг, список лиц в электронном виде и акт сверки списка лиц с данными федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи по Еврейской автономной области в Министерство труда и социальной защиты РФ |  | до 15 апреля |  |  |  |  | Таравкова М.В. |  |  | Предоставление информации в Министерство труда и социальной защиты РФ установленные сроки |  | Информация в Минтруд России направлена письмом от 14.04.2014 № 1794/14 |  |  |  |  |
| 20.3 | Разместить на портале в Министерство труда и социальной защиты РФ реестр и сведения об обеспечении жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов по каналам электронной связи |  | ежеквартально |  |  |  |  | Таравкова М.В. |  |  | Своевременное размещение информации на портале Минтруда РФ http://mt.rosmintrud.ru |  | Информация размещена. на портале Минтруда России http://mt.rosmintrud.ru 14.04.2014 |  |  |  |  |
|  | Предоставляет меры социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих на территории области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Организовать работу по учету ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих на территории области |  | в течение квартала |  |  |  |  | Саломатова А.А. |  |  | Учет ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 01.01(03) 2005 года, проживающих на территории области |  | По состоянию на 01.07.2014 в сводном списке нуждающихся числится 4 вдовы участников ВОВ, вставших на учет после 01 марта 2005 года, и 86 чел., вставших на учет до 01 января 2005 года |  |  |  |  |
| 21.2 | Осуществлять выдачу сертификатов о предоставлении субсидии на приобретении жилого помещения и подготовку заключений на оплату сертификатов |  | в течение квартала |  |  |  |  | Саломатова А.А. Федорова Т.Г. |  |  | Обеспечение отдельных категорий граждан жильем |  | За 2 квартал произведены расходы на оплату приобретения жилого помещения по 3 сертификатам на сумму 3396,6 тыс. рублей |  |  |  |  |
| 21.3 | Подготовить и направить в Министерство труда и социальной защиты РФ отчет об обеспечении жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов по каналам электронной связи |  | ежеквартально |  |  |  |  | Саломатова А.А. Таравкова М.В. |  |  | Своевременное размещение информации на портале Минтруда РФ http://mt.rosmintrud.ru |  | В установленные сроки обеспечено размещение информации на портале Минтруда России http://mt.roszdravrf.ru |  |  |  |  |
| 21.4 | Подготовка и представление в управление архитектуры и строительства правительства Еврейской автономной области информацию о финансировании подпрограммы «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» |  | ежемесячно, до 3 числа |  |  |  |  | Мамчинкова О.А. |  |  | Подготовка и направление информации в управление архитектуры и строительства правительства ЕАО |  | Информация представлена 29.04.2014 № 2095/14 28.05.2014 № 2553/14 27.06.2013 № 3009/14 |  |  |  |  |
| 21.5 | Подготовка и направление в управление архитектуры и строительства правительства области отчет о реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» |  | ежемесячно, до 3 числа |  |  |  |  | Мамчинкова О.А. |  |  | Подготовка и направление отчета в управление архитектуры и строительства правительства ЕАО |  | Информация представлена 29.04.2014 № 2093/14 28.05.2014 № 2552/14 27.06.2013 № 3012/14 |  |  |  |  |
| 21.6 | Подготовка и представление в Прокуратуру Еврейской автономной области отчет о реализации Указа Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» |  | ежемесячно, до 3 числа |  |  |  |  | Мамчинкова О.А. |  |  | Подготовка и направление отчета в прокуратуру ЕАО |  | Информация представлена 29.04.2014 № 2094/14 30.05.2014 № 2600/14 27.06.2013 № 3022/14 |  |  |  |  |
| 21.7 | Подготовка и представление в финансовое управление правительства области отчет о расходовании субвенций, предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию передаваемых полномочий РФ по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов |  | до 15 апреля |  |  |  |  | Мамчинкова О.А. |  |  | Подготовка и направление отчета в финансовое управление правительства области |  | Отчет направлен 11.04.2014 № 1973/14 |  |  |  |  |
| 21.8 | Подготовка и представление в аппарат полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном Федеральном округе отчет о ходе выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» |  | ежемесячно, до 7 числа |  |  |  |  | Мамчинкова О.А. |  |  | Подготовка и направление отчета в аппарат полномочного представителя Президента РФ в ДФО |  | Информация представлена 01.04.2014 № 1550/14 05.05.2014 № 2145/14 30.05.2014 № 2599/14 27.06.2013 № 3021/14 |  |  |  |  |
| 21.9 | Подготовка информации в контрольное управление губернатора области о исполнении пункта 5 протокольного поручения данного на аппаратном совещании губернатора от 02.11.2010 № 18-АГ |  | ежемесячно, до 30 числа |  |  |  |  | Мамчинкова О.А. |  |  | Подготовка и направление информации в контрольное управление губернатора области |  | Информация представлена 24.04.2014 № 2038/14 28.05.2014 № 2548/14 23.06.2014 № 2919/14 |  |  |  |  |
|  | Осуществляет возмещение стоимости предоставленных услуг по погребению специализированной службе по вопросам похоронного дела или выплату социального пособия на погребение за счет средств областного бюджета в соответствии с Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Обеспечить контроль расходов на возмещение стоимости предоставленных услуг по погребению |  | по мере обращения граждан |  |  |  |  | Федорова Т.Г. |  |  | Целевое использование средств областного бюджета |  | Контроль осуществлялся на стадии поступления заявок на кассовый расход |  |  |  |  |
|  | Обеспечивает оказание социальной поддержки и предоставление социального обслуживания безнадзорным детям, детям-инвалидам в пределах своей компетенции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 |  | Организовать работу по оказанию социальной поддержки безнадзорным детям |  |  | по необходимости, в рамках проведения межведомственной операции «Подросток» |  |  |  |  | Рыбакова Л.А. |  | Оказание социальной поддержки не менее 500 детям |  |  |  |  | На учете в органах социальной защиты населения на 01.07.2014 состоят 384 социально-неблагополучных семей, в которых проживают 864 несовершеннолетних, из них 470 – школьного возраста. За период проведения операции «Подросток». Семьям и детям оказывались различные виды социальной помощи: предоставлено более 150 консультаций по назначению и выплате пособий на детей, организации летнего отдыха детей, адресная социальная помощь одеждой, обувью, продуктами питания оказана 159 семьям. В ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр» для прохождения реабилитации направлено 17 несовершеннолетних. На базе учреждения с 16 июня по 06 июля организован летний лагерь «Радуга» с дневным пребыванием для 20 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории г. Биробиджана. В санатории «Сахарный ключ» Приморского края отдохнули 8 несовершенно-летних, не включенных в Федеральный регистр лиц, страдающих хроническими заболеваниями и имеющих медицинские показания к санаторному оздоровлению. В период проведения операции «Подросток» с 15.05. по 15.06.2014 специалистами органов социальной защиты населения не зафиксированы факты жестокого обращения с детьми |
| 23.2 |  | Производить выплату материальной помощи |  |  | по мере поступления приказов |  |  |  |  | Федорова Т.Г. |  | Целевое использование средств областного бюджета |  |  |  |  | Произведена выплата 24 гражданам на сумму 140,6 тыс. рублей |
|  |  | Организует и контролирует в пределах своей компетенции отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 |  | Осуществлять контроль за расходованием средств, выделенных на проведение оздоровительной компании |  | в течение квартала |  |  |  |  | Рыбакова Л.А. Федорова Т.Г. Таравкова М.В. |  |  | Подготовка отчета и размещение его в сети Интернет на порталах http://mt.rosmintrud.ru, http://soc.rosminzdrav. ru |  | В Минтруд РФ направлен отчет о расходах бюджета ЕАО, источником финансового обеспечения является субсидия из федерального бюджета на реализацию оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Информация размещена в установленные сроки на портале Минтруд России (http://mt.roszdravrf.ru), http://soc.rosminzdrav.ru |  |  |  |
|  |  | Обеспечивает назначение и выплату ежемесячных, ежегодных и единовременных денежных компенсаций, установленных законодательством гражданам, подвергшимся воздействию радиации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 |  | Предоставить в Федеральную службу по труду и занятости, Минтруд РФ реестры получателей ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС |  | ежемесячно, до 25 числа месяца, предшествующего планируемому |  |  |  |  | Мамчинкова О.А. |  |  | Своевременное обеспечение назначения и выплаты денежной компенсации в возмещение вреда в сроки, установленные нормативными правовыми актами |  | Информация представлена 17.04.2014 № 1928/14 23.05.2014 № 2487/14 26.06.2013 № 3002/14 |  |  |  |
| 25.2 |  | Осуществлять информационный обмен с Федеральной службой по труду и занятости по защищенным каналам электронной связи средствами ПО VipNetClient |  | ежемесячно |  |  |  |  | Таравкова М.В. |  |  | Своевременное предоставление информации по защищенным каналам электронной связи средствами ПО VipNetClientРоструд РФ |  | Информация направлена в установленные сроки в Роструд РФ средствами ПО VipNet. Протокол приемки и контроля реестра получен 27.04.2014, 23.05.2014, 01.07.2014 |  |  |  |
|  |  | Оформляет и выдает в пределах своей компетенции удостоверения гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 |  | Осуществлять оформление и выдачу удостоверений гражданам подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча |  | по мере необходимости |  |  |  |  | Галактионова Н.Г. Федорова Т.Г. |  |  | Оформление и выдача удостоверений |  | Во 2 квартале обратился за выдачей удостоверения 1 гражданин, документы которого рассматриваются для принятия решения о выдаче |  |  |  |
|  |  | Осуществляет учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях в домах системы социального обслуживания населения и жилых помещениях для социальной защиты отдельных категорий граждан специализированного жилищного фонда области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 |  | Актуализировать список очередников, состоящих в очереди на получение жилья в специальных домах для одиноких престарелых граждан |  | в течение квартала |  |  |  |  | Орел Н.С. |  |  | Подготовка аналитической информации о нуждаемости граждан в специализированных жилых помещениях |  | В районных списках в соответствии с установленными квотами состоит 63 человека |  |  |  |
| 27.2 |  | Обеспечить ведение областного списка граждан, нуждающихся в помещении в ОГБУ «Биробиджанский психоневрологический интернат» |  | постоянно |  |  |  |  | Орел Н.С. |  |  | Контроль очередности помещения граждан в учреждение социального обслуживания |  | В областном списке граждан состоит 29 человек |  |  |  |
| 27.3 |  | Обеспечить ведение областного списка граждан, нуждающихся в помещении в ОГБУ «Бирофельдский дом-интернат престарелых и инвалидов», ОГБУ «Хинганский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ОГБУ «Бираканский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  | постоянно |  |  |  |  | Орел Н.С. |  |  | Контроль очередности помещения граждан в учреждение социального обслуживания |  | В областном списке граждан состоит 35 человек |  |  |  |
|  |  | Выдает путевки для заселения в дома системы социального обслуживания населения на основании решений областной комиссии по распределению квартир в специальных домах для одиноких престарелых граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 |  | Осуществлять подготовку документов на рассмотрение областной комиссии по распределению жилья в специальных домах для одиноких престарелых граждан |  | по мере освобождения квартир |  |  |  |  | Орел Н.С. |  |  | Обеспечение деятельности комиссии |  | Подготовлен и представлен на рассмотрение областной комиссии 1 комплект документов для заселения 1 человек |  |  |  |
| 28.2 |  | Оформлять и выдавать путевки на заселение в дома системы социального обслуживания населения на основании решений областной комиссии по распределению квартир в специальных домах для одиноких престарелых граждан |  | в соответствии с решением областной комиссии |  |  |  |  | Орел Н.С. |  |  | Заселение граждан в специальные дома для одиноких престарелых граждан |  | Оформлена и выдана 1 путевка на заселение гражданина в специальный дом для одиноких престарелых граждан |  |  |  |
|  |  | Назначает и выплачивает государственные пособия гражданам, имеющим детей, в соответствии с законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 |  | Осуществлять контроль за предоставлением государственных пособий гражданам, имеющим детей, в соответствии с федеральным и областным законодательством |  | ежемесячно |  |  |  |  | Пажинская М.Л. Федорова Т.Г. |  |  | Своевременное обеспечение выплат государственных пособий гражданам, имеющим детей, в соответствии с федеральным и областным законодательством. Контроль целевого использования средств областного бюджета |  | Проведен текущий контроль за назначением и своевременной выплатой государственных пособий гражданам, имеющим детей, через ФГУП «Почта Росси» и кредитные организации |  |  |  |
| 29.2 |  | Организовать работу по предоставлению ежемесячной денежной выплаты семьям, при рождении (усыновлении) после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей |  | постоянно |  |  |  |  | Пажинская М.Л. Федорова Т.Г. |  |  | Своевременное обеспечение ежемесячной денежной выплаты семьям, при рождении (усыновлении) после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей, в соответствии с федеральным и областным законодательством. Контроль целевого использования средств областного бюджета |  | Информация направлена в установленные сроки в Минтруд России http://soc.rosminzdrav.ru от 12.05.2014 от 16.06.2014 |  |  |  |
| 29.3 | Осуществлять размещение в сети Интернет на портале Роструда РФ (http://soc.rosminzdrav.ru ): - отчета об осуществлении расходов бюджета Еврейской автономной области, источником финансового обеспечения которого является субсидия из федерального бюджета бюджету Еврейской автономной области на софинансирование расходных обязательств Еврейской автономной области, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» - заявку на перечисление субсидий из федерального бюджета бюджету Еврейской автономной области на софинансирование расходных обязательств Еврейской автономной области, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» |  | ежемесячно ежеквартально |  |  |  |  | Пажинская М.Л. Таравкова М.В. |  |  | Своевременное размещение информации на портале Роструда РФ http://soc.rosminzdrav. ru |  | Реестры своевременно размещены на портале Роструда по защищенному каналу связи https://11.0.0.13 от 12.05.2014 № 2247/14; от 16.06.2014 № 2769/14; Заявка направлена 02.06.2014 № 2637/14 |  |  |  |  |
|  | Назначает и выплачивает единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 | Обеспечить контроль за выплатой единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |  | не позднее 10 дней с даты приема всех необходимых документов |  |  |  |  | Федорова Т.Г. |  |  | Своевременное обеспечение выплаты, в сроки, установленные нормативными правовыми актами. Целевое использование средств областного бюджета |  | Отчет представлен в Минтруд России 09.04.14 № 1731/14 Минфин России 11.04.14 № 1798/14 |  |  |  |  |
|  | Принимает решение о предоставлении дополнительных гарантий участникам боевых действий и семьям военнослужащих, погибших в ходе боевых действий на территориях других государств и в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 | Организовать работу по предоставлению дополнительных гарантий участникам боевых действий и семьям военнослужащих, погибших в результате боевых действий |  | в течение квартала |  |  |  |  | Галактионова Н.Г. |  |  | Предоставление дополнительных гарантий участникам боевых действий и семьям военнослужащих, погибших в результате боевых действий |  | 1. Предоставление частичной компенсации оплаты обучения в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования ветеранов боевых действий (3 человека на сумму 36042,25 рублей); 2. Предоставление ежемесячного денежного пособия к трудовой пенсии по инвалидности ветеранам боевых действий, ставшими инвалидами (4 человека по 3 тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  | Принимает решение о предоставлении дополнительных гарантий общественным объединениям участников боевых действий на территориях других государств и в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1 | Организовать работу по предоставлению дополнительных гарантий областной общественной организации «Общество инвалидов войн, военной службы и ветеранов боевых действий ЕАО» |  | в течение квартала |  |  |  |  | Галактионова Н.Г. |  |  | Предоставление дополнительных гарантий областной общественной организации «Общество инвалидов войн, военной службы и ветеранов боевых действий ЕАО» |  | Обращений во 2 квартале не поступало |  |  |  |  |
|  | Выплачивает ежегодную единовременную денежную выплату лицам, награжденным Почетным знаком Еврейской автономной области «Материнская Слава» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Назначает и выплачивает компенсационные выплаты нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.1 | Осуществлять подготовку реестров получателей компенсационных выплат в Министерство труда и социальной защиты |  | ежемесячно, до15 числа |  |  |  |  | Мамчинкова О.А. |  |  | Своевременное предоставление реестров, в сроки, установленные нормативными правовыми актами |  | Обращений не поступало, реестры направлены на сумму 0 рублей |  |  |  |  |
| 34.2 | Осуществлять размещение реестраполучателей федеральных ежемесячных компенсационных выплат нетрудоспособным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенных в связи с ликвидацией организации в сети Интернет на портале Минтруда РФ |  | ежемесячно |  |  |  |  | Мамчинкова О.А. Таравкова М.В. |  |  | Своевременное размещение информации на портале Минтруда РФ http://mt.rosmintrud.ru |  | Обеспечено размещение информации в установленные сроки на портале Минтруда России http://mt.rosmintrud.ru |  |  |  |  |
|  | Выдает свидетельства о праве на меры социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.1 | Обеспечить оформление и выдачу свидетельств реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий |  | по мере необходимости |  |  |  |  | Галактионова Н.Г. |  |  | Оформление, выдача свидетельств реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий |  | Приказ КСЗН от 03.04.2014 № 84 (1 человек) |  |  |  |  |
| 35.2 | Вести учет бланков удостоверений и обеспечивать их сохранность |  | постоянно |  |  |  |  | Федорова Т.Г. |  |  | Обеспечение учета и сохранности бланков удостоверений |  | Сохранность и учет бланков обеспечена в соответствии с правилами ведения учета бланков строгой отчетности |  |  |  |  |
|  | Выдает удостоверение многодетной семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.1 | Координировать работу по выдаче удостоверений многодетной семьи на территории области |  | постоянно |  |  |  |  | Ефимова Л.А. |  |  | Координация деятельности по выдаче удостоверений многодетной семьи на территории области |  | Приказы комитета: № 79, 81,82от 20.04.14, №83 от 03.04.2014, № 97 98,99 от 14.04.14, № 109,112 от 22.04.14, № 118,119,120 от 30.04 № 125,126 от 08.05.14, № 136,137 от 20.05.14, № 147,148 от 29.05.14, № 157,158 от 03.06.14, № 162,163 от 09.06.14, № 172 от 18.06.2014, № 188/1, 184/1,187, 186, 185, 184 от 26.06.14. |  |  |  |  |
| 36.2 | Вести учет бланков удостоверений и обеспечивать их сохранность |  | постоянно |  |  |  |  | Федорова Т.Г. |  |  | Обеспечение учета и сохранности бланков удостоверений |  | Сохранность и учет бланков обеспечена в соответствии с правилами ведения учета бланков строгой отчетности |  |  |  |  |
|  | Назначает и выплачивает ежегодную единовременную выплату на каждого ребенка-школьника из многодетной семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организует обслуживание отдельных категорий граждан и сопровождающих их лиц легковым автомобильным транспортом (социальное такси) в соответствии с законодательством области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.1 | Осуществлять контроль за организацией работы социального такси в соответствии с постановлением правительства ЕАО от 12.11.2007 № 294-пп «Об утверждении Порядка обслуживания отдельных категорий граждан и сопровождающих их лиц автомобильным транспортом (социальное такси)» |  | ежеквартально |  |  |  |  | Баутрушевич Н.А. |  |  | Обеспечение доступа инвалидов к объектам инженерной и социальной инфраструктуры |  | В соответствии с постановлением правительства Еврейской автономной области от 06.03.2012 № 88-пп «О Порядке обслуживания отдельных категорий граждан и сопровождающих их лиц автомобильным транспортом (социальным такси)» Биробиджана, Биробиджанского и Октябрьского районов области обеспечен доступ 568 гражданину с инвалидностью к объектам социальной сферы. За отчетный период предоставлено 1290 услуги на сумму 169883,33 рублей |  |  |  |  |
|  | Производит выплату и индексацию доплат к государственным пенсиям лицам, определенным областным законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.1 | Организовать работу по предоставлению пенсий за выслугу лет, лицам, определенным областным законодательством |  | в течение квартала |  |  |  |  | Саломатова А.А. |  |  | Своевременное обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет, в сроки, установленные нормативными правовыми актами |  | Проведен текущий контроль за назначением и своевременной выплатой |  |  |  |  |
|  | Ведет учет в электронном виде сведений о социально-бытовом положении ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, проживающих на территории Еврейской автономной области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.1 | Обеспечить ведение учета и актуализацию в электронном виде сведений о социально-бытовом положении ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, проживающих на территории Еврейской автономной области, по данным, предоставленным ОГКУ «МФЦ» |  | ежеквартально, до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным |  |  |  |  | Таравкова М.В. |  |  | Формирование сводного файла-реестра |  | Обеспечено формирование сводного файла-реестра о социально бытовом положении ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий за 1 квартал 2014 года в установленные сроки: до 10 мая 2014 г. |  |  |  |  |
| 40.2 | Осуществлять электронный обмен информацией между ГУ-Отделением пенсионного фонда России по ЕАО и комитетом данными для ведения регионального сегмента общегосударственной базы данных о социальном положении ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий |  | в течение квартала |  |  |  |  | Таравкова М.В. |  |  | Обновление информации о социальном положении ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий в федеральном регистре «Ветераны» |  | Сведения о социальном положении ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий за 1 квартал 2014 г. переданы в ГУ-Отделение ПФ РФ по ЕАО по акту от 05.05.2014 |  |  |  |  |
|  | Предоставляет меры социальной поддержки, установленные законодательством, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.1 | Обеспечить подготовку заявки на право расходования средств на реализацию мер социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы |  | ежемесячно до 5 числа |  |  |  |  | Федорова Т.Г. |  |  | Заявка на финансирование. Подготовка отчета о финансировании расходов |  | Заявки предоставлена в ПФ РФ по ЕАО ежемесячно в срок до 05 числа месяца предшествующего отчетному |  |  |  |  |
|  | Предоставляет меры социальной поддержки ветеранам труда, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, лицам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин Еврейской автономной области», лицам из числа активных членов общественных организаций пенсионеров, награжденных Почетным знаком Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и имеющих трудовой стаж не менее 45 лет (мужчины) и 35 лет (женщины) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.1 | Организовать работу по предоставлению мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным, почетным гражданам ЕАО |  | в течение квартала |  |  |  |  | Галактионова Н.Г. |  |  | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным, почетным гражданам ЕАО |  | За 3 квартал расходы на осуществление мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла, реабилитирован-ных и почетных граждан составили 22 424,91 тыс. рублей |  |  |  |  |
|  | Обеспечивает изготовление, установку, ремонт, а также замену в случае разрушения памятной доски Почетным гражданам Еврейской автономной области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.1 | Обеспечить изготовление, установку, ремонт (замену в случае разрушения) памятной доски, в соответствии с постановлением правительства области от 14.09.2010 № 323-пп |  | по мере необходимости |  |  |  |  | Анучина О.В. |  |  | Установка, ремонт, замена памятной доски |  | В соответствии с постановлениями Законодательного собрания ЕАО № 96 от 25.02.2014 № 330 от 25.062014 Организована работа по заключению договора на изготовление двух памятных досок Либербергу И.И. Матушевской О.Ф. |  |  |  |  |
| 43.2 | Обеспечить контроль за расходами на меры по установке памятной доски |  | по мере потребности |  |  |  |  | Федорова Т.Г. |  |  | Целевое расходование средств областного бюджета |  | Расходы в1 полугодии не производились |  |  |  |  |
|  | Ведет учет членов семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти в связи с предоставлением им компенсационных выплат, связанных с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.1 | Осуществлять размещение реестра получателей компенсационных выплат, связанных с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг в сети Интернет на портале Роструда |  | ежемесячно |  |  |  |  | Ефимова Л А. Таравкова М.В. |  |  | Своевременное размещение информации на портале Роструда РФ |  | Информация размещена в установленные сроки на портале Роструда РФ https://11.0.0.9 по защищенному каналу связи. Информация подготовлена и направлена в установленные сроки: № 2073 от 28.04.2014 № 2522 от 27.05.2014 № 3051 от 30.06.2014 |  |  |  |  |
|  | Обеспечивает выделение членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца, средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.1 | Обеспечить представление в Федеральную службу по труду и занятости РФ реестров членов семей военнослужащих, потерявших кормильца, имеющих право на получениесредств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.05.2006 № 313 «Об утверждении Правил обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца» |  | до 15 апреля |  |  |  |  | Мамчинкова О.А. |  |  | Своевременная подготовка реестров членов семей военнослужащих, потерявших кормильца, на получение средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов в сроки, установленные нормативными правовыми актами |  | Обращений не поступало, реестры направлены на сумму 0 рублей |  |  |  |  |
| 45.2 | Осуществлять размещение реестраполучателей компенсационных выплат, связанных с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг в сети Интернет на портале Минтруда |  | до 01 апреля |  |  |  |  | Мамчинкова О.А. Таравкова М.В. |  |  | Своевременное размещение информации на портале Минтруда РФ по защищенному каналу связи (https:// 11.0.0.9) |  | Информация размещена в установленные сроки на портале Роструда РФ https://11.0.0.9 по защищенному каналу связи |  |  |  |  |
|  | Предоставляет социальную помощь малоимущей семье или малоимущему одиноко проживающему гражданину в соответствии с законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.1 | Осуществлять подготовку документов для предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории ЕАО |  | весь период, в течение 30 дней со дня подачи заявления |  |  |  |  | Степанкова Н.А. |  |  | Предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации |  | Материальная помощь оказана 24 гражданам на сумму 140,6 тыс. рублей |  |  |  |  |
| 46.2 | Организовать деятельность по выплате единовременной материальной помощи неработающим пенсионерам, из средств Пенсионного фонда Российской Федерации |  | весь период, по мере поступления документов граждан |  |  |  |  | Анучина О.В. |  |  | Выплата единовременной материальной помощи неработающим пенсионерам, из средств Пенсионного фонда Российской Федерации |  | Заключено Соглашение о предоставлении Пенсионным фондом РФ субсидии бюджету Еврейской автономной области на софинансирование расходных обязательств области, связанных с реализацией мероприятий социальной программы направленных на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2014 году № 1/01 от 23.06.2014 Разработан Порядок предоставления в 2014 году за счет средств областного бюджета и Пенсионного фонда Российской Федерации адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной крупномасштабным наводнением на территории Еврейской автономной области в 2013 году, утвержденный постановлением правительства от 16.06.2014 № 285 |  |  |  |  |
| 46.3 | Производить контроль за расходами на предоставление мер социальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам |  | по мере потребности |  |  |  |  | Федорова Т.Г. |  |  | Целевое расходование средств областного бюджета |  | Расходы в1 полугодии не производились |  |  |  |  |
|  | Обеспечивает предоставление льготного проезда на автомобильном и железнодорожном транспорте лицам, определенным областным законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.1 | Организовать работу по возмещению выпадающих доходов от предоставления льготного проезда на пригородном железнодорожном транспорте лицам, определенным областным законодательством через ОГКУ «МФЦ» |  | ежемесячно |  |  |  |  | Ефимова Л.А. |  |  | Согласование «Реестров о размере сумм выпадающих доходов от перевозки граждан, пользующихся правом льготного проезда в пригородных поездах» |  | Сумма выпадающих доходов организации железнодорожного транспорта от перевозки граждан, пользующихся правом льготного проезда в пригородных поездах составила 441,0 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 47.2 | Производить контроль за расходами по предоставлению льготного проезда на автомобильном и железнодорожном транспорте лицам, определенным областным законодательством |  | ежемесячно |  |  |  |  | Федорова Т.Г. |  |  | Целевое расходование средств областного бюджета |  | Контроль осуществлялся на стадии предоставления заявок на кассовый расход и проверки предоставляемой отчетности |  |  |  |  |
|  | Назначает и выплачивает социальную помощь студенческим семьям, имеющим детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.1 | Организовать работу по предоставлению социальной помощи студенческим семьям, имеющим детей |  | в течение квартала |  |  |  |  | Пажинская М.Л. |  |  | Своевременное обеспечение предоставление социальной помощи студенческим семьям, имеющим детей, в сроки, установленные нормативными правовыми актами |  | Осуществляется текущий контроль: единовременное пособие по рождению ребенка – 5 чел, 50 тыс. руб.; ежемесячное пособие на ребенка – 13 человек, 263,5 тыс. рублей |  |  |  |  |
|  | Оказывает социальную поддержку при получении образования категориям граждан, определенным областным законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.1 | Организовать работу по предоставлению ежемесячной денежной выплаты при получении образования отдельным категориям граждан |  | по отдельному плану |  |  |  |  | Пажинская М.Л. |  |  | Своевременное предоставление ежемесячной денежной выплаты при получении образования отдельным категориям граждан, в сроки, установленные нормативными правовыми актами |  | Осуществлен текущий контроль предоставления ежемесячной денежной выплаты при получении образования. Государственная поддержка оказана на сумму 38 702,76 рублей |  |  |  |  |
|  | Осуществляет в пределах своей компетенции социальную реабилитацию безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.1 | Организовать работу по социальной реабилитации безнадзорных и беспризорных детей |  | постоянно |  |  |  |  | Рыбакова Л.А. |  |  | Проведение реабилитационных мероприятий в рамках профилактических программ |  | Во 2 квартале 2014 года проведены мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и формирование негативного отношения к потреблению наркотиков: акции, конкурсы, викторины, беседы, спортивные мероприятия, оформлены стенды, распространены буклеты. К участию в профилактических мероприятиях привлечено более 300 несовершенно-летних. За период проведения операции «Подросток». Семьям и детям оказывались различные виды социальной помощи: предоставлено более 150 консультаций по назначению и выплате пособий на детей, организации летнего отдыха детей, адресная социальная помощь одеждой, обувью, продуктами питания оказана 159 семьям. На базе ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» с 16 июня по 06 июля организован летний лагерь «Радуга» с дневным пребыванием для 20 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории г. Биробиджана. В санатории «Сахарный ключ» Приморского края отдохнули 8 несовершеннолетних, не включенных в Федеральный регистр лиц, страдающих хроническими заболеваниями и имеющих медицинские показания к санаторному оздоровлению. К участию в социально-значимых мероприятиях, посвященных Дню семьи и Дню защиты детей, которые прошли во всех районах области, приняли участие более 500 несовершеннолетних из социально-неблагополучных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В период проведения операции «Подросток» с 15.05. по 15.06.2014 специалистами органов социальной защиты населения не зафиксированы факты жестокого обращения с детьми. |  |  |  |  |
|  | Внедряет в деятельность учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, современные методики и технологии социальной реабилитации в пределах своей компетенции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.1 | Обеспечить исполнение Плана первоочередных мероприятий до 2015 года по реализации важнейших положений национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2015 годы |  | постоянно |  |  |  |  | Спичак Т.В. |  |  | Исполнение положений национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2015 годы |  | Организована работа по исполнению Плана первоочередных мероприятий до 2015 года по реализации важнейших положений национальной стратегии действий в интересах детей |  |  |  |  |
|  | Выдает направление (путевку) несовершеннолетнему, нуждающемуся в социальной реабилитации, на зачисление в специализированное учреждение для несовершеннолетних, подведомственное комитету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.1 | Организовать работу по оформлению и выдаче путевок (направлений) несовершеннолетним, нуждающимся в социальной реабилитации для зачисления в ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» |  | по мере необходимости |  |  |  |  | Рыбакова Л.А. |  |  | Направление несовершеннолетних детей, нуждающихся в социальной реабилитации в ОГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» |  | Для прохождения реабилитации в ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» направлено 17 несовер-шеннолетних |  |  |  |  |
|  | Организует работу по осуществлению перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, специализированными учреждениями для несовершеннолетних, подведомственными комитету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.1 | Организовать работу по перевозке несовершеннолетних |  | по мере необходимости |  |  |  |  | Рыбакова Л.А. |  |  | Организация перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов и др. учреждений, ОГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» |  | В перевозках необходимости не возникало |  |  |  |  |
| 53.2 | Осуществлять размещение отчетности об использовании средств, связанных с перевозкой несовершеннолетних в сети Интернет на портале Роструда РФ (www.mt.rosmintrud.ru ) |  | ежемесячно |  |  |  |  | Рыбакова Л.А. Таравкова М.В. |  |  | Обеспечение размещения информации в установленные сроки на портале Роструда РФ (mt.rosmintrud.ru) |  | Информация размещена в установленные сроки на портале Роструда России (mt.rosmintrud.ru) |  |  |  |  |
|  | Назначает и выплачивает государственные денежные компенсации гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.1 | Осуществлять размещение отчетности о выплатах денежных средств гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений в сети Интернет на портале Минздрав РФ |  | в течение квартала |  |  |  |  | Пажинская М.Л. Таравкова М.В. |  |  | Обеспечение размещения информации в установленные сроки на портале Минздрав РФ (www.db.roszdravrf.ru) |  | Информация размещена в установленные сроки на портале Минздрав России www.db.roszdravrf.ru |  |  |  |  |
|  | Осуществляет выплату единовременного денежного поощрения лицам, награжденным орденом «Родительская слава» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.1 | Организовать работу по предоставлению единовременного денежного поощрения лицам, награжденным орденом «Родительская слава» |  | по мере награждения граждан |  |  |  |  | Пажинская М.Л. Федорова Т.Г. |  |  | Своевременное обеспечение выплаты, в порядке, установленном нормативными правовыми актами. Целевое расходование средств областного бюджета |  | Обращений во 2 квартале не поступало |  |  |  |  |
|  | Утверждает тарифы на платные социальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устанавливает региональную социальную доплату к пенсии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57.1 | Обеспечить принятие решений об установлении (отказе) региональной социальной доплаты к пенсии или пересмотре её размера |  | ежемесячно |  |  |  |  | Саломатова А.А. |  |  | Принятие решения об установлении или отказе в установлении региональной социальной доплаты к пенсии |  | Приняты решения об установлении и об отказе в установлении региональной социальной доплаты к пенсии в отношении 417 граждан |  |  |  |  |
| 57.2 | Осуществлять подготовку уведомлений об отказе в установлении региональной социальной доплаты к пенсии |  | не позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия такого решения |  |  |  |  | Саломатова А.А. |  |  | Извещение граждан об отказе в установлении региональной социальной доплаты к пенсии |  | Подготовлены уведомления об отказе в установлении региональной социальной доплаты к пенсии и направлены почтой 31 заявителю |  |  |  |  |
| 57.3 | Осуществлять контроль за расходами по предоставлению региональной социальной доплаты к пенсии |  | ежемесячно |  |  |  |  | Федорова Т.Г. |  |  | Целевое расходование средств областного бюджета. Подготовка отчетов о расходовании бюджетных средств |  | Контроль осуществлялся на стадии предоставления заявок на кассовый расход и проверки предоставляемой отчетности отчетность предоставлена в Минтруд в установленные сроки письмом от 14.04.2014 № 1843/14 |  |  |  |  |
| 57.4 | Обеспечить сопровождение баз данных получателей региональной социальной доплаты |  | постоянно |  |  |  |  | Таравкова М.В. |  |  | Автоматизация процесса установления региональной социальной доплаты |  | Выполняется сопровождение баз данных получателей РСД, контролируется процесс автоматической загрузки и выгрузки форматов региональной социальной доплаты |  |  |  |  |
| 57.5 | Осуществлять обмен файлами «запрос-ответ» формата 6.2 с ОГКУ «МФЦ» для установления и назначения региональной социальной доплаты к пенсии в закрытой локальной сети с зарегистрированных электронных носителей информации |  | ежемесячно |  |  |  |  | Таравкова М.В. |  |  | Обеспечение обмена файлами «запрос-ответ» в установленные сроки. Защита информации, передаваемой в электронном виде |  | Осуществлен обмена файлами «запрос-ответ» в установленные сроки |  |  |  |  |
| 57.6 | Обеспечить оказание методической помощи ОГКУ «МФЦ» по формированию файлов формата «запрос» для обмена с ГУ-Отделением Пенсионного фонда РФ по ЕАО |  | по мере необходимости |  |  |  |  | Таравкова М.В. |  |  | Обеспечение своевременной передачи информации в ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по ЕАО |  | Осуществляется корректировка запросов направляемых ОГКУ «МФЦ» |  |  |  |  |
|  | Определяет денежные эквиваленты мер социальной поддержки по оплате пользования телефоном, по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта (городского, пригородного и междугородного) в порядке, предусмотренном федеральным законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществляет обмен информацией с Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Еврейской автономной области в целях установления социальных доплат в порядке, предусмотренном федеральным законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59.1 | Осуществлять обмен файлами «запрос–ответ» с информацией по установлению и назначению региональной социальной доплаты пенсионеру с использованием защищенного канала на базе программного обеспечения VipNet, в соответствии с Соглашением от 16.11.2009 № 7 об информационном взаимодействии между отделением пенсионного фонда РФ по ЕАО и комитетом социальной защиты населения правительства области в целях установления социальных доплат к пенсии |  | по мере обращения граждан |  |  |  |  | Таравкова М.В. |  |  | Обеспечение обмена файлами «запрос-ответ» в установленные сроки. Защита информации, передаваемой в электронном виде |  | Обеспечена своевременная передача информации в ГУ-ОПФР по ЕАО запросов, получение ответов из ПФ по каналу VipNet и передача в ОГКУ «МФЦ» по внутренней закрытой ЛВС |  |  |  |  |
|  | Принимает на учет для обеспечения жилыми помещениями реабилитированных лиц в случае возвращения их на прежнее место жительства в Еврейской автономной области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.1 | Организовать работу по учету реабилитированных лиц для обеспечения жилыми помещениями, в случае возвращения их на прежнее место жительства в Еврейской автономной области |  | по мере обращения граждан |  |  |  |  | Галактионова Н.Г. |  |  | Ведение учета реабилитированных граждан, для обеспечения жилыми помещениями, в случае возвращения их на прежнее место жительства в Еврейской автономной области |  | Обращений во 2 квартале не поступало |  |  |  |  |
|  | Заполняет, выдает и ведет учет удостоверений ветерана Великой Отечественной войны, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61.1 | Организовать оформление и выдачу удостоверений ветерана Великой Отечественной войны |  | по мере необходимости |  |  |  |  | Галактионова Н.Г. |  |  | Выдача удостоверений ветеранам Великой Отечественной войны |  | Во 2 квартале поступило 1 обращение |  |  |  |  |
| 61.2 | Вести учет бланков удостоверений и обеспечивать их сохранность |  | постоянно |  |  |  |  | Федорова Т.Г. |  |  | Обеспечение учета и сохранности бланков удостоверений |  | Сохранность и учет бланков обеспечена в соответствии с правилами ведения учета бланков строгой отчетности |  |  |  |  |
|  | Ведет прием граждан, обеспечивает выполнение их законных требований, рассматривает в установленном законодательством Российской Федерации порядке обращения граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62.1 | Вести прием граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки |  | по мере обращения |  |  |  |  | Филиппова А.Н. Афанасьева Н.Ю. Саломатова А.А. Мамчинкова О.А. Пажинская М.Л. Ефимова Л.А. Галактионова Н.Г. |  |  | Рассмотрение устных обращений граждан, в установленном законодательством порядке |  | Даны разъяснения по вопросам: - помещения в стационарные учреждения социального обслуживания Еврейской автономной области - 46 человек; - улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан – 11 человек; - оказанию адресной социальной помощи – 65 человек; - предоставление мер государственной поддержки в связи ЧС – 9 человек; - порядка выплаты детских пособий – 2 человека. |  |  |  |  |
| 62.2 | Обеспечить работу по рассмотрению письменных обращений граждан |  | по мере поступления |  |  |  |  | Филиппова А.Н. Афанасьева Н.Ю. Саломатова А.А. Мамчинкова О.А. Пажинская М.Л. Ефимова Л.А. Галактионова Н.Г. |  |  | Рассмотрение заявлений и обращений граждан, в установленном законодательством порядке |  | За 2 квартал рассмотрено 205 письменных обращений граждан |  |  |  |  |
| 62.3 | Обеспечить контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан в комитете и учреждениях, подведомственных комитету |  | в течение квартала |  |  |  |  | Филиппова А.Н. Лисовская Ю.В. |  |  | - Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан |  | Организована система регистрации письменных обращений граждан на базе программного обеспечения «Ландокс» и обеспечен контроль за сроками их рассмотрения |  |  |  |  |
| 62.4 | Подготовить информацию о количестве и характере обращений и заявлений граждан, поступивших в областной комитет социальной защиты |  | в течение квартала |  |  |  |  | Лисовская Ю.В. |  |  | Отчет о количестве и характере обращений и заявлений граждан, поступивших в областной комитет социальной защиты |  | Подготовлен и размещен на официальном Интернет портале органов исполнительной власти области отчет о количестве и характере обращений и заявлений граждан, поступивших в комитет социальной защиты населения за2 квартал 2014 года |  |  |  |  |
|  | Ведет учет детей, проживающих на территории области, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63.1 | Организовать работу по ведению учета детей, проживающих на территории области, находящихся в трудной жизненной ситуации |  | по отдельному плану |  |  |  |  | Рыбакова Л.А. |  |  | Организация работы по ведению учета детей, проживающих на территории области, находящихся в трудной жизненной ситуации |  | Отчет по форме АИС «Дети» за 1-2 полугодие направляется в Минтруд РФ, публикуется на портале Роструда РФ (http://mt.roszdravrf.ru. |  |  |  |  |
|  | Реализует в пределах своей компетенции меры пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных комитету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64.1 | Осуществлять контроль за обеспечением пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных комитету |  | постоянно |  |  |  |  | Островерх Ю.В. |  |  | Осуществление контроля за обеспечением пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных комитету |  | В рамках деятельности по обеспечению пожарной безопасности учреждений комитетом изданы приказы «О праздничных днях». Во исполнение приказов руководителями подведомственных учреждений проведена следующая работа: - проверены системы оповещения людей о пожаре, средства пожарной сигнализации; - проверены пути эвакуации и эвакуационные выходы; - уточнены планы экстренной эвакуации подопечных и сотрудников в случае возникновения угрозы и возникновения пожара; - проведена разъяснительная работа среди сотрудников и подопечных учреждений о соблюдении правил пожарной безопасности и мер личной безопасности; - проведен внеплановый инструктаж дежурного персонала учреждений по действиям в случае возникновения угрозы и пожара; - руководители и заместители руководителей объектов обучены по программам пожарно-технического минимума; - в соответствии с планами работ по противопожарной безопасности на 2014 год во всех учреждениях проведены практические тренировки по отработке действий персонала и эвакуации людей в случае возникновения пожара. Всего за I квартал 2014 года проведено 10 тренировок. |  |  |  |  |
|  | Осуществляет работу по мобилизационной подготовке и мобилизации в системе социальной защиты населения области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65.1 | Обеспечить подготовку документов мобилизационного планирования |  | постоянно |  |  |  |  | Афанасьева Н.Ю. |  |  | Разработка документов мобилизационного планирования, в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства |  | Документы мобилизационного планирования комитета разработаны в соответствии с Планом мобилизационной подготовки комитета социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области на 2014 год |  |  |  |  |
| 65.2 | Обеспечить участие в учебных тренировках и деловых играх, проводимых департаментом по вопросам мобилизационной подготовки аппарата губернатора области |  | в соответствии с планом проведения тренировок |  |  |  |  | Афанасьева Н.Ю. Левчук А.П. Белоусова О.И. |  |  | Участие в учебных тренировках и деловых играх, отработка документов мобилизационного планирования |  | Участие в учебных тренировках и деловых играх сотрудниками комитета, отработка документов мобилизационного планирования проходит согласно утвержденному плану |  |  |  |  |
|  | Осуществляет координацию мероприятий по реализации индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) и оказание необходимого содействия инвалиду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66.1 | Анализировать сведения о рекомендованных инвалидам, проживающим в стационарных учреждениях социального обслуживания, а также находящимся на надомном социальном обслуживании, технических средствах реабилитации, реабилитационных мероприятиях и услугах, на основе разработанных индивидуальных программ реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) |  | постоянно |  |  |  |  | Левчук А.П. |  |  | Координация мероприятий по реализации индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) и оказание необходимого содействия инвалидам в рамках предоставления стационарного и надомного социального обслуживания |  | Показания к трудоустройству – 224 человека; Профессиональное обучение – 17 человек; Производственная адаптация – 172 человека. |  |  |  |  |
|  | Осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67.1 | Осуществляет подготовку информации о реализации положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67.1.1 | Осуществлять подготовку информации об исполнении Плана мероприятий комитета социальной защиты населения правительства области по реализации положений Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации |  | ежеквартально до 5 числа, месяца следующего за отчетным |  |  |  |  | Филиппова А.Н. |  |  | Направление сводной информации в контрольное управление губернатора области |  | Информация об исполнении Плана мероприятий комитета социальной защиты населения правительства области по реализации положений Послания Президента в 2014 году направлена в контрольное управление губернатора области письмом от 30.06.2014 № 3044/14 |  |  |  |  |
| 67.1.2 | Обеспечить выполнение плана мероприятий комитета социальной защиты населения правительства ЕАО по реализации положений Послания Президента Российской Федерации В.В Путина Федеральному Собранию Российской Федерации |  | ежеквартально, до 1 числа |  |  |  |  | Филиппова А.Н. Начальники отделов комитета |  |  | Реализация мероприятий плана комитета по выполнению положений Послания Президента Российской Федерации В.В Путина Федеральному Собранию Российской Федерации |  | Подготовлена информация в установленные сроки, направлена письмом в контрольное управление от 30.06.2014 № 3044/14 |  |  |  |  |
| 67.2 | Обеспечивает реализацию мероприятий по противодействию коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67.2.1 | Обеспечить реализацию Плана мероприятий комитета социальной защиты населения правительства области по противодействию коррупции |  | по отдельному плану |  |  |  | Пилипенко Г.В. |  |  |  | Подготовка информации о реализации плана мероприятий комитета социальной защиты населения правительства области по противодействию коррупции |  |  |  |  | Подготовлена информация в управление государственной службы и кадровой политики ЕАО (письмо от 02.07.2014 № 3147/14) |  |
| 67.2.2 | Подготовить информацию о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы в комитете социальной защиты населения правительства области, за исключением государственных гражданских служащих области, назначение на должность которых осуществляет губернатор области |  | ежеквартально, не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным |  |  |  | Пилипенко Г.В. |  |  |  | Подготовка сведений о результатах мониторинга деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих |  |  |  |  | Подготовлена и направлена информация в управление государственной службы и кадровой политики ЕАО (письмо от 25.06.2014 № 2962/14) |  |
| 67.2.3 | Подготовить информацию о ходе реализации мер по противодействию коррупции |  | ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным |  |  |  | Пилипенко Г.В. |  |  |  | Подготовка информации о ходе реализации мер по противодействию коррупции |  |  |  |  | Подготовлена информация в управление государственной службы и кадровой политики ЕАО по учреждениям социального обслуживания – письмо от 30.06.2014 № 3036/14, по комитету социальной защиты населения правительства области – от 03.07.2014 № 3105/14 |  |
| 67.3 | Осуществляет обеспечение многодетных семей жилыми помещениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67.3.1 | Организовать работу по обеспечению многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий жилыми помещениями бесплатно в собственность на территории Еврейской автономной области |  | в течение квартала |  |  |  |  | Ефимова Л.А. |  |  | Ведение сводного списка многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, для предоставления жилья |  | Во 2 квартале 2 многодетные семьи включены в Список граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями по договорам социального найма |  |  |  |  |
| 67.4 | Обеспечивает реализацию государственных программ и мероприятий по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения Еврейской автономной области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67.4.1 | Организовать исполнение Отдельных мероприятий по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения Еврейской автономной области на 2014 год |  | в течение квартала |  |  |  |  | Анучина О.В. Степанкова Н.А. |  |  | Реализация Отдельных мероприятий по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения ЕАО в 2014 году |  | За 2 квартал 2014 года – по п.1 реализовано 140,6 тыс. рублей; - по пункту 2. реализовано 10,0 тыс. –по п.3 реализовано – 74, 82тыс.рублей. - по пункту 4 подписан договор на изготовление и установку в 2014 году 11 памятников умершим участникам ВОв |  |  |  |  |
| 67.4.2 | Принять участие в реализации мероприятий государственной программы «Правопорядок и безопасность дорожного движения в Еврейской автономной области» на 2014 - 2018 годы |  | в течение квартала |  |  |  |  | Рыбакова Л.А. |  |  | Реализация мероприятий государственной программы |  | В соответствии с: - п. 1.2 программы органами социальной защиты населения принято участие в межведомственной профилактической операции «Подросток»; п. 3.2 – принято участие в организации и проведении среди подростков групп социального риска профилактических мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и формирование негативного отношения к потреблению наркотиков. В мероприятиях приняли участие более 300 несовершеннолетних. |  |  |  |  |
| 67.5 | Освещает в СМИ информацию о деятельности органов социальной защиты населения области по вопросам, связанным с применением законодательства в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67.5.1 | Организовать освещение в средствах массовой информации деятельности органов социальной защиты населения области по вопросам, связанным с применением законодательства в социальной сфере |  | в течение квартала |  |  |  |  | Афанасьева Н.Ю. |  |  | Формирование плана освещения в СМИ деятельности органов социальной защиты населения области по вопросам, связанным с применением законодательства в социальной сфере |  | В 2 квартале 2014 года освещено 10 тем в еженедельной областной радиорубрике «Ваша социальная защита» («Социальная помощь семьям, обучающихся в образовательных учреждениях в Еврейской автономной области», «Об организации летнего отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в летний период 2014 года», «О проведении мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей», «Предоставление перерасчета ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и т.д. |  |  |  |  |
| 67.5.2 | Обеспечить исполнение Плана основных мероприятий в целях реализации Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» |  | Ежеквартально, до 20 числа месяца следующим за отчетным кварталом |  |  |  |  | Таравкова М.В. |  |  | Обеспечение общественного доступа к информации о деятельности комитета, размещенной в сети Интернет |  | Осуществлено обновление информации на стендах комитета и официальном портале органов государственной власти области. В соответствии с 39 письмами в ИАУ внесено 80 изменения на страницах комитета |  |  |  |  |
| 67.6 | Организует кадровую работу в комитете социальной защиты населения, а также ведение личных дел руководителей областных государственных бюджетных учреждений, подведомственных комитету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67.6.1 | Обеспечить оформление приема, перевода, увольнения сотрудников комитета и руководителей учреждений, подведомственных комитету |  | в течение квартала |  |  |  |  | Пилипенко Г.В. |  |  | Оформление приема, перевода, увольнения сотрудников комитета и руководителей учреждений, подведомственных комитету |  | Оформлено 20 комплектов документов о приеме и проведении организационно штатных мероприятий комитета, 5 – об увольнении |  |  |  |  |
| 67.6.2 | Осуществлять подготовку и оформление документов по направлению государственных гражданских служащих комитета на аттестацию |  | в течение квартала |  |  |  |  | Пилипенко Г.В. |  |  | Направление государственных гражданских служащих на аттестацию |  | Во 2 квартале аттестация государственных гражданских служащих комитета не проводилась |  |  |  |  |
| 67.6.3 | Осуществлять подготовку документов к награждению ведомственными наградами, наградами области, а также к поощрениям комитета |  | в течение квартала |  |  |  |  | Пилипенко Г.В. |  |  | Оформление документов |  | Осуществлена подготовка документов к награждению наградами области – 14 штук; поощрениям комитета – 59 шт. |  |  |  |  |
| 67.6.4 | Подготовить информацию по формированию резерва управленческих кадров Еврейской автономной области и кадрового резерва должностей государственной гражданской службы Еврейской автономной области |  | ежемесячно |  |  |  |  | Пилипенко Г.В. |  |  | Предоставление информации по формированию резерва управленческих кадров и кадрового резерва должностей государственной гражданской службы области в управление государственной службы |  | Предоставлена информация в установленные сроки |  |  |  |  |
| 67.7 | Организует и проводит мероприятия по учету военнообязанных и бронированию сотрудников комитета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67.7.1 | Обеспечить учет военнообязанных и бронирование сотрудников комитета |  | в течение квартала |  |  |  |  | Пилипенко Г.В. |  |  | Ведение воинского учета и бронирование граждан |  | Осуществлено ведение воинского учета и бронирование граждан |  |  |  |  |
| 67.8 | Осуществляет работу по защите персональных данных, обрабатываемых в автоматизированных информационных системах органов социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67.8.1 | Обеспечить реализацию плана создания системы защиты персональных данных в комитете |  | по отдельному плану |  |  | Таравкова М.В. |  |  |  |  | Обеспечить организационную и техническую безопасность персональных данных |  | Обеспечена техническая защита защиты персональных данных в комитете. Документация поддерживается в актуальном состоянии |  |  |  |  |
| 67.9 | Осуществляет деятельность по организации предоставления первоочередных государственных услуг в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67.9.1 | Обеспечить предоставление сведений о государственных услугах (функциях), включенных в реестр государственных и муниципальных функций (услуг) Еврейской автономной области, утвержденный областной комиссией по проведению административной реформы в порядке, установленном постановлением правительства Еврейской автономной области от 28.07.2009 № 275-пп |  | по отдельному плану |  |  |  |  | Таравкова М.В. |  |  | Размещение сведений о государственных услугах (функциях), включенных в реестр государственных и муниципальных функций (услуг) Еврейской автономной области |  |  |  | Отсутствовала необходимость |  |  |
| 67.9.2 | Разместить (актуализировать) информацию о первоочередных государственных услугах в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг |  | по отдельному плану |  |  |  |  | Таравкова М.В. |  |  | Размещение (актуализация) информации о первоочередных государственных услугах в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг |  |  |  | Проводилась актуализация по 36 государственным услугам |  |  |
| 67.9.3 | Обеспечить реализацию мероприятий межведомственного взаимодействия по государственным услугам в сфере социальной защиты населения |  | по отдельному плану |  |  |  |  | Таравкова М.В. |  |  | Заполнение технологических карт межведомственного взаимодействия на государственные услуги в сфере социальной защиты населения |  |  |  | По заключению управления по административной реформы - технологическая карта межведомственного взаимодействия государственной услуги «Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком» находиться в доработке; - ТКМВ государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты семьям, нуждающимся в социальной поддержке, при рождении (усыновлении) третьего и последующего детей до достижения ребенком возраста трех лет в Еврейской автономной области» согласовано с информационно-аналитическим управлением правительства области 29.04.2014 № 476 |  |  |
| 67.10 | Осуществляет деятельность по внедрению областной информационной системы обеспечения социальной поддержки и обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67.10.1 | Внедрение автоматизированной информационной системы «Социальная защита» |  | по отдельному плану |  |  |  |  | Таравкова М.В. |  |  | Внедрение автоматизированной информационной системы «Социальная защита», обеспечивающей необходимый для оказания государственных услуг в электронном виде уровень информатизации социальной защиты населения |  |  |  | Организовано взаимодействие с ЗАО ИНСОФТ по вопросам доработки модулей АИС «Социальная защита» и внедрения портала государственных услуг |  |  |
| 67.11 | Осуществляет деятельность, связанную с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовой пенсии по старости и по инвалидности, а также оказанием адресной социальной помощи указанной категории неработающих пенсионеров, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67.11.1 | Обеспечить подготовку отчетов в соответствии с Соглашением между Государственным учреждением - Отделение Пенсионного фонда РФ по ЕАО и правительством области «О сотрудничестве по вопросам реализации социальной программы субъекта Российской Федерации, связанной с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, а также оказанием адресной социальной помощи указанной категории неработающих пенсионеров, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» |  | ежемесячно |  |  |  |  | Степанкова Н.А. |  |  | Контроль за целевым использованием средств |  |  |  | Заключено Соглашение о предоставлении Пенсионным фондом РФ субсидии бюджету Еврейской автономной области на софинансирование расходных обязательств области, связанных с реализацией мероприятий социальной программы направленных на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2014 году № 1/01 от 23.06.2014. Подготовка отчетов во 2 квартале не осуществлялась |  |  |
| 67.12 | Обеспечивает выполнение планов мероприятий по реализации Указов Президента РФ от 07.05.2012 №596 - 602, 604, 606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67.12.1 | Обеспечить выполнение плана мероприятий по реализации основных положений некоторых Указов Президента Российской Федерации, утвержденного распоряжением губернатора ЕАО от 11.07.2012 № 270-рг |  | ежеквартально, до 5 числа |  |  |  |  | Филиппова А.Н. |  |  | Реализация мероприятий областного плана по исполнению Указов Президента РФ, отнесенных к компетенции комитета |  |  |  | Направлена информация в управление по труду правительства области (письмо от 03.07.2014 № 3095/14). Направлена информация в управление административной (письмо от 04.07.2014 № 3151/14) |  |  |
| 67.12.2 | Обеспечить выполнение плана мероприятий комитета социальной защиты населения правительства ЕАО по реализации основных положений некоторых Указов Президента Российской Федерации |  | ежеквартально, до 1 числа |  |  |  |  | Филиппова А.Н. |  |  | Реализация мероприятий областного плана по исполнению Указов Президента РФ, отнесенных к компетенции комитета |  |  |  | Реализация Плана мероприятий комитета социальной защиты населения правительства ЕАО по реализации основных положений некоторых Указов Президента Российской Федерации осуществляется постоянно. Отчетная информация направляется ответственным исполнителям в установленные сроки |  |  |
| 67.13 | - Назначает и выплачивает ежемесячную денежную компенсацию, установленную частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67.13.1 | - Осуществлять подготовку и размещение реестров получателей ежемесячной денежной компенсации на портале Минтруда РФ по защищенному каналу связи https://11.0.0.9/ |  | ежемесячно, до 30 числа |  |  |  |  | Галактионова Н.Г. Таравкова М.В. |  |  | Своевременное предоставление реестров, в сроки, установленные нормативными правовыми актами |  |  |  | Реестры размещены в установленные сроки на портале Минтруда России по защищенному каналу связи https://11.0.0.9 по защищенному каналу связи на сумму 2003,55 тыс. руб. (115 получателей) от 29.04.2014 № 2097; от 27.05.2014 № 2534; от 01.07.2014 № 3064 |  |  |
| 67.14 | Назначает и возмещает стоимость проезда на междугородном и пригородном автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) от места жительства до учреждения здравоохранения и обратно гражданам, проживающим на территории Еврейской автономной области, страдающим тяжелыми органическими поражениями почек, получающим заместительную почечную терапию методом программного гемодиализа, утвержденный постановлением правительства Еврейской автономной области от 16.12.2011 № 649-пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67.14.1. | - Организовать работу по возмещению стоимости проезда на междугородном и пригородном автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) от места жительства до учреждения здравоохранения и обратно гражданам, проживающим на территории Еврейской автономной области, страдающим тяжелыми органическими поражениями почек, получающим заместительную почечную терапию методом программного гемодиализа |  | по мере поступления документов |  |  |  |  | Ефимова Л.А. |  |  | Возмещение стоимости проезда гражданам, проживающим на территории Еврейской автономной области, страдающим тяжелыми органическими поражениями почек, получающим заместительную почечную терапию методом программного гемодиализа |  |  |  | Стоимость проезда возмещена 7 гражданам на сумму 166,73 тыс.руб. |  |  |
| 67.15 | Осуществляет проведение информационных встреч с населением области, в том числе работниками подведомственных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67.15.1 | Принимать участие в личном приеме граждан губернатором области и его заместителями, в том числе с выездом в районы области, по вопросам системы социальной защиты населения |  | по отдельному плану |  |  |  |  | Филиппова А.Н. Афанасьева Н.Ю. |  |  | Предоставление полных разъяснений гражданам по интересующим их вопросам |  |  |  | Во 2 квартале проведено 9 личных приемов граждан в комитете и 5 личных приемов с губернатором области |  |  |
| 67.15.2 | Обеспечить проведение информационных встреч с работниками подведомственных учреждений |  | по отдельному плану |  |  |  |  | Афанасьева Н.Ю. Филиппова А.Н. |  |  | Проведение не менее 4 встреч в квартал |  |  |  | Проведена информационные встречи: - с коллективом ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» по вопросам отраслевой системы оплаты труда, внедрения показателей эффективности работы учреждения, сотрудников; - с руководителями ОГБУ «ЦСО» и ОГБУ «КЦСО по г. Биробиджану» по организации работы с маломобильной категорией граждан, пострадавших в результате ЧС. |  |  |
| 67.16 | Проведение мониторинга качества государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых комитетом социальной защиты населения правительства ЕАО и областными государственными учреждениями, подведомственными комитету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67.16.1 | Проведение мониторинга качества предоставления государственных услуг в соответствии с постановлением правительства Еврейской автономной области от 19.06.2012 № 284-пп |  | ежеквартально |  |  |  |  | Афанасьева Н.Ю. |  |  | - Проведение оценки качества предоставления социальных услуг по установленным критериям |  |  |  | Результаты мониторинга качества предоставления государственных услуг подведены на заседании общественного совета по проведению независимой оценки качества работы областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги в области социальной защиты населения. 01.07.2014 года. Общественным Советом определен рейтинг учреждений, предоставляющих государственные услуги: - Социальные, социально-медицинские услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам; социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, многодетным семьям, неполным семьям, малообеспеченным семьям, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, лицам без определенного места жительства, гражданам, освободившимся из мест лишения свободы. - Социальное обслуживание в условиях стационарного пребывания граждан, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе. - Предоставление одиноким гражданам пенсионного возраста жилых помещений в домах системы социального обслуживания населения с оказанием комплекса социально-бытовых и социально-медицинских услуг. |  |  |
| 67.16.2 | Предоставление сводной информации о мониторинге качества предоставления 13 государственных услуг |  | до 5 числа месяца следующего за отчетным кварталом |  |  |  |  | Таравкова М.В. |  |  | - Подготовка информации и предоставление отчета в установленные сроки |  |  |  | Проведен мониторинг качества предоставления государственных услуг по 13 услугам. Отчет о результатах проведения мониторинга качества предоставления государственных услуг в период с 01.04.2014 г. по 30.06.2014 года отправлен в управление по административной реформе аппарата губернатора и правительства области от № 3221/14 от 09.07.2014 |  |  |
| 67.16.3 | Проведение независимой оценки качества работы областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги в области социальной защиты населения Еврейской автономной области |  | ежеквартально |  |  |  |  | Афанасьева Н.Ю. Левчук А.П. |  |  | - Проведение независимой оценки качества работы областных государственных учреждений по установленным критериям |  |  |  | Заседание общественного совета по проведению независимой оценки качества работы областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги в области социальной защиты населения проведено 01.07.2014 года. Общественным Советом определен рейтинг учреждений, предоставляющих государственные услуги: - Социальные, социально-медицинские услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам; социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, многодетным семьям, неполным семьям, малообеспеченным семьям, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, лицам без определенного места жительства, гражданам, освободившимся из мест лишения свободы. ОГБУ «Комплексный центр социального обслуживания по городу Биробиджану» 10 баллов; ОГБУ «ЦСО Биробиджанского района» 10 баллов; ОГБУ «ЦСО Смидовичского района» 8 баллов; ОГБУ «ЦСО Ленинского района» 9 баллов; ОГБУ «ЦСО Облученского района» 7 баллов; ОГБУ «ЦСО Октябрьского района» 9 баллов. Социальное обслуживание в условиях стационарного пребывания граждан, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе. - ОГБУ «Хинганский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 10 баллов; - ОГБУ «Бирофельдский дом-интернат для престарелых и инвалидов 8 баллов; - ОГБУ «Бираканский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 6 баллов; - Предоставление одиноким гражданам пенсионного возраста жилых помещений в домах системы социального обслуживания населения с оказанием комплекса социально-бытовых и социально-медицинских услуг. - ОГБУ «Специальный дом для одиноких и престарелых граждан № 1» 10 баллов; - ОГБУ «Специальный дом для одиноких и престарелых граждан № 2» 7 баллов. |  |  |
| 67.17 | Организация мероприятий по подготовке и проведению 80-летия Еврейской автономной области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67.17.3 | - Уточнение банка данных о первостроителях области, проживающих на её территории |  | ежеквартально |  |  |  |  | Афанасьева Н.Ю. |  |  | - Поддержание в актуальном состоянии банка данных о первостроителях области |  |  |  | Уточнен банк данных о первостроителях области, проживающих на её территории |  |  |

II. Подготовка проектов нормативных правовых актов

| № п/п | Наименование и вид нормативного правового акта | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Причина неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подготовить и внести на рассмотрение Законодательного Собрания, на заседание правительства области проекты законов и постановлений правительства области |  |  |  |
| 1.1 | О признании утратившими силу некоторых постановления правительства Еврейской автономной области | 01.04 | Орел Н.С. | Постановление правительства ЕАО от 18.03.2014№ 115-пп |
| 1.2 | О внесении изменений в Порядок организации временного размещения граждан, жилые дома которых повреждены либо утрачены в результате крупномасштабного наводнения на территории Еврейской автономной области в 2013 году, с их согласия в организациях социального обслуживания населения, санаторно-курортных и оздоровительных организациях, домах отдыха, социально-оздоровительных и реабилитационных центрах всех форм собственности, утвержденный постановлением правительства Еврейской автономной области от 13.11.2013 № 596-пп | 15.04 | Спичак Т.В. | Постановление правительства ЕАО от 08.04.2014 № 141-пп |
| 1.3 | О внесении изменений в постановление правительства Еврейской автономной области от 04.03.2009 № 56-пп «Об определении уполномоченного органа исполнительной власти Еврейской автономной области по оформлению и выдаче удостоверения гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы» | 20.05 | Галактионова Н.Г. | Исключено из графика по письму от 21.04.2014 № 1969/14 |
| 1.4 | О внесении изменений в постановление правительства Еврейской автономной области от 11.03.2008 № 72-пп «Об определении уполномоченного органа исполнительной власти Еврейской автономной области по назначению и выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» | 20.05 | Пажинская М.Л. | Исключен из графика по письму от 14.04.2014 № 1815/14 |
| 1.5 | О внесении изменений в постановление правительства Еврейской автономной области от 07.05.2013 № 205-пп «Об утверждении Порядка изготовления и установки надгробных памятников умершим участникам Великой Отечественной войны, памятники которым не были установлены в нарушение законодательства, а также восстановления разрушенных надгробных памятников, ранее установленных умершим участникам Великой Отечественной войны» | 20.05 | Анучина О.В. | Постановление правительства ЕАО № 144 от 08.04.2014 |
| 1.6 | О внесении изменений в постановление правительства Еврейской автономной области от 31.10.2013 № 575-пп «О государственной программе Еврейской автономной области «Доступная среда в Еврейской автономной области» на 2014 – 2016 годы» | 20.05 | Баутрушевич Н.А. | Проект постановления правительства ЕАО перенесен на 3 квартал 2014 года |
| 1.7 | О внесении дополнений в порядок и условия содержания несовершеннолетних с недостатками психического развития в областном государственном бюджетном учреждении «Валдгеймский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», утвержденные постановлением правительства Еврейской автономной области от 28.09.2010 № 360-пп | 20.05 | Орел Н.С. | Постановление правительства ЕАО от 22.04.2014 № 198-пп |
| 1.8 | О внесении изменений в постановление правительства ЕАО от 06.03.2012 № 88-пп «О Порядке обслуживания отдельных категорий граждан и сопровождающих их лиц автомобильным транспортом (социальным такси)» | 20.05 | Баутрушевич Н.А. | Постановление правительства ЕАО от 20.05.2014 № 236-пп |
| 1.9 | О признании утратившим силу постановление правительства Еврейской автономной области от 31.10.2011 № 547-пп «О предоставлении ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР», проживающим на территории Еврейской автономной области» | 20.05 | Саломатова А.А. | Постановление правительства ЕАО от 20.05.2014 № 244-пп |
| 1.11 | О внесении дополнения в постановление правительства Еврейской автономной области от 31.10.2013 № 577-пп «О государственной программе Еврейской автономной области «Социальная поддержка населения Еврейской автономной области» на 2014 – 2016 годы» | 20.05 | Спичак Т.В. | Постановление правительства ЕАО от 16.06.2014 № 284-пп |
| 1.12 | - О внесении изменений в закон ЕАО «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на территории Еврейской автономной области» | 21.05 | Афанасьева Н.Ю. | Закон ЕАО от 12.05.2014 № 510-ОЗ |
| 1.13 | Об утверждении положения о комитете социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области | 03.06 | Филиппова А.Н. | Постановление правительства ЕАО от 20.05.2014 № 245-пп |
| 1.14 | О внесении изменений в постановление правительства Еврейской автономной области от 28.05.2012 № 253-пп «О Порядке ведения учета отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий» | 03.06 | Саломатова А.А. | Снят с повестки дня заседания правительства ЕАО |
| 1.15 | Об установлении предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно | 25.06 | Афанасьева Н.Ю. | Закон ЕАО от 25.06.2014 № 531-ОЗ |
| 2. | Подготовить проекты постановлений и распоряжений губернатора ЕАО |  |  |  |
| 2.1 | О рабочей группе Координационного Совета по делам ветеранов при губернаторе Еврейской автономной области и Совета по делам инвалидов при губернаторе Еврейской автономной области | 30.04 | Баутрушевич Н.А. | Распоряжение губернатора ЕАО от 04.04.2014 № 12-рг |
| 2.2 | О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 1225 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Российской Федерации» | 30.04 | Баутрушевич Н.А. | Распоряжение правительства ЕАО от 28.02.2014 № 86-рп |
| 2.3 | О внесении изменений и дополнений в постановление губернатора Еврейской автономной области от 19.06.2012 № 156 «О порядке выплаты ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан» | 30.04 | Саломатова А.А. | Постановление губернатора ЕАО от 27.06.2014 № 204 |
| 2.4 | О внесении изменений в постановление губернатора Еврейской автономной области от 19.06.2012 № 157 «О Порядке назначения и выплаты, а также приостановления и возобновления выплаты ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей» | 30.04 | Пажинская М.Л. | Постановление губернатора ЕАО от 27.06.2014 № 203 |
| 2.5 | О внесении дополнения в распоряжение правительства Еврейской автономной области от 05.09.2013 № 244-рп «Об утверждении Порядка выплаты гражданам, постоянно проживающим в населенных пунктах Еврейской автономной области, пострадавшим в результате крупномасштабного наводнения в 2013 году, единовременной материальной помощи и финансовой помощи в связи с утратой ими имущества» | 20.05 | Мамчинкова О.А. | Исключено из графика по письму от 22.04.2014 № 1997/14 |
| 2.6 | О создании общественного Совета при комитете социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области | 27.06 | Филиппова А.Н. | Постановление губернатора от 27.06.2014 № 200 |
|  | Подготовить проекты приказов комитета социальной защиты населения правительства области |  |  |  |
| 3.1 | О Порядке определения нуждаемости в социальной защите с предоставлением гражданам пенсионного возраста, а также супружеским парам из их числа медицинских и социально-бытовых услуг | 30.04 | Баутрушевич Н.А. | Приказ от 31.03.2014 № 75 |
| 3.2 | О внесении изменений в приказ комитета социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области от 31.05.2013 № 140 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан при получении образования» | 30.04 | Пажинская М.Л. | Приказ от 22.04.2014 № 108 |
| 3.3 | О внесении изменений в приказ комитета социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области от 24.07.2013 № 196 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Назначение и выплата пособия на оплату проезда на общественном транспорте» | 30.04 | Ефимова Л.А. | Приказ № 113 от 24.04.2014 |
| 3.4 | О внесении изменений в приказ комитета социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области от 10.12.2013 № 346 «Об утверждении форм документов для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях государственного специализированного жилищного фонда Еврейской автономной области в домах системы социального обслуживания | 30.04 | Баутрушевич Н.А. | Приказ от 11.04.2014 № 92 |
| 3.5 | О внесении изменений в приказ комитета социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области от 31.05.2012 № 138 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» | 30.04 | Мамчинкова О.А. | Приказ 07.04.2014 № 85 |
| 3.6 | О внесении изменений в приказ комитета социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области от 31.05.2013 № 137 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выплата ежегодной единовременной денежной выплаты лицам, награжденным Почетным знаком Еврейской автономной области «Материнская слава» | 30.04 | Пажинская М.Л. | Приказ от 22.04.2014 № 107 |
| 3.7 | О внесении изменений в приказ комитета социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области от 03.06.2013 № 141 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Рассмотрение и подготовка документов о присвоении или об отказе в присвоении звания «Ветеран труда», выдача удостоверения «Ветеран труда» | 30.05 | Галактионова Н.Г. | Приказ от 19.05.2014 № 135 |
| 3.8 | О внесении изменений в приказ комитета социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области от 30.07.2013 № 205 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Заполнение, выдача и ведение учета удостоверений ветерана Великой Отечественной войны в случаях, установленных законодательством Российской Федерации» | 30.05 | Галактионова Н.Г. | Приказ от 19.05.2014 № 134 |
| 3.9 | О внесении изменений в приказ комитета социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области от 31.05.2012 № 137 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Социальная поддержка малоимущих граждан» | 30.05 | Саломатова А.А. | Приказ от 22.05.2014 № 141 |
| 3.10 | О внесении изменений в приказ комитета социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области от 20.07.2012 № 194 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки и выдача сертификатов для обеспечения жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающим на территории области» | 30.05 | Саломатова А.А. | Перенесен на 3 квартал 2014 года письмом от 23.04.2014 № 1993/14 |
| 3.11 | О внесении изменений в приказ комитета социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области от 29.06.2012 № 162 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» | 27.06 | Афанасьева Н.Ю. | Приказ от 27.06.2014 № 146 |
| 3.12 | О внесении изменений в приказ комитета социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области от 25.06.2012 № 152 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком» | 27.06 | Пажинская М.Л. | Приказ от 27.06.2014 № 190 |
| 3.13 | О внесении изменений в приказ комитета социальной защиты населения правительства области от 28.05.2013 № 132 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Обеспечение предоставления на территории области мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг» | 27.06 | Мамчинкова О.А. | Приказ 27.06.2014 № 189 |
| 3.14 | «О выдаче свидетельства о праве на меры социальной поддержки реабилитированному лицу» | в течение периода | Галактионова Н.Г. | Приказ от 03.04.2014 № 84 |
| 3.15 | «О выдаче удостоверения многодетной семьи» | в течение периода | Ефимова Л.А. | Приказы: № 79, 81,82 от 20.04.14, №83 от 03.04.2014, № 97 98,99 от 14.04.14, № 109,112 от 22.04.14, № 118,119,120 от 30.04 № 125,126 от 08.05.14, № 136,137 от 20.05.14, № 147,148 от 29.05.14, № 157,158 от 03.06.14, № 162,163 от 09.06.14, № 172 от 18.06.2014, № 188/1, 184/1,187, 186, 185, 184 от 26.06.14. |
| 3.16 | «О выдаче дубликатов удостоверения «Ветеран труда» | в течение периода | Галактионова Н.Г. | Приказы: от 22.04.2014 № 15 (10 ч.); от 05.05.2014 № 16 (3 ч.); от 19.05.2014 №18 (5 ч.); от 27 05 2014 № 19 (5 ч.); от 06.06.2014 № 21 (5 ч.); от 26.06.2014 № 188 (2 ч.) итого: 30 чел. |
| 3.17 | «Об отказе в присвоении звания «Ветеран труда» | в течение периода | Галактионова Н.Г. | Приказы от 12.05..2014 № 17; от 03.06.2014 № 20 (6 человек) |
| 3.18 | «О проведении закупок для нужд комитета социальной защиты населения правительства области» | до начала проведения закупки | Белоусова О.И. | Во 2 квартале подготовлено 17 приказов |
| 3.19 | «О выплате материальной помощи (в том числе из средств ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Еврейской автономной области)» | по мере необходимости | Степанкова Н.А. | Средства ПФР во 2 квартале в бюджет области не поступали |
| 3.20 | «Об оплате питания граждан в социальных столовых» | по мере необходимости | Степанкова Н.А. | Подготовлено 7 приказов |
| 3.21 | Проекты приказов комитета социальной защиты населения по вопросам кадровой деятельности | по мере необходимости | Пилипенко Г.В. | Подготовлено 88 приказов по основной деятельности; 70 - о предоставлении отпуска |
| 3.22 | Проекты приказов комитета социальной защиты населения по направлению в служебные командировки государственных гражданских служащих комитета и руководителей учреждений, подведомственных комитету | по мере необходимости | Рыбакова А.М. | Подготовлено 19 приказов |
| 3.23 | Проекты приказов комитета об утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг | по мере необходимости | Афанасьева Н.Ю. Саломатова А.А. Мамчинкова О.А. Пажинская М.Л. Галактионова Н.Г. Ефимова Л.А. | Внесены изменения в 10 административных регламентов, утверждено 2 новых административных регламента |
| 3.24 | Проекты приказов комитета социальной защиты населения правительства области по вопросам создания системы защиты персональных данных в комитете | по мере необходимости | Таравкова М.В. | Приказы не принимались |

III Проведение мероприятий

|  | Наименование мероприятий | Срок исполнения (дата, время), место проведения (адрес) | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подготовить и провести заседания коллегии при комитете социальной защиты населения |  |  |  |
| 1.1 | Провести заседание коллегии при комитете социальной защиты населения по вопросу: - О взаимодействии органов муниципального самоуправления Облученского муниципального района с органами государственной власти социальной сферы: проблемы и перспективы | апрель 2014 года г. Биробиджан, ул. Дзержинского, 16 | Лисовская Ю.В. | Заседание коллегии проведено 26.06.2014 |
|  | Провести совещания при председателе комитета социальной защиты населения правительства области |  |  |  |
| 2.1 | Оперативные совещания с руководителями и специалистами по направлениям деятельности | по мере необходимости г. Биробиджан, ул. Дзержинского, 16 | Лавренчук О.В. | Проведено 4 оперативных совещания с руководителями и специалистами по направлениям деятельности |
|  | Провести совещания при первом заместителе председателя комитета социальной защиты населения правительства области |  |  |  |
| 3.1 | Оперативные совещания с руководителями и специалистами по направлениям деятельности | по мере необходимости г. Биробиджан, ул. Дзержинского, 16 | Филиппова А.Н. | Аппаратные совещания проводились еженедельно |
|  | Провести совещания при заместителе председателя комитета-начальнике отдела социальной помощи и развития учреждений социального обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | С руководителями областных общественных организаций инвалидов и ветеранов | по мере необходимости г. Биробиджан, ул. Дзержинского, 16 | Афанасьева Н.Ю. | В течение квартала совещания с руководителями областных общественных организаций инвалидов и ветеранов не проводились |
| 4.2 | Оперативные совещания с руководителями учреждений социальной защиты населения | по мере необходимости г. Биробиджан, ул. Дзержинского, 16 | Афанасьева Н.Ю. | Проведены оперативные совещания с руководителями подведомственных учреждений с круглосуточным и массовым пребыванием людей по вопросам усиления режима противопожарной и антитеррористической защищенности в период праздничных дней (май, июнь) |
|  | Провести семинары, совещания: |  |  |  |
| 5.1 | Провести семинар для специалистов ОГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области» по вопросам предоставления субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | июнь г. Биробиджан, ул. Дзержинского, 16 | Мамчинкова О.А. | Семинар перенесен на октябрь 2014 года |
| 5.2 | Общие требования к составлению и оформлению документов в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в аппарате губернатора и правительства Еврейской автономной области и органах исполнительной власти Еврейской автономной области, формируемых правительством Еврейской автономной области, утвержденной постановлением губернатора Еврейской автономной области от 28 сентября 2012 г. № 237 | апрель г. Биробиджан, ул. Дзержинского, 16 | Рыбакова А.М, Лавренчук О.В. | Семинар перенесен на 11.07.2014 года |
| 5.3 | Основные положения федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Организационно-правовой аспект исполнения федерального закона 44-ФЗ, в части подготовки к проведению закупки в форме аукциона, котировки, конкурса | май г. Биробиджан, ул. Дзержинского, 16 | Белоусова О.И., Бурдаева Ю.В. | Семинар проведен 30.05.2014 |
| 5.4 | О порядке рассмотрения обращений граждан, в соответствии с законодательством Российской Федерации | июнь г. Биробиджан, ул. Дзержинского, 16 | Лисовская Ю.В. | Семинар перенесен на июль 2014 года |
|  | Подготовить проведение заседаний областных комиссий и комиссий при комитете социальной защиты населения правительства области: |  |  |  |
| 6.1 | По распределению квартир в специальном доме для одиноких престарелых граждан | по мере необходимости | Афанасьева Н.Ю. Баутрушевич Н.А. | Проведено 1 заседание областной комиссии распределению квартир в специальном доме для одиноких престарелых граждан |
| 6.2 | По контролю за целевым расходованием средств Пенсионного фонда Российской Федерации на оказание материальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовой пенсии по старости и по инвалидности | по мере необходимости | Степанкова Н.А. | Заседания во 2 квартале не проводились |
| 6.3 | Общественный совет по проведению независимой оценки качества работы областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги в области социальной защиты населения Еврейской автономной области | ежеквартально | Афанасьева Н.Ю. Левчук А.П. | Заседание общественного совета проведено 01.07.2014 года. |
| 6.4 | По рассмотрению заявлений и документов для оформления и выдачи удостоверений участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС | по мере необходимости г. Биробиджан, ул. Дзержинского, 16 | Галактионова Н.Г. | Заседания во 2 квартале не проводились |
| 6.5 | По размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд комитета социальной защиты населения правительства области | по мере необходимости г. Биробиджан, ул. Дзержинского, 16 | Федорова Т.Г. | Во 2 квартале подготовлено 17 приказов |
| 6.6 | По проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы области в комитете социальной защиты населения правительства ЕАО | по мере необходимости г. Биробиджан, ул. Дзержинского, 16 | Пилипенко Г.В. | Проведено 4 конкурса на замещение вакантных должностей |
| 6.7 | По проведению конкурсов на включение в кадровый резерв комитета социальной защиты населения правительства ЕАО | по мере необходимости г. Биробиджан, ул. Дзержинского, 16 | Пилипенко Г.В. | Конкурсы на включение в кадровый резерв комитета социальной защиты населения правительства ЕАО не проводились |
| 6.8 | По рассмотрению вопросов включения в стаж государственной гражданской службы ЕАО иных периодов замещения отдельных должностей государственными гражданскими служащими комитета социальной защиты населения правительства ЕАО | по мере необходимости г. Биробиджан, ул. Дзержинского, 16 | Пилипенко Г.В. | Заседания во 2 квартале не проводились |
|  | Принять участие в организации и проведении областных социально значимых мероприятий и мероприятий, посвященных праздничным датам: |  |  |  |
| 7.1 | Принять участие в организации и проведении ежегодных мероприятий, посвященных праздничным датам: - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне; - Международный день защиты детей; - День социального работника | по отдельному плану | Филиппова А.Н. Афанасьева Н.Ю. | 1. В рамках подготовки и празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. организовано и проведено: - вручение персональных поздравлений губернатора области инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; - торжественный прием губернатором области инвалидов и участников Великой Отечественной войны; - обеспечено участие инвалидов и участников Великой Отечественной войны в торжественном митинге 9 Мая. 2. В рамках Международного Дня защиты детей проведено областное мероприятие в городском Парке культуры и отдыха: дети из города Биробиджана и районов области приняли участие в развлекательном мероприятии (в т.ч. на аттракционах парка), получили подарки. К участию в социально-значимых мероприятиях, посвященных Дню семьи и Дню защиты детей, которые прошли во всех районах области, приняли участие более 500 несовершеннолетних из социально-неблагополучных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 3. Проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника 06 июня 2014 г. Специалистам системы социальной защиты были вручены награды: Благодарность губернатора ЕАО – 2 чел., Благодарственное письмо губернатора ЕАО – 5 чел., Благодарность ЗС ЕАО – 2 чел., Благодарственное письмо ЗС ЕАО – 4 чел., Благодарственное письмо комитета– 29 чел. |
| 7.2 | Принять участие в организации и проведении персональных поздравлений участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла с Юбилейными датами, начиная с 90-летия | по отдельному плану | Афанасьева Н.Ю. Филиппова А.Н. | - В первом полугодии 2014 года организованы поздравления ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами рождения от имени Президента РФ и губернатора ЕАО. В целом за отчетный период вместе с персональными поздравлениями 33 ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе 11 участникам ВОв и 22 труженикам тыла вручены на дому цветы и ценные подарки. |
| 7.4 | Принять участие в организации и подготовке мероприятий, посвященных 80-летию Еврейской автономной области | по отдельному плану | Афанасьева Н.Ю. Филиппова А.Н. | В рамках исполнения плана мероприятий по подготовке и проведению 80-летия Еврейской автономной области в отчетном периоде организована следующая работа: - подготовлен приказ комитета социальной защиты населения правительства области № 14 от 23.01.2014 «О проведении мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Еврейской автономной области»; - в рамках подготовки к празднованию 69-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне уточнена база ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории области; - подготовлены и направлены поздравительные открытки участников ВОв от имени губернатора области; - 07.05.2014 года организован торжественный прием вице-губернатором Еврейской автономной области ветеранов Великой Отечественной войны в рамках празднования 69-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне. В торжественном приеме приняли участие 14 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающие во всех муниципальных образованиях области. В окончание приема от имени вице – губернатора Еврейской автономной области и правительства области всем ветеранам были вручены ценные подарки и цветы. После торжественной части приема все участники мероприятия были приглашены на праздничный обед, где была организована для праздничная программа. - в рамках подготовки и проведения «Торжественного приема губернатором Еврейской автономной области первостроителей, внесших значительный вклад в развитие Еврейской автономной области» уточнена база данных о первостроителях, внесших значительный вклад в развитие Еврейской автономной области; - проведены обследования условий жизни первостроителях, внесших значительный вклад в развитие Еврейской автономной области; - подготовлен список участников торжественного Собрания, посвященного 80-летию Еврейской автономной области |

Первый заместитель

председателя комитета

социальной защиты населения

правительства Еврейской

автономной области 								А.Н.Филиппова