УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

социальной защиты

населения правительства

Еврейской автономной области

_______________Н.Ю. Канделя

«__ » июля 2022 года

Отчет о деятельности

департамента социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области

за 2 квартал 2022 года

| № п.п. | Описание планируемого действия | Срок исполнения |  |  | Ответственный исполнитель |  | Результат исполнения/ причина неисполнения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |
| 1.Контрольные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечить проведение проверок в учреждениях социального обслуживания, подведомственных департаменту, с целью соблюдения законодательства Российской Федерации и Еврейской автономной области, по вопросам предоставления социального обслуживания | По отдельному плану |  |  | Пилипенко Г.В. Гребнева О.Е. Еремеев К.И. Меркушева О.А. Островерх Ю.В. Спичак Т.В. |  | Во 2 квартале 2022 года, согласно графику, проводились проверки ОГОБУ «Детский дом № 1», ОГОБУ «Детский дом № 2», ОГБУ «ВДДИ» |  |  |  |  |
| 1.2 | Обеспечить проведение проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и ЕАО, по вопросам предоставления мер социальной поддержки, пособий, компенсаций, доплат и пенсий за выслугу лет областным государственным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области» | По отдельному плану |  |  | Галактионова Н.Г. Князева О.А. Саломатова А.А. Шакина Ю.Б. Коновалова Л.И. |  | В отчетном периоде проверки не проводились |  |  |  |  |
| 1.3 | Обеспечить проведение проверок общей организации работы по социальному сопровождению получателей социальных услуг, правильности формирования документов и статистической отчетности | По отдельному плану |  |  | Гребнева О.Е. Еремеев К.И. Меркушева О.А. Островерх Ю.В. Пилипенко Г.В. Спичак Т.В. |  | В отчетном периоде проверки не проводились |  |  |  |  |
| 1.4 | Обеспечить проведение проверок за состоянием противопожарной обстановки и антитеррористической защищенности в стационарных учреждениях социального обслуживания и учреждениях с круглосуточным пребыванием граждан | По отдельному плану |  |  | Чернолых О.Ю. |  | В первом квартале проверки за состоянием противопожарной обстановки и антитеррористической защищенности в подведомственных учреждениях не проводились |  |  |  |  |
| 1.5 | Обеспечить проведение плановых и тематических проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных департаменту | По отдельному плану |  |  | Бердникова О.Е. Еременко Ю.В. Смирнова И.Ю. |  | Проведена проверка норм расходов на питание ОГБУ «Валдгеймский детский дом-интернат», ОГБУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». Составлен акт. Нарушений не выявлено. |  |  |  |  |
| 1.7 | Осуществлять контроль за расходованием субвенций, межбюджетных субсидий и иных субсидий условий, установленных при их предоставлении, посредством представления отчетности | Постоянно |  |  | Бердникова О.Е. Смирнова И.Ю. |  | Отчетность о расходовании субвенций, межбюджетных субсидий и иных субсидий, установленная при их предоставлении, за 2 квартал направлена в соответствующие министерства и ведомства 07.07.2022 № 1208/22, 07.07.2022 № 1209/22 |  |  |  |  |
| 1.8 | Обеспечить контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан в департаменте и учреждениях, подведомственных департаменту | Постоянно |  |  | Канделя Н.Ю. Акулова Н.В. Елхова О.В. Ким Е.А. Еремеев К.И. Виноградова И.В. Саломатова А.А. Трантина Т.А. |  | Осуществляется ежедневный контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан. |  |  |  |  |
| 1.9 | Обеспечить проведение плановых и внеплановых проверок условий жизни несовершеннолетних подопечных, помещенных под надзор в областные государственные профессиональные образовательные учреждения, соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей. | В течение квартала, согласно отдельному приказу |  |  | Ким Е.А. |  | Во 2 квартале 2022 года проведены: 10 плановых проверок, 6 внеплановые проверки: ОГПОБУ «Технологический техникум», ОГПОБУ «Политехнический техникум», ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум» |  |  |  |  |
| 1.10 | Обеспечить проведение плановых и внеплановых проверок условий жизни несовершеннолетних подопечных, воспитывающихся в замещающих семьях (опека, попечительство, приемная семья), соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей. | В течение квартала, согласно отдельному приказу |  |  | Ким Е.А. |  | Во 2 квартале 2022 года проведено 190 плановых и 10 внеплановых проверок условий жизни несовершеннолетних подопечных, воспитывающихся в замещающих семьях (опека, попечительство, приемная семья), соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей в соответствии с графиком плановых проверок условий жизни несовершеннолетних. |  |  |  |  |
| 1.11 | Обеспечить осуществление контроля за проведением проверок условий жизни неблагополучных, многодетных семей, семей, состоящих на межведомственном учете. | В течение квартала |  |  | Ким Е.А. |  | Во 2 квартале 2022 года проведено 183 проверки условий жизни неблагополучных, многодетных семей и семей, состоящих на межведомственном учете. |  |  |  |  |
| 1.12 | Обеспечить проведение плановых и внеплановых проверок условий жизни недееспособных граждан, помещенных под надзор в областные государственные учреждения здравоохранения и социальной защиты населения, соблюдения опекунами прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей | В течение квартала |  |  | Виноградова И.В. |  | Cоставлено 511 актов проверки условий жизни совершеннолетних недееспособных граждан |  |  |  |  |
| 1.13 | Обеспечить проведение плановых и внеплановых проверок условий жизни недееспособных граждан, находящихся под опекой (попечительством) в семьях граждан, соблюдения опекунами прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей | В течение квартала, согласно отдельному приказу |  |  | Виноградова И.В. |  | Проведена плановая проверка согласно приказу от 21.02.2022 № 423. Составлено 13 актов проверки условий жизни совершеннолетних недееспособных граждан. |  |  |  |  |
| 1.14 | Обеспечить осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также контроля за распоряжением ими на территории Еврейской автономной области | В течение квартала, согласно отдельному приказу |  |  | Виноградова И.В. |  | Проведена проверка сохранности 172 жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. |  |  |  |  |
| 1.15 | Обеспечить проведение плановых и внеплановых проверок на выявление наличия жилого помещения, принятие решения о сохранении прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на жилое помещение в соответствии с постановление правительства ЕАО от 19.12.2018 № 477-пп «Об отдельных вопросах защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Еврейской автономной области» | В течение квартала, согласно отдельному приказу |  |  | Виноградова И.В. |  | В отчётный период проведено 43 проверки на выявление наличия жилого помещения, принятие решения о сохранении прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение |  |  |  |  |
| 1.16 | Обеспечить проведение проверок по включению в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями | В течение квартала |  |  | Виноградова И.В. |  | Во 2-м квартале 2022 года подано 20 заявлений о включении в список. Принято решение о включении сведений о 16 гражданах, об отказе во включении – 0, об исключении из списка - 4 |  |  |  |  |
| 2. Организация и проведение мониторинга в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечить ведение мониторинга закупок для государственных нужд ЕАО | В сроки, установленные управлением экономики |  |  | Данилин Д.С. |  | Информация по ведению мониторинга закупок для государственных нужд ЕАО направлена в управление экономики от 07.04.2022 № 1202/22 |  |  |  |  |
| 2.2 | Обеспечить ведение мониторинга финансового менеджмента | В сроки, установленные финансовым управлением |  |  | Бердникова О.А |  | Информация по ведению мониторинга финансового менеджмента направлена в финансовое управление от 08.07.2022 № 1239/22 |  |  |  |  |
| 2.3 | Проведение мониторинга качества предоставления государственных услуг в соответствии с постановлением правительства Еврейской автономной области от 19.06.2012 № 284-пп | Не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  |  | Акулова Н.В. Бажецкая А.А. Елхова О.В. Ким Е.А. Виноградова И.В. Саломатова А.А. |  | - Информация направлена в управление по административной реформе 28.12.2021 (в связи с изменениями отчет готовится 1 раз в год) |  |  |  |  |
| 2.4 | Обеспечить мониторинг социального обслуживания граждан, проживающих на территории Еврейской автономной области | В сроки, установленные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации |  |  | Еремеев К.И. Шахгусейнов С.М. |  | Отчеты предоставляется в Минтруд России. Информация размещена на официальном сайте Минтруда России в програмно-информационном комплексе (ПИК) |  |  |  |  |
| 2.5 | Проведение мониторинга реализации средств областного материнского (семейного) капитала | Не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  |  | Саломатова А.А. Мурзаматова О.А. |  | За отчетный период денежные средства перечислены 117 чел.: в том числе 44 чел. на улучшение жилищных условий, 68 чел. на оплату детского сада, 5 чел. на обучение |  |  |  |  |
| 2.6 | Проведение мониторинга доходов граждан, обратившихся за назначением ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно | Не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  |  | Саломатова А.А. Князева О.А. |  | По состоянию на 01.07.2022 выплата назначена в отношении 5 524 детей, из них: - в размере 50 процентов величины прожиточного минимума – 12,6 %; - в размере 75 процентов величины прожиточного минимума – 7,4 %; - в размере 100 процентов величины прожиточного минимума – 80 %. При этом 74 процента семей, получающих выплату в 100-процентном размере, остались за чертой бедности (с учетом выплаты доход семьи не превысил прожиточный минимум). Вынесено решение об отказе ввиду превышения дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения – в 17,24 процентах случаев от количества поданных заявлений |  |  |  |  |
| 3. Организация обеспечения предоставления отчётов по установленной форме, в том числе в автоматизированных информационных системах Минтруда России, Роструда России, Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовить и представить в Министерство труда и социальной защиты РФ отчет о расходовании субъектами Российской Федерации субвенций из федерального бюджета, предоставляемых в целях реализации постановлений правительства Российской Федерации от 18 августа 2005 № 525, от 19 августа 2005 № 528, от 21 сентября 2005 № 579» | До 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  |  | Смирнова И.Ю. |  | Не требуется в связи с передачей с 2022 года полномочий Пенсионному фонду Российской Федерации |  |  |  |  |
| 3.2 | Подготовить в Минстрой России отчет о расходах бюджета субъектов РФ, источником финансового обеспечения которых является субвенции, предоставляемые из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию переданных полномочий РФ по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | До 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  |  | Саломатова А.А. Мурзаматова О.А. |  | Отчет представлен в Минстрой письмом от 08.07.2022 № 1209/22 |  |  |  |  |
| 3.3 | Подготовить отчет о расходовании субвенций (средств) из областного бюджета на осуществление мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц признанных пострадавшими от политических репрессий, за исключением выплат, предусмотренных ст.15 и 16.1 Закона РФ от 18.10.1991 № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» | До 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  |  | Бердникова О.Е. |  | Отчет представлен в финансовое управление правительства ЕАО исх. от 08.07.2022 № 1241/22 |  |  |  |  |
| 3.4 | Подготовить и представить отчет о расходовании субвенций (средств), предоставленных из областного бюджета для оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | До 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  |  | Бердникова О.Е. |  | Отчет представлен в финансовое управление правительства ЕАО исх. от 08.07.2022 № 1242/22 |  |  |  |  |
| 3.5 | Подготовить и представить отчет о расходовании субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | До 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  |  | Бердникова О.Е. |  | Не требуется в связи с передачей с 2022 года полномочий Пенсионному фонду Российской Федерации |  |  |  |  |
| 3.6 | Подготовить и представить отчет о расходовании субвенций (средств), предоставленных из областного бюджета на осуществление мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла | До 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  |  | Бердникова О.Е. |  | Отчет представлен в финансовое управление правительства ЕАО исх. от 08.07.2022 № 1245/22 |  |  |  |  |
| 3.7 | Подготовить отчет о расходовании субвенций (средств) областного бюджета для осуществления ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | До 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  |  | Смирнова И.Ю. |  | Отчет представлен в Федеральное медико-биологическое агентство письмом от 08.07.2022 № 1254/22 |  |  |  |  |
| 3.8 | Подготовить в управление архитектуры и строительства правительства Еврейской автономной области информации о финансировании подпрограммы «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» | До 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем |  |  | Саломатова А.А. Мурзаматова О.А. |  | Отчеты направлены: 06.05.2022 № 1542/22-2 07.06.2022 № 1894/22-3 28.06.2022 № 2173 |  |  |  |  |
| 3.9 | Направление в управление архитектуры и строительства правительства области отчета о реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» | До 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем |  |  | Саломатова А.А. Мурзаматова О.А. |  | Отчеты направлены: 06.05.2022 № 1542/22-3 07.06.2022 № 1894/22-1 28.06.2022 № 2174 |  |  |  |  |
| 3.10 | Направление в прокуратуру Еврейской автономной области отчета о реализации Указа Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | До 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем |  |  | Саломатова А.А. Мурзаматова О.А. |  | Отчеты направлены: 06.05.2022 № 1549/22. С 01.06.2022 отчет не направляется (отменен прокуратурой). ИСКЛЮЧИТЬ НА 3 КВ. |  |  |  |  |
| 3.11 | Представление в аппарат полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном Федеральном округе отчета о ходе выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» | До 7 числа месяца, следующего за отчетным месяцем |  |  | Саломатова А.А. Мурзаматова О.А. |  | Отчеты направлены: 13.05.2022 № 02-02/34/4152 07.06.2022 № 02-02/34/4981 29.06.2022 № 02-02/34/5758 |  |  |  |  |
| 3.12 | Подготовить информацию о деятельности департамента по курируемым направлениям деятельности за 1 квартал 2022 года | В апреле 2022, в срок, указанный департаментом экономики правительства области |  |  | Акулова Н.В. |  | Отчет направлен 20.07.2022 №2520 в департамент экономики |  |  |  |  |
| 3.13 | Подготовить отчет о деятельности департамент социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области за 1 квартал 2022 года | До 30.04.2022 |  |  | Акулова Н.В. Елхова О.В. Ким О.Н. Еремеев К.И. Виноградова И.В. Саломатова А.А. Смирнова И.Ю. |  | Отчет подготовлен и направлен в установленный срок |  |  |  |  |
| 3.14 | Осуществлять подготовку реестров получателей компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации в Министерство труда и социальной защиты | До 15 числа месяца, следующего за отчетным |  | Саломатова А.А. Князева О.А. |  | В отчетном периоде обращений не поступало |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Подготовка отчета о выплатах денежных средств гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений и размещение его на портале Минздрав РФ (www.db.roszdravrf.ru) | До 15 числа месяца, следующего за отчетным |  |  | Саломатова А.А. Князева О.А. |  | В отчетном периоде обращений не поступало |  |  |  |  |
| 3.16 | Подготовка информации в департамент экономики правительства области о ходе реализации государственной программы Еврейской автономной области «Социальная поддержка населения на 2020 – 2024 годы» | До 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  |  | Саломатова А.А. Шакина Ю.Б. Князева О.А. Галактионова Н.Г. |  | Информация направлена 13.07.2022 № 2438/22 |  |  |  |  |
| 3.17 | Подготовить отчет о количестве и характере обращений и заявлений граждан, поступивших в департамент социальной защиты | До 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом |  |  | Акулова Н.В. Трантина Т.А. |  | Отчет направлен 01.07.2022 №2252/22 в управление по работе с обращениями граждан |  |  |  |  |
| 3.18 | Осуществлять подготовку информации об исполнении Плана мероприятий департамент социальной защиты населения правительства области по реализации положений Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации | До 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  |  | Акулова Н.В. Елхова О.В. Ким Ю.К. Еремеев К.И. Виноградова И.В. Саломатова А.А. Смирнова И.Ю. Ряполова К.А. |  | Отчет за 2й квартал не готовился ввиду отсутствия Послания Президента РФ на 2022 год |  |  |  |  |
| 3.19 | Подготовить информацию о ходе реализации подпрограммы «Противодействие коррупции» государственной программы «Профилактика правонарушений и преступлений в Еврейской автономной области» на 2018 – 2022 годы | До 02 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  |  | Акулова Н.В. Барладян К.С. |  |  |  |  |  |  |
| 3.20 | Подготовить информацию о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы в департаменте социальной защиты населения правительства области, за исключением государственных гражданских служащих области, назначение на должность которых осуществляет губернатор области | До 25 числа последнего месяца квартала |  |  | Акулова Н.В. Барладян К.С. |  |  |  |  |  |  |
| 3.21 | Подготовить информацию о ходе реализации мер по противодействию коррупции | До 02 числа месяца, следующего за отчетным месяцем |  |  | Акулова Н.В. Барладян К.С. |  |  |  |  |  |  |
| 3.22 | Направление Акта сверки списка лиц, которым в отчетном периоде предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, с данными регионального сегмента Федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи в Роструд. Подготовка информации о количестве лиц, которым предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилья и жилищно-коммунальных услуг за текущий квартал, но не идентифицированных в качестве получателей ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Федеральным регистром лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи по Еврейской автономной области в Роструд. К информации прилагается Дополнительный акт сверки списка лиц, которым в отчетном периоде предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, с данными информационных ресурсов ПФР федерального уровня. | До 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  |  | Акулова Н.В. Саломатова А.А. Коновалова Л.И. |  | Отчетность направлена: 13.05.2022 № 1613/22; 11.07.2022 № 2396/22 |  |  |  |  |
| 3.23 | Осуществлять размещение в сети Интернет на портале Роструда РФ (http://soc.rosmintrud.ru): - отчета об осуществлении расходов бюджета Еврейской автономной области, источником финансового обеспечения которого является субсидия из федерального бюджета бюджету Еврейской автономной области на софинансирование расходных обязательств Еврейской автономной области, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» - заявки на перечисление субсидий из федерального бюджета бюджету Еврейской автономной области на софинансирование расходных обязательств Еврейской автономной области, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» | До 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем До 10 числа последнего месяца квартала |  |  | Саломатова А.А. Князева О.А. |  | Отчеты направлены: 05.05.2022 № 1520/22; 03.06.2022 № 1843/22; 06.07.2022 № 2326/22 Заявка направлена: 09.06.2022 № 1945/22 |  |  |  |  |
| 3.24 | Осуществлять направление в Минтруд России: # - отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета г. Байконура, источником финансового обеспечения которых являются субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка; # - заявки на финансовое обеспечение расходов на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Представление в Федеральную службу по труду и занятости реестра получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | До 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем До 10 числа последнего месяца квартала До 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем |  |  | Саломатова А.А. Князева О.А. |  | Отчеты направлены: 05.05.2022 № 1519/22; 03.06.2022 № 1845/22; 06.07.2022 № 2330/22 Заявка направлена: 09.06.2022 № 1944/22 |  |  |  |  |
| 3.25 | Осуществлять направление в Минтруд России: # - отчета о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с достижением результатов федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», посредством осуществления единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставления регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка; # - заявки о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с достижением результатов федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», посредством осуществления единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставления регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка | До 10 числа месяца следующего за отчетным месяцем До 10 числа последнего месяца квартала |  |  | Саломатова А.А. Князева О.А. Мурзаматова О.А. Смирнова И.Ю. |  | Отчет представлен в Минтруд России исх. от 08.07.2022 № 1239/22 Заявка направлена: от 09.06.2022 № 1943/22 |  |  |  |  |
| 3.26 | Осуществлять направление в Минтруд России заявки о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка возрасте от трех до семи лет | До 10 числа последнего месяца квартала |  |  | Саломатова А.А. Шакина Ю.Б. |  | Заявка направлена 03.06.2022 № 1856/22 |  |  |  |  |
| 3.27 | Осуществлять размещение реестра получателей федеральных ежемесячных компенсационных выплат нетрудоспособным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенных в связи с ликвидацией организации в сети Интернет на портале Минтруда России (http://mt.rosmintrud.ru) | До 15 числа месяца, следующего за отчетным |  |  | Саломатова А.А. Князева О.А. |  | В отчетном периоде обращения не поступали |  |  |  |  |
| 3.28 | Осуществлять ежемесячное размещение отчетности о фактически достигнутых значениях целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации по перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций в сети Интернет на портале Роструда РФ (http://.mt.rosmintrud.ru) | До 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем |  |  | Ким Е.А. Елхова О.В. Меркушева О.А. |  | Отчетность размещена на портале Роструда РФ (http://.mt.rosmintrud.ru) 05.05.2022 № 1524/22 01.06.2022 № 1807/22 05.07.2022 № 2296 |  |  |  |  |
| 3.29 | - Обеспечить представление информации о мониторинге предоставления мер социальной поддержки во исполнение пункта 6 постановления правительства Еврейской автономной области от 12.08.2015 № 368-пп «О мониторинге соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Еврейской автономной области» | До 01 числа месяца следующего за отчетным месяцем |  |  | Саломатова А.А. Коновалова Л.И. |  | Отчеты направлены: 26.04.2022 № 1435; 26.05.2022 № 1737; 24.06.2022 № 2122. |  |  |  |  |
| 3.30 | - Обеспечить представление в департамент экономики информации о ходе реализации государственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Социальная поддержка граждан» | До 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  |  | Смирнова И.Ю. Саломатова А.А. Шакина Ю.Б. |  | Отчет представлен в департамент экономики исх. от 11.07.2022 № 1364/22 |  |  |  |  |
| 3.31 | Подготовить и направить предложения в юридическое управление аппарата губернатора и правительства области о включении проектов нормативных правовых актов области в график подготовки проектов НПА на 3 квартал 2022 года | До 01.06.2022 |  |  | Акулова Н.В. Барладян К.С. |  | Информация направлена исх. от 01.07.2022 № 2262/22 |  |  |  |  |
| 3.32 | Отчет об исполнении графика подготовки проектов НПА за 2 квартал 2022 | До 01 числа месяца следующего за отчетным периодом (до 01.07.2022) |  |  | Акулова Н.В. Барладян К.С. |  | Информация направлена исх. от 06.05.2022 № 1572/22 |  |  |  |  |
| 3.33 | Отчет об исполнении Дорожной карты по внедрению целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в Еврейской автономной области», утвержденной распоряжением правительства Еврейской автономной области от 28.02.2017 № 42-рп | До 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом |  |  | Еремеев К.И. Шахгусейнов С.М. |  | Отчет направлен в адрес управления по административной реформе аппарата губернатора и правительства области |  |  |  |  |
| 3.34 | Подготовка информации в УПФР по Хабаровскому краю и ЕАО о принятых нормативных правовых актах области в связи с введением ЕГИССО | До 05 числа месяца следующего за отчетным периодом |  |  | Акулова Н.В. Барладян К.С. |  |  |  |  |  |  |
| 3.35 | Подготовка и направление информации о количестве многодетных семей, проживающих на территории ЕАО, к отчету о реализации пункта 8 перечня поручений Президента РФ от 06.12.2010 № Пр-3534 | Ежемесячно до 1 числа месяца, следующего за отчетным |  |  | Саломатова А.А. Галактионова Н.Г. |  | Информации направлены: -25.04.2022 № 1438/22 - 27.05.2022 № 1745/22 - 28.06.2022 № 2169/22 |  |  |  |  |
| 3.36 | Отчет по получению образования инвалидами и детьми-инвалидами, проживающими в учреждениях социального обслуживания | Ежеквартально |  |  | Спичак Т.В Шендерова З.С. |  | Отчет размещен в програмно-информационном комплексе Минтруда России |  |  |  |  |
| 3.37 | Подготовка и направление в Центр предоставления государственных услуг и установления пенсий в Еврейской автономной области списка многодетных семей, в соответствии с заключенными Соглашениями, по каналу защищенной связи Vipnet | Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным |  |  | Саломатова А.А. Шакина Ю.Б. |  | Списки направляются в ПФР ежедневно, в соответствии с заключенными соглашениями |  |  |  |  |
| 3.38 | Подготовка отчета о расходах бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа в Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения РФ | Ежеквартально |  |  | Виноградова И.В. Шахова И.А. |  | Не требуется в связи с передачей с 2022 года полномочий администратора доходов в части субсидии департаменту строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области |  |  |  |  |
| 3.39 | Подготовка отчета о расходах бюджета на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения Представление отчётов в Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения РФ | Ежеквартально |  |  | Шахова И.А. |  | Не требуется в связи с передачей с 2022 года полномочий по назначению и выплате пособия Пенсионному фонду Российской Федерации |  |  |  |  |
| 3.40 | Подготовка информации о выполнении Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | По запросу |  |  | Ким Е.А Виноградова И.В. |  | Информация об исполнении подпунктов «а» и «б» пункта 5 направлена 16.02.2022 № 02-02/21/1128. Годовой отчет направлен 15.03.2022 № 02-02/34/1927 |  |  |  |  |
| 3.41 | Подготовка информации в Министерство образования и науки РФ Выполнение поручения заместителя председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 28.09.2013 № ОГ-П86901 по выполнению поручения Президента Российской Федерации Пр-1278 от 07.06.2013 | Ежеквартально до 01 числа месяца, следующего за отчетным месяцем |  |  | Виноградова И.В. |  | Информация от 22.07.2022 № 02-02/21/6523 |  |  |  |  |
| 3.42 | Подготовка информации об исполнении соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Еврейской автономной области на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | До 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  |  | Виноградова И.В. Шахова И.А. |  | Не требуется в связи с передачей с 2022 года полномочий администратора доходов в части субсидии департаменту строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области |  |  |  |  |
| 3.43 | Подготовка и направление в Министерство труда и социальной защиты РФ информации по исполнению Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в Еврейской автономной области в соответствии с Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | До 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  |  | Шакина Ю.Б. |  | Информация о достижении значений показателей и реализации мероприятий опубликована в ПИК Минтруда России 18.07.2022 |  |  |  |  |
| 3.44 | Подготовка и направление в Министерство труда и социальной защиты РФ информации об осуществлении расходов бюджета Еврейской автономной области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Еврейской автономной области, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | До 10-го числа месяца, следующего за отчетным |  |  | Шакина Ю.Б. |  | Информации направлены: - 06.05.2022 № 1552/22 - 08.06.2022 № 1931/22 - 08.07.2022 № 2364 |  |  |  |  |
| 3.45 | Направление в департамент экономики правительства Еврейской автономной области информации о достигнутых за отчетный период значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) и деятельности исполнительной власти | До 15-го марта года, следующего за отчетным предварительный До 15-го апреля итоговый |  |  | Шакина Ю.Б. |  | Итоговая информация направлена в 1 квартале 2022 года (от 10.03.2022 № 851/22) |  |  |  |  |
| 3.46 | Подготовить и представить информацию о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка в размере 2-кратной величины прожиточного минимума для детей и на осуществление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка | До 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  |  | Смирнова И.Ю. |  | Информация представлена в Минтруд письмом от 08.07.2022 № 1239/22 |  |  |  |  |
| 3.47 | Подготовка информации об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе для подготовки доклада Ю.П. Трутневу | Ежемесячно до 05 числа |  |  | Виноградова И.В. |  | Информация от 29.04.2022 № 1488/22; от 31.05.2022 № 1785/22; от 01.07.2022 № 2257 |  |  |  |  |
| 3.48 | Осуществлять подготовку и направление информации о реабилитационных мероприятиях, установленных гражданам, проживающим в стационарных организациях социального обслуживания Еврейской автономной области по установленной форме в адрес Минтруда России | ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем |  |  | Еремеев К.И. Шендерова З.С. |  | Отчет о реабилитационных мероприятиях, установленных гражданам, проживающим в стационарных организациях социального обслуживания направлен в Минтруд России и ФКУ «ГУ МСЭ по ЕАО» |  |  |  |  |
| 3.49 | Подготовка и направление в Министерство труда и социальной защиты РФ информации по исполнению Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Еврейской автономной области | ежегодно, по запросу |  |  | Еремеев К.И. Шендерова З.С. |  | Информация представлена в Минтруд России 08.02.2022 в соответствии с поступившим запросом |  |  |  |  |
| 3.50 | Подготовить в департамент финансов правительства области отчет об исполнении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета Еврейской автономной области, оптимизации системы мер социальной поддержки, мероприятий в рамках межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Еврейской автономной области и совершенствованию долговой политики Еврейской автономной области на 2019 – 2024 годы, | До 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  |  | Шакина Ю.Б. |  | Информация направлена 13.07.2022 № 2416/22 |  |  |  |  |
| 3.51 | Направление в прокуратуру Еврейской автономной области информации о фактах нарушения сроков предоставления мер социальной поддержки гражданам | До 15 числа месяца, следующего за отчетным |  |  | Шакина Ю.Б. |  | Информация направлены: - 12.05.2022 № 1608/22 за апрель 2022 года; - 15.07.2022 № 2468/22 за май-июнь 2022 года |  |  |  |  |
| 3.52 | Направление в прокуратуру Еврейской автономной области информации об осуществлении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно | Еженедельно по четвергам |  |  | Шакина Ю.Б. |  | Информации направляются в установленные сроки |  |  |  |  |
| 3.53 | Подготовка и размещение в ПИК Минтруда информации о численности детей и семей, получающих ежемесячную денежную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | До 5 числа месяца, следующего за отчетным |  |  | Шакина Ю.Б. |  | Информация размещена в ПИК Минтруда: - 05.05.2022 за апрель; - 07.06.2022 за май; - 04.07.2022 за июнь |  |  |  |  |
| 3.54 | Подготовка и размещение в ПИК Минтруда информации о назначении ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | Еженедельно по пятницам |  |  | Шакина Ю.Б. |  | Информация размещается в ПИК Минтруда еженедельно в установленные сроки |  |  |  |  |
| 3.55 | Подготовка и размещение в ПИК Минтруда информации о подключении ВИС органов социальной защиты к видам сведений ГИС ЖКХ | Еженедельно по четвергам |  |  | Коновалова Л.И. |  | Отчет отменен |  |  |  |  |
| 3.56 | Подготовка и размещение в ПИК Минтруда информации о количестве организаций и сотрудников органов социальной защиты, подключенных к личному кабинету ГИС ЖКХ | Ежемесячно до 01 числа, следующего за отчетным |  |  | Коновалова Л.И. |  | Отчет отменен |  |  |  |  |
| 4. Организация и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организовать работу по предоставлению ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с Постановлением правительства области от 02.09.2016 № 264-пп «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан на территории Еврейской автономной области» | Постоянно |  |  | Саломатова А.А. Смирнова И.Ю. Коновалова Л.И. |  | Заявки направлены: 07.04.2022 №1206/22; 06.05.2022 № 1551/22; 15.06.2022 № 1989/22. |  |  |  |  |
| 4.2 | Осуществлять подготовку информации, необходимой для выдачи иностранным гражданам (лицам без гражданства) разрешения на временное проживание, вида на жительство | По мере поступления запросов |  |  | Саломатова А.А. Шакина Ю.Б. |  | Подготовлены информации в отношении 24 граждан |  |  |  |  |
| 4.3 | Организовать работу по учету ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих на территории области | Постоянно |  |  | Саломатова А.А. Мурзаматова О.А. |  | По состоянию на отчетную дату в списке числятся: 1 ветеран боевых действий 16 - инвалидов |  |  |  |  |
| 4.4 | Осуществлять выдачу сертификатов о предоставлении субсидии на приобретении жилого помещения и подготовку заключений на оплату сертификатов | По мере необходимости |  |  | Саломатова А.А. Мурзаматова О.А. Смирнова И.Ю. |  | В отчетном периоде сертификаты выданы 3 инвалидам: 23.05.2022 – 2 чел. 23.06.2022 – 1 чел. |  |  |  |  |
| 4.5 | Осуществлять оформление и выдачу удостоверений гражданам подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча | По мере необходимости |  |  | Галактионова Н.Г. Саломатова А.А. Смирнова И.Ю. |  | Обращения не поступали |  |  |  |  |
| 4.6 | Организовать работу по предоставлению ежемесячной денежной выплаты семьям, при рождении (усыновлении) после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей | Постоянно |  |  | Саломатова А.А. Князева О.А. Смирнова И.Ю. |  | В отчетном периоде ежемесячная денежная выплата предоставлена 1 234 семьям в отношении 1 328 детей на общую сумму 125 879,28 тыс. руб. (в том числе 113 291,36 тыс. руб. средства федерального бюджета, 12 587,92 тыс. руб. средства областного бюджета) |  |  |  |  |
| 4.7 | Организовать работу по предоставлению дополнительных гарантий участникам боевых действий и семьям военнослужащих, погибших в результате боевых действий | Постоянно |  |  | Саломатова А.А. Галактионова Н.Г. |  | Ежемесячное денежное пособие в размере 3 тыс. руб. ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами – 2 чел. Компенсация за обучение – 1 чел |  |  |  |  |
| 4.8 | Обеспечить оформление и выдачу свидетельств реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий | По мере необходимости |  |  | Саломатова А.А. Галактионова Н.Г. |  | Обращения не поступали |  |  |  |  |
| 4.9 | Вести учет бланков удостоверений и обеспечивать их сохранность | Постоянно |  |  | Выскребенцева О.А. Смирнова И.Ю. |  | За 2 квартал выдано в подотчет 170 бланка, в том числе: удостоверение ветерана труда - 20 штук, удостоверение многодетная семья - 150 штук. Учет ведется в соответствии с инструкцией по бюджетному учету |  |  |  |  |
| 4.10 | Обеспечение оформления удостоверений многодетной семьи на территории области | Постоянно |  |  | Саломатова А.А. Галактионова Н.Г.. |  | В отчетном периоде оформлено 190 удостоверений |  |  |  |  |
| 4.11 | Организовать работу по предоставлению пенсий за выслугу лет, лицам, определенным областным законодательством | Постоянно |  |  | Саломатова А.А. Галактионова Н.Г. |  | Пенсии за выслугу лет предоставлены 244 гражданам |  |  |  |  |
| 4.12 | Организовать работу по предоставлению мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным, почетным гражданам ЕАО | Постоянно |  |  | Галактионова Н.Г. Саломатова А.А. |  | Меры социальной поддержки предоставлены: - 9 384 ветеранам труда на сумму 97 809,27 тыс. руб.; - 2 труженикам тыла на сумму 6,91 тыс. руб.; - 179 реабилитированным лицам на сумму 2 029,75 тыс. руб.; - 6 Почетным гражданам области на сумму 427,73 тыс. |  |  |  |  |
| 4.13 | Обеспечить изготовление, установку, ремонт (замену в случае разрушения) памятной доски, в соответствии с постановлением правительства области от 14.09.2010 № 323-пп (Почетный гражданин) | По мере необходимости |  |  | Еремеев К.И. Пилипенко Г.В. |  | В отчетном периоде Памятные доски не устанавливались |  |  |  |  |
| 4.14 | Обеспечить изготовление, установку и восстановление надгробных памятников умершим участникам Великой Отечественной войны | По мере необходимости |  |  | Еремеев К.И. Пилипенко Г.В. |  | В отчетном периоде изготовление, установка и восстановление надгробных памятников умершим участникам Вов не производилась |  |  |  |  |
| 4.15 | Организовать работу по рассмотрению документов представленных на оказание государственной социальной помощи на основании Социального контракта | Весь период, по мере поступления документов граждан |  |  | Шендерова З.С. |  | Во 2 м квартале 2022 года заключено 255 социальных контрактов. Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказана на сумму 27469278 рублей |  |  |  |  |
| 4.16 | Организовать работу по предоставлению гражданам компенсации за проезд на пригородном железнодорожном транспорте лицам, определенным областным законодательством | Постоянно |  |  | Саломатова А.А. Шакина Ю.Б. |  | Компенсация за проезд предоставлена 441 гражданину на сумму 409,15 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 4.17 | Организовать работу по предоставлению социальной помощи студенческим семьям, имеющим детей | Постоянно |  |  | Саломатова А.А. Князева О.А. |  | В отчетном периоде единовременная денежная выплата при рождении ребенка предоставлена 4 студенческой семьи, социальное пособие получили 42 семьям |  |  |  |  |
| 4.18 | Организовать работу по предоставлению ежемесячной денежной выплаты при получении образования отдельным категориям граждан | Постоянно |  |  | Саломатова А.А. Князева О.А. |  | В отчетном периоде социальная поддержка при получении образования оказана 36 чел. |  |  |  |  |
| 4.19 | Организовать работу по предоставлению единовременного денежного поощрения лицам, награжденным орденом «Родительская слава» | По мере награждения граждан |  |  | Саломатова А.А. Смирнова И.Ю. |  | В отчетном периоде обращений не поступало |  |  |  |  |
| 4.20 | Организовать оформление и выдачу удостоверений ветерана Великой Отечественной войны | По мере необходимости |  |  | Саломатова А.А. Галактионова Н.Г. |  | В отчетном периоде оформлены 16 удостоверений членам семей умерших ветеранов ВОВ, ВБД |  |  |  |  |
| 4.22 | - Организовать работу по возмещению стоимости проезда на междугородном и пригородном автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) от места жительства до учреждения здравоохранения и обратно гражданам, проживающим на территории Еврейской автономной области, страдающим тяжелыми органическими поражениями почек, получающим заместительную почечную терапию методом программного гемодиализа | Постоянно |  |  | Саломатова А.А. Шакина Ю.Б. |  | Компенсация предоставлена 17 гражданам на сумму 670,84 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 4.23 | Организовать заседание комиссии по рассмотрению заявлений и документов для оформления и выдачи удостоверений участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС | По мере необходимости |  |  | Саломатова А.А. Галактионова Н.Г |  | Обращения не поступали |  |  |  |  |
| 4.24 | Выдача сертификатов на областной материнский (семейный) капитал | По мере обращения граждан |  |  | Саломатова А.А. Мурзаматова О.А. |  | В отчетном периоде выдано: 247 сертификата семьям, в которых родился второй ребенок; 122 - сертификатов семьям в связи с рождением третьего и последующих детей |  |  |  |  |
| 4.25 | Предоставление средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала | По мере обращения граждан |  |  | Саломатова А.А. Мурзаматова О.А. |  | В отчетном периоде средства областного материнского (семейного) капитала предоставлены: - 117 семьям в связи с рождением третьего и последующих детей на общую сумму 6 652,4 тыс. руб.; - 88 семьям, в которых родился второй ребенок на общую сумму 11 952,2 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 4.26 | Организовать работу по предоставлению мер социальной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы - участникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | По мере обращения |  |  | Галактионова Н.Г. Саломатова А.А. |  | Обращения не поступали |  |  |  |  |
| 4.27 | Осуществлять проверку документов и заключение с автоперевозчиками соглашений о предоставлении субсидий о предоставлении субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникающих в результате предоставления услуг по перевозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) | По мере обращения |  |  | Саломатова А.А. Шакина Ю.Б. |  | Заключено соглашение с 1 автоперевозчиком |  |  |  |  |
| 4.28 | Осуществлять проверку документов автотранспортных предприятий на возмещение выпадающих доходов, и подготовку приказов о предоставлении субсидии, на основании отчета ОГБУ «МФЦ» | В течение 2 рабочих дней после передачи отчетных документов от ОГБУ «МФЦ» в департамент |  |  | Саломатова А.А. Шакина Ю.Б. |  | Подготовлены приказы на перечисление средств: - от 12.05.2022 № 1159 - от 02.06.2022 № 1334/22 - от 03.06.2022 № 1371/22 - от 21.06.2022 № 1538 - от 05.07.2022 № 1760 |  |  |  |  |
| 4.29 | Выплата денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, вознаграждения, причитающегося приемному родителю | Ежемесячно |  |  | Ким Е.А. Шахова И.А. |  | Во 2 квартале 2022 года выплата денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) произведена в отношении 376 детей, на содержание детей в приемных семьях в отношении 334. Ежемесячно выплачивалось вознаграждение 193 приемным родителям |  |  |  |  |
| 4.30 | Обеспечение расходов, связанных с оплатой проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в областных или муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программа | Ежемесячно |  |  | Шахова И.А. |  | Произведена оплата проезда детей-сирот на основании представленных автоперевозчиками документов согласно заключенным договорам об оказании услуг по перевозке |  |  |  |  |
| 4.31 | Выплата денежных средств на проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | По мере поступления заявлений |  |  | Виноградова И.В. Шахова И.А. |  | Не производилась ввиду отсутствия заявлений |  |  |  |  |
| 4.32 | Выплата денежных средств приемным семьям, имеющим трех и более приемных детей, на приобретение мебели для детей | По мере поступления заявлений |  |  | Ким Е.А. Шахова И.А. |  | Выплата средств произведена на сумму 120,0 тыс. рублей в отношении 12 приемных детей |  |  |  |  |
| 4.33 | Выплата вознаграждения наставнику, заключившему договор о постинтернатном сопровождении | По мере поступления заявлений |  |  | Ким Е.А. Смирнова И.Ю. |  | Не производилась ввиду отсутствия заявлений |  |  |  |  |
| 4.34 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | По мере поступления заявлений |  |  | Смирнова И.Ю. |  | Не производилась в связи с передачей с 2022 года полномочий по назначению и выплате пособия Пенсионному фонду Российской Федерации |  |  |  |  |
| 4.35 | Выплата вознаграждения, причитающегося опекунам совершеннолетних недееспособных граждан | Ежемесячно |  |  | Виноградова И.В. Смирнова И.Ю. |  | Произведена выплата вознаграждения 135 опекунам совершеннолетних недееспособных граждан |  |  |  |  |
| 4.36 | Выплата компенсации на приобретение продовольственных товаров для нужд совершеннолетнего недееспособного гражданина | Ежемесячно |  |  | Виноградова И.В. Смирнова И.Ю. |  | Во 2 квартале 2022 года выплата компенсации на приобретение продовольствен-ных товаров для нужд совершеннолетних недееспособных граждан произведена в отношении 111 человек |  |  |  |  |
| 4.37 | Включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из указанного списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и включения их в список в субъекте Российской Федерации по новому месту жительства. | По мере необходимости |  |  | Виноградова И.В. |  | За 2 квартал включено в список 16 человек |  |  |  |  |
| 5. Деятельность департамента социальной защиты населения по работе с подведомственными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Осуществлять прием граждан по вопросам: - принятия на социальное обслуживание в стационарные учреждения социального обслуживания Еврейской автономной области; - принятия на социальное обслуживание на дому в ОГБУ «Комплексный центр социального обслуживания ЕАО»; - принятия на социальное обслуживание в ОГБУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; - улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан; - оказания адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | По мере обращения |  |  | Ким Е.А. Пилипенко Г.В. Гребнева О.Е. Еремеев К.И. Елхова О.В. Спичак Т.В. |  | На личных приемах граждан сотрудниками департамента даны разъяснения по вопросам принятия граждан на социальное обслуживание в различных формах |  |  |  |  |
| 5.2 | Осуществлять подготовку и выдачу гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, индивидуальных программ предоставления социальных услуг | По мере обращения |  |  | Пилипенко Г.В. Гребнева О.Е. Еремеев К.И. Шендерова З.С. |  | Во втором квартале 2022 года выдано 331 индивидуальных программ предоставления социальных услуг |  |  |  |  |
| 5.3 | Осуществлять выдачу путевок для помещения граждан в стационарные учреждения социального обслуживания | По мере необходимости |  |  | Гребнева О.Е. Еремеев К.И. Спичак Т.В. |  | Во 2 квартале выдано 37 путевок |  |  |  |  |
| 5.4 | Организовать работу по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан через областное государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания по Еврейской автономной области» | Постоянно |  |  | Пилипенко Г.В. |  | В отчетном периоде на социальном обслуживании отдельных категорий граждан через областное государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания по Еврейской автономной области» состоит 1162 человека |  |  |  |  |
| 5.5 | Осуществлять ведение и актуализацию реестра поставщиков социальных услуг | Постоянно |  |  | Еремеев К.И. |  | В состав реестра поставщиков социальных услуг включено 14 организаций предоставляющих услуги социального обслуживания (из них 7 некоммерческих организаций) |  |  |  |  |
| 5.6 | Обеспечить согласование проектов уставов областных государственных бюджетных учреждений, подведомственных департаменту, по вносимым изменениям в части объемов предоставления социальных услуг | По мере необходимости |  |  | Акулова Н.В. Ким Е.А. Еремеев К.И. Виноградова И.В. |  | Согласование не осуществлялось |  |  |  |  |
| 5.7 | Обеспечить ведение и поддержание в актуальном состоянии реестра учета паспортов антитеррористической защищенности объектов массового пребывания населения, относящихся к областной государственной собственности департамента | Постоянно |  |  | Чернолых О.Ю. |  | Паспорта безопасности подведомственных учреждений находятся в актуальном состоянии |  |  |  |  |
| 5.8 | Организация деятельности службы социального сопровождения семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | По необходимости |  |  | Еремеев К.И. Спичак Т.В. |  | На учете в ОГБУ СО «СРЦН» стоит 673 семьи, воспитывающих 685 детей-инвалидов. Услуг оказано: Социально бытовые – 647 услуги; социально-медицинские – 129 услуг; социально-психологические – 539 услуг; социально-педагогические – 849 услуг |  |  |  |  |
| 5.9 | Актуализировать список граждан, состоящих в очереди на получение жилья в специальных домах для одиноких престарелых граждан | В течение квартала |  |  | Пилипенко Г.В. |  | 17.06.2022 проведено заседание комиссии по учету граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях государственного специализированного жилищного фонда Еврейской автономной области в домах системы социального обслуживания. В список граждан, состоящих в очереди на получения жилья в специальных домах для одиноких престарелых граждан, включен 1 человек; Отказано 2 заявителям |  |  |  |  |
| 5.10 | Обеспечить ведение областного списка граждан, нуждающихся в помещении в ОГБУ «Биробиджанский психоневрологический интернат» и получающих услуги на дому с использованием стационарозамещающих технологий | Постоянно |  |  | Гребнева О.Е. |  | в реестре граждан, нуждающихся в предоставлении услуг в стационарной форме социального обслуживания состоит 15 человек |  |  |  |  |
| 5.11 | Обеспечить ведение областного списка граждан, нуждающихся в помещении в ОГБУ «Бирофельдский дом-интернат престарелых и инвалидов», ОГБУ «Хинганский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ОГБУ «Бираканский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на дому с использованием стационарозамещающих технологий | Постоянно |  |  | Гребнева О.Е. |  | в реестре граждан, нуждающихся в предоставлении услуг в стационарной форме социального обслуживания состоит 25 человек |  |  |  |  |
| 5.12 | Осуществлять подготовку документов на рассмотрение областной комиссии по распределению жилья в специальных домах для одиноких престарелых граждан | По мере освобождения квартир |  |  | Еремеев К.И. Пилипенко Г.В. |  | В отчетном периоде заседаний областной комиссии по распределению жилья в специальных домах для одиноких престарелых граждан не проводилось |  |  |  |  |
| 5.13 | Оформлять и выдавать путевки на заселение в дома системы социального обслуживания населения на основании решений областной комиссии по распределению квартир в специальных домах для одиноких престарелых граждан | В соответствии с решением областной комиссии |  |  | Еремеев К.И. Пилипенко Г.В. |  | В отчетном периоде путевки на заселение в дома системы социального обслуживания не выдавались |  |  |  |  |
| 5.14 | Обеспечить исполнение Плана мероприятий до 2027 года, реализуемых в рамках 10-летия Детства на территории области | Постоянно |  |  | Ким Е.А. Елхова О.В. Спичак Т.В. |  | Отчет за 2021 год подготовлен и направлен 20.01.2022 № 256/22. Периодичность исполнения 1 в год. |  |  |  |  |
| 5.15 | Организовать работу по оформлению и выдаче путевок (направлений) несовершеннолетним, нуждающимся в социальной реабилитации для зачисления в ОГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» и государственные учреждения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | По мере необходимости |  |  | Ким Е.А. Меркушева О.А. |  | Во 2 квартале 2022 года оформлено 75 путевок несовершеннолетним, нуждающимся в социальной реабилитации для зачисления в ОГБУСО «СРЦН». Из них: 46 – в стационарное отделение, 29 – в отделение помощи семье и детям |  |  |  |  |
| 5.16 | Организовать работу по ведению учета детей, проживающих на территории области, находящихся в трудной жизненной ситуации | По отдельному плану |  |  | Ким Е.А. Меркушева О.А. |  | Во 2 квартале 2022 года велась работа по внесению и актуализации сведений Единой базы данных семей, состоящих на профилактическом учете в ОГБУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». На профилактическом учете состоит 352 семьи, в которых воспитывается 917 несовершеннолетних. |  |  |  |  |
| 5.17 | Обеспечить подготовку документов мобилизационного планирования | Постоянно |  |  | Еремеев К.И. Чернолых О.Ю. |  | Во втором квартале проводилась работа во ведению документации по мобилизационной работе, планированию и подготовке отчетных документов |  |  |  |  |
| 5.18 | Обеспечить участие в учебных тренировках и деловых играх, проводимых департаментом по вопросам мобилизационной подготовки аппарата губернатора области | В соответствии с планом проведения тренировок |  |  | Чернолых О.Ю. |  | Во втором квартале 2022 года в соответствием с Планом тренировок проводилась деловая игра с ОИВ области по мобилизационной подготовке |  |  |  |  |
| 5.19 | Анализировать исполнение индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальных программ реабилитации или абилитации ребенка-инвалида | Постоянно |  |  | Спичак Т.В. Шендерова З.С. |  | Отчет о исполнении индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида направлен в Минтруд России |  |  |  |  |
| 5.20 | Обеспечить проведение заседаний комиссии по распределению квартир в специальном доме для одиноких престарелых граждан |  | По мере необходимости |  | Еремеев К.И. Пилипенко Г.В. |  | В отчетном периоде заседаний областной комиссии по распределению жилья в специальных домах для одиноких престарелых граждан не проводилось |  |  |  |  |
| 5.21 | Организовывать перевозку несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к месту санаторно-курортного лечения, в рамках летней оздоровительной кампании, осуществлять контроль за расходованием средств, выделенных на эти цели | По мере необходимости |  |  | Ким Е.А. Елхова О.В. |  | Во 2 квартале 2022 года (с 28.05.2022по 18.06.2022) произведена перевозка 6 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к месту санаторно-курортного лечения, санаторий ООО Сахарный ключ, в рамках летней оздоровительной кампании. |  |  |  |  |
| 5.22 | Организовать работу по социальной реабилитации безнадзорных и беспризорных детей | Постоянно |  |  | Ким Е.А. Меркушева О.А. Островерх Ю.В. |  | Во 2 квартале 2022 года проведено 16 мероприятий, направленных на пропаганду занятий спортом, здорового образа жизни и формирование негативного отношения к употреблению психоактивных веществ с участием 77 несовершеннолетних |  |  |  |  |
| 5.23 | Организовать работу по помещению под надзор в учреждения социального обслуживания, учреждение здравоохранения недееспособных граждан | По мере необходимости |  |  | Виноградова И.В. |  | Во 2 квартале 2022 года по решению органа опеки и попечительства помещено под надзор 4 гражданина |  |  |  |  |
| 6. Финансовая деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Вносить изменения в роспись расходов и показатели кассового плана в целом по департаменту | По мере необходимости |  |  | Бердникова О.Е. Еременко Ю.В. Смирнова И.Ю. Силяева Ю.Ю Шахова И.А. |  | Изменения вносились по мере поступлений заявок на изменения от подведомственных учреждений в сроки, установленные департаментом финансов правительства ЕАО |  |  |  |  |
| 6.2 | Осуществлять формирование бюджетных заявок, сводных реестров бюджетных обязательств по департаменту и учреждениям, подведомственным департаменту | По мере необходимости |  |  | Бердникова О.Е. Шахова И.А. Симдянкина А.В. |  | Формирование заявок и сводных реестров проводилось по мере поступления заявок от подведомственных учреждений |  |  |  |  |
| 6.3 | Производить расходы средств областного бюджета на исполнение функций департамент и учреждений, подведомственных департаменту | По мере поступления заявок |  |  | Выскребенцева О.А. Смирнова И.Ю. |  | Расходы осуществлялись в пределах утвержденного кассового плана. Расход средств областного бюджета за 2 квартал составил 581 033,0 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 6.4 | Обеспечить подготовку анализа использования средств, предусмотренных в областном бюджете на исполнение росписи расходов департамента и учреждений, подведомственных департаменту | Не позднее 01 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  |  | Бердникова О.Е. Еременко Ю.В. Смирнова И.Ю. |  | Анализ использования выделенных средств производится ежеквартально. Кассовый план исполнен на 99,9 % |  |  |  |  |
| 6.5 | Осуществлять контроль за правильным и экономным расходованием средств в соответствии с целевым назначением по утвержденным сметам доходов и расходов по бюджетным средствам и средствам, полученным за счет внебюджетных источников, с учетом внесенных в них в установленном порядке изменений, а также за сохранностью денежных средств и материальных ценностей в местах их хранения и эксплуатации | В течение квартала |  |  | Бердникова О.Е. Еременко Ю.В. Смирнова И.Ю. Шахова И.А. |  | Расходование выделенных ассигнований проводилось в соответствии с утвержденными сметами, заключенными соглашениями. Нецелевого использования бюджетных средств не выявлено |  |  |  |  |
| 6.6 | Обеспечить контроль за расходами по предоставлению отдельных мер социальной поддержки, исполнению публичных обязательств | По мере необходимости |  |  | Бердникова О.Е. Смирнова И.Ю. Шахова И.А. |  | Расходование выделенных лимитов бюджетных обязательств проводилось в соответствии с утвержденными сметами, заключенными соглашениями |  |  |  |  |
| 6.7 | Осуществлять предварительный контроль за соответствием заключаемых договоров объемам ассигнований, предусмотренных сметой доходов и расходов или лимитам бюджетных обязательств, своевременным и правильным оформлением первичных учетных документов и законностью совершаемых операций | В течение квартала |  |  | Шахова И.А. Смирнова И.Ю. Еременко Ю.В. Силяева Ю.Ю |  | Предварительный контроль осуществлялся в течение всего периода посредством контроля на стадии предоставления заявок на расход |  |  |  |  |
| 6.8 | Обеспечить составление и предоставление сведений об отдельных показателях исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | Ежемесячно, до 18 числа месяца |  |  | Бердникова О.Е. Смирнова И.Ю. |  | Отчет по ф.0503387 составлялся и представлялся в финансовое управление ежемесячно в электронном виде в программе «Свод-смарт» 12.04.2022, 11.05.2022, 10.06.2022. |  |  |  |  |
| 6.9 | Обеспечить составление и своевременное представление отчетов и в налоговую инспекцию, отделение Фонда социального страхования по Еврейской автономной области, Пенсионный Фонд РФ | В течение квартала |  |  | Симдянкина А.В. |  | Направлены отчеты 13.04.2022 (ФСС); 13.04.2022 (отчет по страховым взносам) |  |  |  |  |
| 6.10 | Осуществлять деятельность в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд департамента | По мере необходимости |  |  | Канделя Н.Ю. Акулова Н.В. Данилин Д.С. |  | Информация по закупкам направлена в управление экономики правительства области 11.07.2022 № 1271/22 |  |  |  |  |
| 6.11 | Обеспечить подготовку заявки на право расходования средств на реализацию мер социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | Ежемесячно до 5 числа |  |  | Ерёменко Ю.В. |  | Подготовка заявок и их представление в Пенсионный Фонд РФ осуществлялось 01.04.2022, 04.05.2022, 02.06.2022 |  |  |  |  |
| 6.12 | Обеспечивает разработку, согласование и утверждение тарифов на платные социальные услуги, предоставляемые в учреждениях социального обслуживания | По мере необходимости |  |  | Ерёменко Ю.В. |  | Постановления правительства области от 03.12.2021 № 492-пп «О внесении изменений в Порядок утверждения тарифов на социальные услуги» находится на стадии редактирования по замечаниям юридического управления правительства |  |  |  |  |
| 6.13 | Заседание комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд департамента социальной защиты населения правительства области | По мере необходимости |  |  | Данилин Д.С. |  | Заседания комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд комитета во 2 квартале не проводились |  |  |  |  |
| 6.14 | Формирование, утверждение и ведение плана закупок товаров, работ, услуг для нужд департамента на 2021-2023 г.г | В течение 10 рабочих дней после доведения объема прав в денежном выражении на принятие или исполнение обязательств |  |  | Данилин Д.С. |  | Внесены изменения в План закупок товаров, работ, услуг в ЕИС 18.04.2022, 24.06.2022 |  |  |  |  |
| 7. Защита персональных данных, обрабатываемых в автоматизированных информационных системах органов социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ### Обеспечить реализацию плана создания системы защиты персональных данных в департаменте | По отдельному плану |  |  | Акулова Н.В. |  |  |  |  |  |  |
| 8. Деятельность по организации предоставления государственных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Обеспечить разработку и внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг | По мере необходимости |  |  | Акулова Н.В. Бажецкая А.А. Елхова О.В. Еремеев К.И. Ким Е.А. Виноградова И.В. Саломатова А.А. Ряполова К.А. специалисты департамента |  | Разработка административных регламентов осуществляется. Во II квартале 2022 года подготовлены административные регламенты государственной услуги «О внесении изменений в приказ комитета социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области от 25.12.2019 № 596 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Установление опеки (попечительства) над недееспособными или не полностью дееспособными гражданами», «Осуществление назначения и выплаты денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю, в Еврейской автономной области» |  |  |  |  |
| 8.2 | Актуализировать сводный перечень государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых департаментом социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области, а также областными государственными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет департамент социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области | По мере необходимости |  |  | Акулова Н.В. Бажецкая А.А. Елхова О.В. Еремеев К.И. Ким Е.А. Виноградова И.В. Саломатова А.А. Ряполова К.А. специалисты департамента |  | Информация в сводный перечень государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых департаментом социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области, а также областными государственными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет департамент социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области вносится по мере необходимости |  |  |  |  |
| 8.3 | Разместить (актуализировать) информацию о первоочередных государственных услугах в электронном виде на Портале государственных и муниципальных услуг Еврейской автономной области | По мере необходимости |  |  | Акулова Н.В. Бажецкая А.А. Елхова О.В. Еремеев К.И. Ким Е.А. Виноградова И.В. Саломатова А.А. Ряполова К.А. специалисты департамента |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Обеспечить обновление сведений в реестре государственных и муниципальных услуг Еврейской автономной области по организациям, предоставляющим государственные услуги на портале государственных и муниципальных услуг Еврейской автономной области | По мере необходимости |  |  | Акулова Н.В. Бажецкая А.А. Еремеев К.И. Елхова О.В. Ким Е.А. Виноградова И.В. Саломатова А.А. Ряполова К.А. специалисты департамента |  | проводится работа по актуализации сведений |  |  |  |  |
| 9. Подготовка проектов нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Подготовка проектов нормативных правовых актов |
| 9.1 | Подготовка проектов постановлений правительства | в соответствии с графиком подготовки НПА |  |  | Акулова Н.В. Барладян К.С. Елхова О.В. Еремеев К.И. Ким Е.А. Виноградова И.В. Саломатова А.А. Смирнова И.Ю. Ряполова К.А. специалисты департамента |  | Разработано 3 проекта постановления правительства |  |  |  |  |
| 9.2 | Подготовка проектов законов ЕАО | в соответствии с графиком подготовки НПА |  |  | Акулова Н.В. Барладян К.С. Елхова О.В. Ким Е.А. Еремеев К.И. Виноградова И.В. Саломатова А.А. Смирнова И.Ю. Ряполова К.А. специалисты департамента |  | Во втором квартале проектов законов разработано не было |  |  |  |  |
| 9.3 | Подготовка проектов постановлений губернатора ЕАО, распоряжений правительства ЕАО | в соответствии с графиком подготовки НПА |  |  | Акулова Н.В. Барладян К.С. Елхова О.В. Ким Е.А. Еремеев К.И. Виноградова И.В. Саломатова А.А. Смирнова И.Ю. Ряполова К.А. специалисты департамента |  | Разработано 1 распоряжение правительства |  |  |  |  |
| 9.4 | Разработка и принятие приказов департамента, носящих нормативный характер | в соответствии с графиком подготовки НПА |  |  | Акулова Н.В. Барладян К.С. Елхова О.В. Ким Е.А. Еремеев К.И. Виноградова И.В. Саломатова А.А. Смирнова И.Ю. Ряполова К.А. специалисты департамента |  | Разработано 4 приказа, носящих нормативный характер |  |  |  |  |
| 10. Административно-управленческая деятельность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Организовать проведение заседаний коллегии при департаменте социальной защиты населения | Согласно утвержденному плану |  |  | Канделя Н.Ю. Акулова Н.В. Трантина Т.А. |  | В отчетном периоде заседания коллегии не проводились |  |  |  |  |
| 10.2 | Провести оперативные совещания при начальнике департамента социальной защиты населения правительства области с руководителями структурных подразделений департамента социальной защиты населения правительства области | По мере необходимости |  |  | Канделя Н.Ю. Акулова Н.В. Трантина Т.А. |  | Оперативные совещания при начальнике департамента социальной защиты населения правительства области с руководителями структурных подразделений департамента социальной защиты населения проводятся практически еженедельно, по мере необходимости |  |  |  |  |
| 10.3 | Провести оперативные совещания при начальнике департамента (первом заместителе начальника департамента) с руководителями учреждений социальной защиты населения | По мере необходимости |  |  | Канделя Н.Ю. Акулова Н.В. Ким Е.А. Еремеев К.И. Виноградова И.В. Смирнова И.Ю. Трантина Т.А. |  | Оперативные совещания при начальнике департамента социальной защиты населения правительства области с руководителями структурных подразделений департамента социальной защиты населения проводятся практически еженедельно, по мере необходимости |  |  |  |  |
| 10.4 | Разработка методических рекомендаций | По мере необходимости |  |  | Ким Е.А. Елхова О.В. Ряполова К.А. |  | Не разрабатывались в отчетном периоде |  |  |  |  |
| 11. Организация и проведение обучающих семинаров, встреч, круглых столов по направлениям деятельности департамента: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Семинар «О ходе реализации оформления законными представителями детей-сирот и детей, оставшимися без попечения родителей, сертификатов на получение материнского (семейного) капитала» | Апрель |  |  | Виноградова И.В. |  | 20.04.2022 проведен семинар, ответственным за который являлась Бурдинская Т.А. |  |  |  |  |
| 11.2 | Семинар «Роль органов местного самоуправления и лиц, замещающих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в обеспечении сохранности жилых помещений, закрепленных за указанной категорией детей» | Июнь |  |  | Виноградова И.В. |  | 17.06.2022 проведен семинар, ответственным за который являлась Виноградова И.В. |  |  |  |  |
| 11.3 | О реализации Плана мероприятий по контролю за своевременным принятием мер, направленных на обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, опекуном (попечителем) которых являются областные государственные учреждения, функции и полномочия учредителя которых осуществляет департамент социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области, утвержденного приказом департамента социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области от 16.12.2021 № 3387 | Май |  |  | Виноградова И.В. |  | Не проводился |  |  |  |  |
| 11.4 | Обучающий семинар с директорами и сотрудниками учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также специалистами департамента и ОГБУСО «СРЦН» «По профилактике жестокого обращения в приемных семьях и организациях для детей-сирот» | апрель |  |  | Ким Е.А. Елхова О.В. |  | Во II квартале проведен обучающий семинар с директорами и сотрудниками учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также специалистами департамента и ОГБУСО «СРЦН» «По профилактике жестокого обращения в приемных семьях и организациях для детей-сирот. Признаки социального неблагополучия в семье». |  |  |  |  |
| 11.5 | Обучающий семинар «Разработка, ведение и реализация индивидуальных планов развития и жизнеустройства воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | май |  |  | Ким Е.А. Елхова О.В. |  | Данный семинар не проводился в связи с тем, что Министерством Просвещения РФ готовится НПА о едином подходе к разработке и ведению индивидуальных планов развития и жизнеустройства детей-сирот. |  |  |  |  |
| 12. Организация и проведение областных социально значимых мероприятий и мероприятий, посвященных праздничным датам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Участие в организации и проведении персональных поздравлений участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла с Юбилейными датами, начиная с 90-летия | По отдельному графику |  |  | Канделя Н.Ю. Еремеев К.И. Пилипенко Г.В. |  | В отчетном периоде ветеранам ВОВ вручены персональные поздравления |  |  |  |  |
| 12.2 | Участие в организации и проведении областных социально значимых мероприятий и мероприятий, посвященных праздничным датам | Согласно отдельному приказу |  |  | Канделя Н.Ю. Елхова О.В. Акулова Н.В. Ким Е.А. Еремеев К.И. Виноградова И.В. Саломатова А.А. |  | Областные социально значимые мероприятия и мероприятия, посвященные праздничным датам не проводились |  |  |  |  |
| 13. Представление интересов департамента в судебных органах как органа опеки и попечительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Представление интересов департамента в судебных органах как органа опеки и попечительства |
| 13.1 | Представление интересов департамента в судебных органах по вопросам: 1. Установления усыновления (удочерения) несовершеннолетних гражданами. 2. Лишения (ограничения) родителей в родительских правах. 3. О восстановлении в родительских правах. 4. По уголовным делам по защите прав и законных интересов лиц, погибших от преступных действий и не имеющих родственников. 5. Об установлении факта отсутствия родительского попечения. 7. О прекращении исполнительного производства. 8.Участие в обжаловании судебных актов в апелляционной, кассационной и надзорной инстанции. | По мере необходимости |  |  | Ким Е.А. Елхова О.В. Ряполова К.А. |  | Представление интересов департамента в судебных органах по вопросам: 1. Установления усыновления (удочерения) несовершеннолетних гражданами - 5. 2. Лишения (ограничения) родителей в родительских правах - 51. 3. О восстановлении в родительских правах - 1. 4. По уголовным делам по защите прав и законных интересов лиц, погибших от преступных действий и не имеющих родственников - 8. 5. Об установлении факта отсутствия родительского попечения - 1. 7. О прекращении исполнительного производства - 1. 8.Участие в обжаловании судебных актов в апелляционной, кассационной и надзорной инстанции - 2. |  |  |  |  |
| 13.2 | Обеспечить представление интересов департамента в судебных органах по вопросам: 1. Устранения препятствий по порядку общения родителя с ребенком, проживающим отдельно. 2. Признание граждан недееспособными (ограниченно дееспособными). 3. Внесение изменений в актовую запись о рождении ребёнка. 4. Об определении места жительства несовершеннолетних. 5. Обеспечения жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 6. По уголовным делам по защите прав и законных интересов лиц, погибших от преступных действий и не имеющих родственников. 7. По уголовным делам по защите прав и законных интересов несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей. 8. О применении принудительных мер медицинского характера. 9. О признании гражданина безвестно отсутствующим. 10. О прекращении исполнительного производства. 11. О включении сведений о детях-сиротах и лицах из их числа в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством. 12. О признании утратившими право пользования жилым помещением. 13. О предоставлении отсрочки исполнения решения суда. 14. Освобождение от уплаты исполнительного сбора. 15.Участие в обжаловании судебных актов в апелляционной, кассационной и надзорной инстанции. | По мере необходимости |  |  | Виноградова И.В. |  | 6 9 0 7 14 5 0 12 3 0 4 0 14 80 |  |  |  |  |