о ходе выполнения государственной программы ЕАО
«Доступная среда Еврейской автономной области» на 2024 – 2028 годы

за 2024 год

**Государственная программа Еврейской автономной области «Доступная среда Еврейской автономной области» на 2024 – 2028 годы**

Целью госпрограммы является: Повышение качества жизни инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Задачами госпрограммы является:

1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
в области.

2. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов)
в области.

3. Формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

4. Обеспечение равного доступа инвалидов и других МГН
к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.

5. Совершенствование нормативной правовой и организационной основ системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

6. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах.

7. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

8. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

9. Подготовка кадров системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

10. Совершенствование подходов к комплексной реабилитации
и абилитации, социализации и жизнеустройству лиц с ментальной инвалидностью.

11. Оказание содействия общественным организациям, осуществляющим свою деятельность в части решения социальных проблем инвалидов, детей-инвалидов.

Мероприятия госпрограммы реализуются за счет средств областного бюджета. Сумма расходов предусмотренных на реализацию мероприятий госпрограммы в 2024 году составляет 6 975,20 тыс. рублей.

За 2024 год мероприятия выполнены на 6 941,20 тыс. рублей, из них
за счет областного бюджета – 6 941,20 тыс. рублей.

Исполнение 2024 год государственной программы Еврейской автономной области «Доступная среда Еврейской автономной области»
на 2024 – 2028 годы составило 99,5 процентов.

**Подпрограмма «Формирование безбарьерной среды в Еврейской автономной области» на 2024 – 2028 годы**

Целью Подпрограммы является обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в области

Задачами подпрограммы являются:

1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
в области.

2. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов)
в области.

3. Формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

4. Обеспечение равного доступа инвалидов и других МГН
к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств областного бюджета. Сумма расходов предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году составляет 1 447,0 тыс. рублей.

За 2024 год мероприятия выполнены за счет средств областного бюджета – 1 413,0 тыс. рублей, т.е. 97,7 %.

**Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов и услуг социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других МГН для беспрепятственного доступа»**

Мероприятие 1 «Создание в областных государственных учреждениях социального обслуживания условий для доступа инвалидов по слуху, по зрению и других МГН, в том числе приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений, оснащение зданий и сооружений специализированными табло, тактильными и визуальными указателями движения»

Проведены ремонтные работы в ОГБУ «МФЦ» п. Приамурский, приобретено оборудование «Универсальная система вызова персонала для инвалидов для входа и санузла». В ОГБУ «Биробиджанский психоневрологический интернат» приобретено оборудование для обеспечения доступности входных групп здания мастерской
и отделения № 2. Оборудование установлено и введено в эксплуатацию. Изготовлен и произведен монтаж пандуса в отделении № 2 ОГБУ «БПНИ», пандус введен в эксплуатацию 28.10.2024.

Мероприятие 2 «Создание в областных государственных учреждениях здравоохранения условий для доступа инвалидов по слуху, по зрению
и других МГН, в том числе приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений, оснащение зданий и сооружений специализированными табло, тактильными и визуальными указателями движения»

В ОГБУЗ «Ленинская центральная районная больница» приобретено
и установлено12 прямых двух опорных поручней.

Мероприятие 3 «Создание в областных государственных учреждениях культуры условий для доступа инвалидов по слуху, по зрению и других МГН, в том числе приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений, оснащение зданий и сооружений специализированными табло, тактильными и визуальными указателями движения»

В ОГБУК «Биробиджанская областная универсальная научная библиотека им. Шолом-Алейхема» приобретены индукционная система «Eco Sound» и речевой информатор ДС с тактильным полем.

Мероприятие 4 «Создание в областных государственных учреждениях службы занятости условий для доступа инвалидов по слуху, по зрению
и других МГН, в том числе приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений, оснащение зданий и сооружений специализированными табло, тактильными и визуальными указателями движения»

В ОГКУ «Центр занятости населения ЕАО» приобретена система вызова помощника «Исток-Смарт», 3 информационно-тактильных знака,
1 тактильный знак (кнопка вызова).

Мероприятие 5 «Создание в областных государственных учреждениях физической культуры и спорта условий для доступа инвалидов по слуху, по зрению и других МГН, в том числе приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений, оснащение зданий и сооружений специализированными табло, тактильными и визуальными указателями движения»

В ОГБУ «Центр спортивной подготовки» приобретена индукционная петля для слабослышащих.

Мероприятие 6 «Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования на территории области»

Мероприятие не реализовано.

Мероприятие 7 «Приобретение звуковых информаторов для слабовидящих граждан и инвалидов по зрению»

Приобретено 2 звуковых информатора для ОГБУ «Биробиджанский психоневрологический интернат».

**Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение социальной интеграции в общество инвалидов, в том числе детей-инвалидов».**

Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности диспетчерской службы видеотелефонной связи для инвалидов по слуху, в том числе в режиме круглосуточного дежурства»

За 2024 год службой видеотелефонной связи оказано 993 услуги.

Мероприятие 2 «Реализация на территории области проекта «Мир без барьеров» для обеспечения доступа инвалидов к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Заключен государственный контракт на оказание услуг связи
с ПАО «Мегафон». Оплачен интернат-трафик 7 общественным организациям инвалидов, предоставлено не менее 1000 услуг в год.

**Комплекс процессных мероприятий «Формирование толерантного отношения к проблемам инвалидов».**

Мероприятие 1 «Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других МГН»

Изготовлены и размещены 2 баннера о действии на территории города пункта проката ТСР на базе ОГБУ «КЦСО» и к Международному дню инвалидов.

**Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации доступной среды».**

Мероприятие 1 «Разработка проектно-сметной документации с целью проведения работ по приспособлению входных групп, лестниц, пандусных съездов, санитарно-гигиенических помещений областных государственных учреждений социального обслуживания»

Разработан комплект проектно-сметной документации для проведения работ по приспособлению входных групп в ОГБУ «МФЦ».

**Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» на 2024 - 2028 годы**

Целью Подпрограммы является повышение качества организации комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Задачами подпрограммы являются:

1. Совершенствование нормативной правовой и организационной основ системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

2. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах.

3. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

4. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

5. Подготовка кадров системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

6. Совершенствование подходов к комплексной реабилитации
и абилитации, социализации и жизнеустройству лиц с ментальной инвалидностью.

7. Оказание содействия общественным организациям, осуществляющим свою деятельность в части решения социальных проблем инвалидов, детей-инвалидов.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств областного бюджета. Сумма расходов предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году составляет 5528,20 тыс. рублей.

За 2024 год мероприятия выполнены за счет средств областного бюджета – 5528,20 тыс. рублей, т.е. 100 %.

**Комплекс процессных мероприятий «Формирование
и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой
и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов».**

Мероприятие 1 «Обеспечение проведения конференций, обучающих семинаров, круглых столов для активистов общественных объединений, руководителей и специалистов медицинских, социальных
и образовательных организаций по вопросам реабилитации или абилитации инвалидов, детей-инвалидов».

В декабре 2024 года с целью ежегодного повышения квалификации руководителей, специалистов социальных организаций по вопросам реабилитации и абилитации инвалидов проведен областной семинар на тему: «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов на территории Еврейской автономной области» с участием 50 специалистов медицинских, социальных и образовательных организаций.

Мероприятие 2 «Обеспечение методическими материалами
по вопросам реабилитации и абилитации инвалидов областных общественных организаций инвалидов и учреждений социального обслуживания населения».

В ОГБУ «КЦСО» приобретена подписка на 10 комплектов методических журналов «Работник социальной службы», «Социальное обслуживание».

Мероприятие 3 «Информирование населения через областные средства массовой информации о развитии системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, оказании услуг ранней помощи, создание специальных интернет-ресурсов».

Распространено 700 информационных буклетов об услугах, предоставляемых ОГБУСО «СРЦН» и 50 буклетов по проблеме аутизма «Особые дети, особое общение».

**Комплекс процессных мероприятий «Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов».**

Мероприятие 1 «Оплата обучения лиц из числа инвалидов, проходящих обучение в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования по основным профессиональным образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию».

Оплачено обучение 1 студенту из числа инвалидов в НОУУ высшего образования «Московский финансово-промышленный университет «Синергия». Заявление на оплату обучения второго студента не поступало.

Мероприятие 2 «Оплата проезда для прохождения профессионального обучения (переподготовки) и реабилитации инвалидов в возрасте от 18 до 45 лет и сопровождающих их лиц в образовательно-реабилитационных центрах и иных образовательных организациях, расположенных за пределами области».

Заявлений на оплату проезда в 2024 году не поступало.

**Комплекс процессных мероприятий «Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, внедрение эффективных методик при организации сопровождаемого проживания инвалидов, оказании услуг ранней помощи».**

Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности пункта проката технических средств реабилитации в ОГБУ «Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной области».

Приобретено 16 технических средств реабилитации в ОГБУ «КЦСО»: кресла инвалидные с санитарным оснащением, коврики для ванной
с присосками, трости, стулья, костыли. Оказано содействие в получении ТСР – 467 гражданам.

Мероприятие 2 «Обеспечение участия команды инвалидов
и сопровождающих их лиц, проживающих на территории области,
в физкультурных мероприятиях различного уровня с выездом в другие регионы Российской Федерации»

Организовано участие 6 инвалидов в Спортивных играх ВОИ Сибирского федерального округа среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада – 2024» г. Абакан, Республика Хакасия.

Мероприятие 3 «Предоставление услуг службой «Социальное такси».

ОГБУ «КЦСО» оказано 1663 транспортные услуги 466 гражданам, проживающих на территории области.

- город Биробиджан – 113 чел., 498 услуг;

- Биробиджанский район – 103 чел., 375 услуг;

- Смидовичский район – 60 чел., 156 услуг;

- Ленинский район – 48 чел., 110 услуг;

- Октябрьский район – 83 чел., 334 услуг;

- Облученский район – 59 чел., 190 услуг.

В ОГБУСО «СРЦН» в 2024 году 15 детям-инвалидам, находящимся
на социальном обслуживании оказано 859 бесплатных транспортных услуг
по перевозке детей-инвалидов от места жительства до ОГАОУ «Центр образования «Ступени».

Мероприятие 4 «Внедрение новых технологий по социальной реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья»

На учете в ОГБУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» стоит 639 семей, воспитывающая 657 детей-инвалидов.

За 2024 год реабилитацию в условиях дневного и стационарного отделения проходили 56 детей с ограниченными возможностями здоровья и 30 детей-инвалидов (в том числе в условиях круглосуточного пребывания 1 ребенок-инвалид).

В рамках реализации программ реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья:

- педагогом-психологом проведено 1867 индивидуальных занятий
с детьми, 1698 индивидуальных консультаций с родителями.

- логопедом проведено 655 индивидуальных занятий
с несовершеннолетними. Оказано 107 услуг логопедического массажа.
662 консультации родителей;

- учителем-дефектологом проведено 1238 индивидуальных занятий
с детьми. 841 консультаций родителей.

Инструктором по физической культуре 8 индивидуальных занятий
с детьми-инвалидами и 178 групповых с детьми с ОВЗ.

В рамках проекта «Программа выходного дня» проведено 55 занятий, включающих 3 учебных блока, для 22 детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

В рамках проекта «Школа родителей» проведено 70 занятий в форме консультации, групповых занятий, тренингов, семинаров, круглых столов, мастер-классов. На каждом заседании школы присутствовало от 12 до 18 родителей.

Организована клубная занятость детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2024 году проведено 129 занятий с участием 34 детей: Облученский район – 67 занятий по шахматам для детей с ОВЗ (СОШ №3  г. Облучье – 10 человек и СОШ № 24 п. Бира – 12 человек); город Биробиджан – 12 детей-инвалидов посетили 62 занятия
в ОГПОБУ «Спортивная школа олимпийского резерва».

Мероприятие 5 «Организация экскурсионных мероприятий
по архитектурным и памятным местам области для инвалидов, семей
с детьми-инвалидами и семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья»

Проведено 16 экскурсий для более 60 детей-инвалидов и детей с ОВЗ
по организациям и учреждениям области, 23 виртуальных экскурсии с участием 30 детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

В ОГБУ «КЦСО» для 20 инвалидов молодого возраста проведено 3 экскурсии.

Мероприятие 6 «Организация и проведение открытого областного фестиваля спорта для граждан с ограниченными возможностями здоровья «Познай себя сам» с участием граждан пожилого возраста»

В сентябре 2024 года проведен областной фестиваль спорта для граждан с ограниченными возможностями здоровья «Познай себя сам».
В Фестивале приняло участие 12 команд по 5 участников и их сопровождающих, всего 72 человека:

Соревнования прошли по следующим видам спорта: шахматы, дартс, броски мяча в корзину, гонки на колясках, стрельба из пневматической винтовки, армрестлинг, настольный теннис, гиревой спорт, пауэрлифтинг, скандинавская ходьба, метание мяча в цель, встречная эстафета.

Мероприятие 7 «Организация и проведение областного фестиваля спорта для детей-инвалидов «Я в мир с надеждою смотрю» и спортивных праздников для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

Фестиваль спорта детей с ограниченными возможностями «Я в мир
с надеждою смотрю» проведен 28 мая 2024 года на базе спортивного комплекса «Воин». В спортивном фестивале приняли участие 40 детей-инвалидов в возрасте от 8 до 14 лет – представители всех муниципальных районов области, города Биробиджана, команда регионального отделения ВОРДИ ЕАО, а также воспитанники ОГБУ «Валдгеймский детский дом-интернат для умственно отсталых детей». Соревнования прошли по следующим видам спорта: дартс, прыжки в длину с места, подъем туловища из положения лежа, настольный теннис, борьба на руках (армрестлинг).
В завершении соревнований проведена эстафета с элементами баскетбола. По итогам соревнований определены победители и призеры в каждом виде спорта.

Мероприятие 8 «Проведение мероприятий, посвященных Международному дню инвалида, Международному дню защиты детей, иных социальных мероприятий, а также мероприятий, посвященных празднованиям юбилейных дат общественных организаций инвалидов области».

В 2024 году ОГБУ СО «СРЦН» проведено 11 мероприятий с участием более 80 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья: квест-игра «Три танкиста. Три веселых друга» (19 детей); «А, ну-ка, мамочки!» (20 детей); «Ух ты, Масленица!» (15 детей); «Дети как дети!» приуроченное ко Дню аутизма (19 детей); «Пасхальная радуга» (15 детей); «Военные учения», приуроченные ко Дню Победы в ВОВ (20 детей); «Мы одна семья» (15 детей); «Краски лета!» (20 детей); «Главную книгу давай почитаем!» (16 детей); «Кафе – мамино счастье!» (16 детей); «Радуга здоровья» (19 детей).

ОГБУ «КЦСО» к празднованию Дня инвалида организовано
и проведено 12 мероприятий с участием 255 человек, организовано сопровождение 13 инвалидов на мероприятия, проводимые сельскими ДК.

Приняли активное участие в проведении следующих акций:

Общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда»; «Неделя полезных дел» (уборка жилых помещений, дворовых территорий получателей социальных услуг); «Дорогою добра» (оказание социально-бытовой помощи инвалидам); «Визиты внимания» (поздравление на дому одиноких, маломобильных получателей, состоящих на обслуживании); «Почувствуй нашу поддержку» (консультирование получателей социальных услуг по вопросам социального обслуживания и мер социальной поддержки); «Протяни руку помощи» (вручение вязаных изделий собственного изготовления); «Согреем сердце добротой» (оказание социально-бытовой помощи инвалидам, получателям социальных услуг).

Мероприятие 9 «Проведение ежегодного мероприятия «Новогодняя елка» для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья с организацией выезда Деда Мороза и Снегурочки для поздравления на дом».

 В канун празднования Нового 2025 года проведено 5 праздничных мероприятий с участием боле 160 детей, в том числе:

 - областная елка для детей-инвалидов, с участием 100 детей на базе МКОУ «Городской дворец культуры» (г. Биробиджан);

 - праздничное мероприятие «Нарисуем волшебство!» (город Биробиджан);

 - мероприятие «Новогодние забавы» с участием 26 детей, посещающих дневное отделение (г. Биробиджан);

 - мероприятие, приуроченное к празднованию Нового года совместно с городской библиотекой г. Облучье с участием 39 детей (Облученский район);

 - мероприятие «Дед мороз в гости к нам придёт» на базе ДК с. Амурзет с участием 24 детей-инвалидов (Октябрьский район).

 Организовано поздравление и вручение сладких новогодних подарков для 219 детей-инвалидов на дому.

Мероприятие 10 «Организация интегрированных конкурсов
и выставок творческих работ детей-инвалидов и их здоровых сверстников».

В отчетном периоде 2024 года проведено 10 творческих конкурсов с участием 54 детей-инвалидов и детей с ОВЗ: «Российские танки – честь армии!» (15 детей); «Тепло в подарок» (18 детей); «Пасхальное Лукошко» (15 детей); «Военная техника» (15 детей); «Наша дружная семья» (15 детей); «Цветное настроение» (15 детей); «Мы едины!» (10 детей); «Моя родная» (20 детей); «Мы вместе!» (20 детей); «Зимние узоры» (15 детей).

Мероприятие 11 «Организация работы клубных объединений молодых инвалидов в возрасте от 18 до 40 лет»

 В службе сопровождения молодых инвалидов организована работа 11 клубных объединений, которые посещают 40 человек. Проведено 223 занятия: «Радио в дом»; «Изготовление сувениров»; «Клуб любителей книги»; «Куб» для любителей компьютера; «Школа шумовых инструментов»; «Спортивные ребята»; «Студия «Уютный» дом»; «ИЗО»; «Школа здоровья»; «Адаптивная физкультура»; «Пока все дома» и т.д.

**Комплекс процессных мероприятий «Подготовка кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов».**

Мероприятие 1 «Организация обучения специалистов областных государственных учреждений социального обслуживания населения по программам повышения квалификации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов».

Обучение в ФГБУ ФНОЦ МСЭиР им. Г.А. Альбрехта прошли
4 специалиста ОГБУ «КЦСО».

**Комплекс процессных мероприятий «Государственная поддержка СОНКО».**

Мероприятие 1 «Предоставление субсидий общественным организациям инвалидов на решение социальных вопросов».

Предоставлена субсидия 2 общественным организациям: Региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» в Еврейской автономной области и Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в Еврейской автономной области.

**Оценка эффективности реализации Госпрограммы**

Результаты интегральной оценки эффективности реализации государственной программы.

1) Степень реализации запланированных мероприятий государственной программы составила 0,90.

Из 29 запланированных к реализации мероприятий, 26 выполнено
в полном объеме, 1 мероприятие по оплате обучения лиц из числа инвалидов реализовано на 50% (поступило 1 заявление от инвалида) и два мероприятия не реализованы: оплата проезда инвалида к месту обучения (заявлений не поступало) и департаментом образования области на исполнено мероприятие по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования на территории области.

2) Степень соответствия запланированному уровню затрат государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 1,0. Из 6 975,20 тыс. рублей, предусмотренных в областном бюджете
на реализацию государственной программы, мероприятия исполнены
на 6 941,20 тыс. рублей.

3) Степень достижения целевых показателей государственной программы составила 0,93.

Значение интегральной оценки эффективности реализации государственной программы составляет 0,93, что свидетельствует о высокой степени эффективности реализации государственной программы.

**Отчет об исполнении показателей (индикаторов) Госпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Един. Изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная программа Еврейской автономной области «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» на 2024 - 2028 годы |
| Подпрограмма «Формирование безбарьерной среды в Еврейской автономной области» на 2024 - 2028 годы |
| 1 | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов в области | % | 95,5 | 95,5 | - | - |  |
| 2 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты в области | % | 93,8 | 93,8 | - | - |  |
| 3 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения в области | %  | 90,9 | 90,9 | - | - |  |
| 4 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в области | %  | 100,0 | 100,0 | - | - |  |
| 5 | Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости в области | %  | 100,0 | 100,0 | - | - |  |
| 6 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в области | %  | 100,0 | 100,0 | - | - |  |
| 7 | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в области | %  | 72,0 | 72,0 | - | - |  |
| Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» на 2023 – 2025 годы |
| 1 | Доля инвалидов, получивших реабилитационные и абилитационные услуги, в общей численности инвалидов | % | 100,0 | 100,0 | - | - |  |
| 2 | Доля инвалидов и детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, творчеством, в общей численности указанной категории населения | % | 14,7 | 14,7 | - | - |  |
| 3 | Темп роста или снижения численности инвалидов, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (отношение к значению показателя предыдущего года) | % | 113 | 111 | - | 2 | у одного студента снята инвалидность |
| 4 | Доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | % | 7 | 0 | -7 | - | в 2024 году не было выбывших студентов по причине академической неуспеваемо-сти |
| 5 | Доля инвалидов, воспользовавшихся специализированными транспортными услугами, в общей численности инвалидов в области | % | 2,2 | 2,2 | - | - |  |
| 6 | Доля инвалидов и детей-инвалидов, получивших услуги по отдыху и оздоровлению, в общей численности указанной категории населения | % | 12,7 | 12,7 | - | - |  |
| 7 | Количество специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов | чел. | 4 | 4 | - | - |  |
| 8 | Количество СОНКО, осуществляющих свою деятельность в части решения социальных проблем инвалидов, детей-инвалидов, получающих государственную поддержку | шт. | 2 | 2 | - | - |  |